[bookmark: _GoBack]
[image: 封面_01]

目录

第 一 卷	5
第一章 招标公告	6
姚安县2026年高标准农田建设项目	6
一、招标条件	6
二、项目概况与招标范围	6
三、投标人资格要求	8
四、招标文件获取	10
五、投标文件的递交	10
六、异议（质疑）渠道	11
七、发布公告的媒介	12
八、联系方式	12
第二章 投标人须知	13
投标人须知前附表	13
1. 总则	19
2. 招标文件	21
3. 投标文件	22
4. 投标	25
5. 开标	25
6. 评标	25
7. 合同授予	26
8. 重新招标或经批准不招标	26
9. 纪律和监督	27
10. 需要补充的其他内容	29
附录1 其他资格条件（其他主要管理人员和技术人员要求）	30
附录2  其他资格条件（主要机械、设备最低要求）	31
第三章 评标办法（综合评估法）	37
评标办法前附表	37
1.评标方法	41
2.评审标准	41
3.评标程序	41
附件B：否决投标条款	- 48 -
B1.否决投标条款	- 48 -
第四章 合同条款及格式	- 50 -
第一部分 合同协议书	- 50 -
第二部分 通用合同条款	- 54 -
第三部分 专用合同条款	- 114 -
第五章  工程量清单	154
第 二 卷	155
第六章  技术条款（详见设计图纸资料）	156
第 三 卷	157
第七章 技术标准和要求（合同技术条款）	158
第 四 卷	159
第八章  投标文件格式	160
投标（开标）一览表	161
一、投标函及投标函附录	163
二、法定代表人身份证明	165
三、授权委托书	166
四、投标保证金	167
五、资 格 审 查 资 料	168
（一）投标人基本情况表	168
（二）财务要求	169
（三）拟投入本项目标段项目部人员基本情况表	170
（四）主要人员简历表	171
（五）主要机械设备投入表	172
（六）近年完成的类似工程情况表	173
（七）投标人信誉情况	174
诚信承诺书	175
一、参与项目投标所提供的一切材料都真实、合法、有效。	175
（格式自拟）	181
六、已标价工程量清单	182
七、施工组织设计	183
八、其他材料	188


[bookmark: _Toc20877]

[bookmark: _Toc22521]第 一 卷






















[bookmark: _Toc95257472][bookmark: _Toc25692]

[bookmark: _Toc18759][bookmark: _Toc9678][bookmark: _Toc222033832][bookmark: _Toc168476045][bookmark: _Toc222029481][bookmark: _Toc168475642][bookmark: _Toc229305341][bookmark: _Toc221950007][bookmark: _Toc144974495][bookmark: _Toc222032650][bookmark: _Toc222030983]第一章 招标公告
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[bookmark: _Toc19448][bookmark: _Toc7429][bookmark: _Toc4251][bookmark: _Toc351127929][bookmark: _Toc288122583][bookmark: _Toc505944254][bookmark: _Toc95257474][bookmark: _Toc18723][bookmark: _Toc6617]姚安县2026年高标准农田建设项目已由楚雄州农业农村局《楚雄州农业农村局关于姚安县2026年高标准农田建设项目初步设计报告的批复》（楚农复〔2026〕5号）文批准建设，建设资金为中央资金及省级财政配套资金，项目出资比例为100%，招标人为姚安县农业农村局，招标代理机构为云南通力工程项目管理有限责任公司，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
[bookmark: _Toc5374][bookmark: _Toc12388]二、项目概况与招标范围
2.1标段划分：本项目共划分为四个标段。
2.2建设地点：栋川镇大龙口村委会、郭家凹村委会，官屯镇连厂村委会，弥兴镇官庄村委会。
2.3施工总工期：270日历天（每标段）。
2.4建设内容及规模：高标准农田改造提升建设面积7800亩，其中：（1）栋川镇大龙口村委会、郭家凹村委会改造提升面积4900亩，建设田间道路19条，总长9386米，沟渠12条，总长4009米，田块整治83亩。（2）官屯镇连厂村委会改造提升面积2900亩，建设田间道路10条，总长5639米，沟渠8条，总长3113米，田块整治100亩。（3）配套附属工程、农田地力提升工程等，项目总投资2145.00万元，本次招标规模为：1850.84万元，具体详见工程量清单。
2.5施工标段招标范围：
	[bookmark: _Toc9043][bookmark: _Toc21704][bookmark: _Toc1399][bookmark: _Toc6190][bookmark: _Toc95257475][bookmark: _Toc24159]项目名称
	标段
	建设内容
	工程地点

	姚安县2026年高标准农田建设项目
	一标段
	1. 栋川镇大龙口村委会-灌溉与排水工程：大龙口沟渠。
2.栋川镇大龙口村委会-田间道路工程-生产路：1#生产路、2#生产路、3#生产路、6#生产路、9#生产路、10#生产路。
3.栋川镇大龙口村委会-田间道路工程-机耕路：4#机耕路、5#机耕路、7#机耕路、8#机耕路。
4.栋川镇郭家凹村委会-灌溉与排水工程：1#干渠、3#干渠、4#干渠.
5.栋川镇郭家凹村委会-排水工程-排洪沟：2#干渠、7#干渠。
6.栋川镇郭家凹村委会-田间道路工程-机耕路：1#机耕路。
7.其他工程：栋川镇郭家凹村小龙口组挡墙（加高）。
8.栋川镇大龙口村、郭家凹村耕地质量提升与保护措施。商品有机肥1029吨（包含采购、运输、装卸车、搬运、检测等全部费用）农田地力提升增施商品有机肥投标人投标报价应详细调查市场信息；商品有机肥应符合《有机肥料NY/T525-2021》要求，需满足国家相关的产品质量、安全技术规格、物理特性等要求；供货时须提供厂家的产品质量检测合格报告；商品有机肥运输到项目区后须由县市场监管部门同场进行现场取样送相关具备资质的检测机构检测合格。
9.其他附属工程。
	栋川镇大龙口村委会、郭家凹村委会

	
	二标段
	1. 栋川镇郭家凹村委会-田块整治工程：耕作田块修筑工程83亩，土地翻耕83亩。
2. 栋川镇郭家凹村委会-灌溉与排水工程：5#干渠、8#干渠、9#干渠。
3. 栋川镇郭家凹村委会-排水工程-排洪沟：6#干渠、10#干渠、11#干渠。
4. 栋川镇郭家凹村委会-田间道路工程-机耕路：5#机耕路、7#机耕路、9#机耕路。
5. 栋川镇郭家凹村委会-田间道路工程-生产路：2#生产路、3#生产路、4#生产路、8#生产路。
6. 其他工程：郭家凹村汤家小组挡土墙。
7. 郭家凹村田块整治（土地平整）区灌排渠道工程（依据项目开工后田块整治工程布局确定）。
8. 其他附属工程。
	栋川镇郭家凹村委会

	
	三标段
	1. 栋川镇郭家凹村委会-田间道路工程-机耕路：6#机耕路。
2. 官屯镇连厂村委会-耕作田块修筑工程100亩。
3. 官屯镇连厂村委会-灌溉与排水工程：陈家支渠、陈家斗渠、大梨树斗渠。
4. 官屯镇连厂村委会-田间道路工程-机耕路：杨家机耕路、陈家机耕路、小陈家生产路、陈家生产路。
5. 官屯镇连厂村田块整治（土地平整）区灌排渠道工程（依据项目开工后田块整治工程布局确定）。
6. 其他附属工程。
	栋川镇郭家凹村委会、官屯镇连厂村委会

	
	四标段
	1.官屯镇连厂村委会-灌溉与排水工程：观音箐斗渠、哨上农渠、蔡家农渠、哨上1#排洪沟、哨上2#排洪沟。
2.官屯镇连厂村委会-田间道路工程-机耕路：连厂机耕路、观音箐机耕路。
3.官屯镇连厂村委会-田间道路工程-生产路：韩家生产路、大箐生产路、平摊生产路、滑坡生产路。
4.官屯镇连厂村委会耕地质量提升与保护措施商品有机肥609吨（包含采购、运输、装卸车、搬运、检测等全部费用）农田地力提升增施商品有机肥投标人投标报价应详细调查市场信息；商品有机肥应符合《有机肥料NY/T525-2021》要求，需满足国家相关的产品质量、安全技术规格、物理特性等要求；供货时须提供厂家的产品质量检测合格报告；商品有机肥运输到项目区后须由县市场监管部门同场进行现场取样送相关具备资质的检测机构检测合格。
5.弥兴镇官庄村委会朱家组沟渠工程。
6.其他附属工程。
	官屯镇连厂村委会、弥兴镇官庄村委会



2.6招标控制价：1850.84万元。其中第一标段478.00万元，第二标段465.42万元，第三标段      447.74万元，第四标段459.68万元。
[bookmark: _Toc761][bookmark: _Toc28697]三、投标人资格要求
[bookmark: _Toc32643_WPSOffice_Level2]3.1资质条件：投标人须具备建筑工程施工总承包叁级（含叁级）以上或水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）以上或公路工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质，具有有效的企业安全生产许可证，在人员、机械设备等方面具有相应的施工组织能力。
3.1.1拟参与该项目投标的省外企业按照《云南省住房和城乡建设厅关于暂停实施工程项目报建备案、合同登记和省外建筑企业信息登记等4个事项的通知》(云建建[2020]140号文件)的规定执行。
3.2财务要求：投标时没有处于财产被接管、冻结、破产或其他不良状态。投标人财务状况良好，提供2022年-2024年经第三方审计的会计财务报表（包括利润表、现金流量表、资产负债表）及审计报告。在要求的年份内才成立的公司，只需要提供成立后的经审计的财务报表（利润表、现金流量表、资产负债表）及审计报告即可，2024年后新成立的企业提供财务报表及相关说明。
3.3信誉要求：
3.3.1投标企业当前没有处于被责令停产、资质被取消、财产被接管、冻结、破产等状况，当前未曾骗取中标和严重违约及发生重大工程质量、安全事故，且没有被建设行政主管部门列入黑名单，如未出现上述情况，投标人必须做出书面承诺，并对其真实性负责。
3.3.2近三年投标人企业、法定代表人及拟派项目负责人无失信被执行记录，投标人自行在信用中国（网址：https://www.creditchina.gov.cn/）查询，提供查询结果截图扫描件，截图查询时间须为本项目发布公告之日起至投标截止时间止。
3.3.3近三年投标人企业、法定代表人及拟派项目负责人无行贿受贿犯罪档案记录，投标人自行在中国裁判文书网（网址：https://wenshu.court.gov.cn/）查询，并提供查询结果截图扫描件，截图查询时间必须为本项目发布公告之日起至投标截止时间止。
3.3.4投标人近三年企业工资支付信用记录（省外企业必须提供工商注册地人力资源和社会保障部门劳动监察机构出具的无拖欠农民工工资记录证明或未出现拖欠农民工工资情况承诺，省内企业提供工商注册地人力资源和社会保障部门进行查询“农民工工资支付信用记录”并提供查询结果原件扫描件或工商注册地人力资源和社会保障部门劳动监察机构出具的无拖欠农民工工资记录证明。
3.3.5提供按时支付农民工工资承诺书、质量承诺书、不转包不违法分包承诺书、不拖延工期承诺书、项目经理不更换及常驻现场承诺书。
3.3.6投标单位对以上提供的证明材料、承诺及说明必须真实、有效，招标人或行政监管单位保留复核查询的权利。若招标人发现投标单位提供虚假资料骗取投标资格或中标的，一经查实取消投标资格或中标资格，骗取投标资格或中标的，将按照相关法律法规进行严肃处罚。投标人的资格审查和诚信承诺贯穿招投标工作和施工全过程，在招投标和施工全过程任何一个环节若发现投标人不符合投标资格条件和提供虚假材料的，不论是评标过程中还是结果公示中，或者已签订合同并执行完毕，招标人、监管单位均可追究由其造成的一切后果（包括但不限于刑事及民事责任）。各投标人应诚信投标，并签署《投标人承诺书》（格式详见投标文件格式要求）确保电子投标文件提交的所有材料真实、准确、有效和完整，投标人的诚信承诺贯穿招投标过程、施工全过程，在招投标活动、施工各环节，若发现投标人提供虚假材料、虚假承诺的一经查实取消投标或中标资格，并依据相关法律、法规进行处罚。
3.4项目经理资格：拟投入本项目的项目负责人应具备建筑工程或水利水电工程或公路工程专业二级（含二级）及以上注册建造师资格及行业主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证（B证），且拟派项目经理不得担任其他在建项目的项目经理或项目负责人，并提供承诺书。中标后如发现有在建项目，取消中标资格并承担相应的法律责任。
3.5技术负责人资格：拟投入本项目的技术负责人应具备建筑工程或水利水电工程或公路工程相关专业工程师（含工程师）及以上职称，且拟派技术负责人不得担任其他在建项目的技术负责人，技术负责人与项目负责人不能为同一人。
3.6拟投入本项目主要人员要求：项目负责人、技术负责人、安全管理人员（即C证人员）、施工员、质量管理人员必须具备相应资格（岗位）证书，以上人员必须为本单位在职在册人员，并提供以上人员投标文件递交截止之日前连续三个月社保缴纳证明材料。
3.7业绩要求：投标人2023年1月1日至今至少承担过1项农田水利工程或高标准农田建设项目或土地整治项目施工业绩。本项目公告发布之日前一年期间内首次取得建筑企业资质证书的企业（以安全生产许可证发证日期为准），此项不考核（业绩证明材料：中标通知书或合同协议书或完工证明材料）。
3.7其他要求
3.7.1本项目招标不接受联合体投标。
3.7.2本项目资格审查方式为资格后审。
3.7.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段提出资格申请。为本招标项目的设计人、招标人或者提供招标代理服务的、同为一个法定代表人的、相互控股或者参股的，不得参与本项目投标，否则其投标文件无效。严禁同一资质单位或法定代表人相同的不同施工单位，参与同一工程的施工投标。
3.7.4同一个潜在投标人如对不同标段同时提出投标申请的，应分别拟派项目经理及技术负责人及安全员，严禁法定代表人相同的不同施工单位，参与同一标段的施工投标。
[bookmark: _Toc24316][bookmark: _Toc25104][bookmark: _Toc16348][bookmark: _Toc30791][bookmark: _Toc15869][bookmark: _Toc95257476][bookmark: _Toc7984][bookmark: _Toc288122584][bookmark: _Toc351127930]四、招标文件获取
凡有意参加投标者，请于2026年  月  日00时00分至2026年  月  日23时59分登录全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage），凭企业数字证书（CA）在网上获取电子招标文件（格式为×.BZBJ）。未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网完成注册通过后，便可获取电子招标文件，此为获取招标文件的唯一途径。交易平台技术支持服务电话：010-86483801；在线服务QQ：4009618998。
[bookmark: _Toc25762][bookmark: _Toc10563][bookmark: _Toc22162][bookmark: _Toc10816][bookmark: _Toc95257477][bookmark: _Toc14809][bookmark: _Toc1750]五、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20754][bookmark: _Toc95257478][bookmark: _Toc4557][bookmark: _Toc8535]5.1 开标时间：姚安县2026年高标准农田建设项目（一标段）：投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年  月  日8时30分。
姚安县2026年高标准农田建设项目（二标段）：投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年  月  日8时30分。
姚安县2026年高标准农田建设项目（三标段）：投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年  月  日8时30分。
姚安县2026年高标准农田建设项目（四标段）：投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年  月  日8时30分。
5.2 开标地点：姚安县公共资源交易中心。 
5.3 本项目采用网上开标远程解密方式。 
5.3.1开标程序：开标时投标单位无需到现场出席开标会。各投标单位对上传的相关证件及证明资料真实性负责（确保上传的相关资料清晰可辨，如评标过程中，评标委员会无法辨别影响评标的，责任由投标人自行承担），如发现提供虚假材料的，一经查实取消投标资格，并依据相关法律法规进行处罚；在到达开标时间之后投标人自行登录全国公共资源交易平台（云南省）暨云南省公共资源交易信息网（点击切换至“楚雄州”）（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage），点击【智能开标系统】，进入网上开标大厅，至投标截止时间后方能找到对应项目，点击项目后方的【进入】按钮进入开标室页面，进行系统自动签到（温馨提示：登录及电子签名时需要用企业CA锁，解密时需要用投标文件加密的CA锁，为了不频繁更换CA锁影响解密及签名确认，故建议投标文件加密时采用企业CA锁进行加密）。
5.3.2开标系统下达网上解密指令后，投标单位点击上方【网上解密】进入网上解密界面，各投标单位必须在系统下达的时间内完成解密工作。
5.3.3开标过程中，待全部投标单位解密成功唱标后投标单位如有问题，可以在线发起异议，点击右上角的【提出异议】按钮，填写异议详细内容之后进行提交，由招标人（招标代理机构）给予对应的回复，时间截止后即开标结束。
5.3.4各投标人应当提前熟悉和掌握网上开标远程解密详细操作，操作步骤可登录全国公共资源交易平台（云南省）暨云南省公共资源交易信息网（点击切换至“楚雄州”）（https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage），选择交易指引，自行学习《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材》。
5.3.5开标当天投标人无法正常登录系统、无法正常解密的，应及时联系筑龙客服说明问题并请求远程协助检查确认问题，同时联系招标人（招标代理机构）说明情况，不及时联系筑龙客服检查问题或不及时联系招标人说明情况的，超过解密时长的视为无效投标，一切责任由投标人自行承担。
5.3.6有关电子化远程解密网上开标未尽事宜，登录全国公共资源交易平台（云南省）暨云南省公共资源交易信息网（点击切换至“楚雄州”）（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）在首页交易指引自行学习交易规则、交易流程、操作指南等相关内容。
[bookmark: _Toc16293][bookmark: _Toc2003]六、异议（质疑）渠道
[bookmark: _Toc29641]根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目公告予以公示，接受社会监督。如有异议请通过云南省公共资源交易信息网线上向姚安县农业农村局（招标人）提出。
联系人：倪中海
联系电话：13648781120   0878-6082502
[bookmark: _Toc15940][bookmark: _Toc7436][bookmark: _Toc505944255][bookmark: _Toc288122588][bookmark: _Toc351127934]七、发布公告的媒介
本次招标公告同时在全国公共资源交易平台(云南省）云南省公共资源交易信息网（地址：https://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage?page=cx）和中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）上公开发布，招标人及招标代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
[bookmark: _Toc17815][bookmark: _Toc13763]八、联系方式
招标人信息
名  称：姚安县农业农村局
地  址：姚安县栋川镇宝城路24号
联系人：倪中海
联系电话：13648781120
招标代理机构信息
名  称：云南通力工程项目管理有限责任公司 
地  址: 云南省楚雄彝族自治州姚安县栋川镇春晖小区S1-7号
联系人: 熊自林
联系电话: 15825153510

行政监督单位：姚安县农业农村局   
联系电话：0878-6082502
[bookmark: _Toc600][bookmark: _Toc31690][bookmark: _Toc20378]
第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc12753][bookmark: _Toc221950008][bookmark: _Toc95257481][bookmark: _Toc20578]投标人须知前附表
	[bookmark: _Toc221950009]条款号
	[bookmark: _Toc221950010]条  款  名  称
	[bookmark: _Toc221950011]编  列  内  容

	[bookmark: _Toc221950012]1.1.2
	[bookmark: _Toc221950013]招标人
	姚安县农业农村局

	[bookmark: _Toc221950014]1.1.3
	[bookmark: _Toc221950015]招标代理机构
	云南通力工程项目管理有限责任公司

	[bookmark: _Toc221950016]1.1.4
	[bookmark: _Toc221950017]项目名称
	姚安县2026年高标准农田建设项目

	[bookmark: _Toc221950018]1.1.5
	[bookmark: _Toc221950019]建设地点
	栋川镇大龙口村委会、郭家凹村委会，官屯镇连厂村委会，弥兴镇官庄村委会。

	[bookmark: _Toc221950030]1.2.1
	[bookmark: _Toc221950031]资金来源
	中央资金及省级财政配套资金

	[bookmark: _Toc221950032]1.2.2
	[bookmark: _Toc221950033]出资比例
	100%

	[bookmark: _Toc221950034]1.2.3
	[bookmark: _Toc221950035]资金落实情况
	已落实

	[bookmark: _Toc221950036]1.3.1
	[bookmark: _Toc221950037]招标范围
	详见招标公告。

	[bookmark: _Toc221950038]1.3.2
	[bookmark: _Toc221950039]计划工期
	施工总工期：270日历天（每标段）。

	[bookmark: _Toc221950043]1.3.3
	[bookmark: _Toc221950044]质量要求
	符合国家及相关行业验收标准及规范，一次性验收合格。

	[bookmark: _Toc221950045]1.4.1
	[bookmark: _Toc221950046]投标人资质条件、能力、信誉
	详见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受联合体投标

	1.9
	踏勘现场
	□组织
■不组织。1.投标人应自行踏勘；2.投标人踏勘现场发生的费用自理；3.投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

	1.10
	招标预备会
	不召开

	[bookmark: _Toc221950053]1.11
	[bookmark: _Toc221950054]分包
	不允许

	1.12
	偏离
	□不允许     
■投标人可在招标文件要求的条件上作出正偏离的承诺（如工期提前、质量标准提高、处罚额度增大等）。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标文件澄清或修改通知

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标截止时间10日前，所有获取了招标文件的潜在投标人凭企业数字证书（CA）登录全国公共资源交易平台(云南省）云南省公共资源交易信息网选择“楚雄州”楚雄州公共资源交易电子服务系统，通过网络在线方式向招标人或招标代理进行提问。

	2.2.2
	招标人书面澄清的截止时间
	投标截止时间15日前，由招标人以补遗书方式按程序报有关主管部门备案后，提交全国公共资源交易平台(云南省）云南省公共资源交易信息网选择“楚雄州”楚雄州公共资源交易电子服务系统一通过网络向潜在投标人发布，且投标人不须回函确认，所有获取了招标文件的潜在投标人登录全国公共资源交易平台(云南省）云南省公共资源交易信息网选择“楚雄州”楚雄州公共资源交易电子服务系统凭企业身份认证数字证书（CA）查看澄清内容。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，应相应延长投标截止时间。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	投标人自行登录全国公共资源交易平台(云南省）云南省公共资源交易信息网选择“楚雄州”楚雄州公共资源交易电子服务系统获取澄清，无须回复确认已收到该澄清。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	投标人自行登录全国公共资源交易平台(云南省）云南省公共资源交易信息网选择“楚雄州”楚雄州公共资源交易电子服务系统获取澄清，无须回复确认已收到该澄清。

	[bookmark: _Toc221950062]3.3.1
	[bookmark: _Toc221950063]投标有效期
	投标截止之日起90日历天

	[bookmark: _Toc221950064]3.4.1
	[bookmark: _Toc221950065]投标保证金
	□不要求递交投标保证金
☑要求递交投标保证金
本项目为政府投资项目，招标金额第一标段478.00万元，第二标段465.42万元，第三标段447.74万元，第四标段459.68万元。根据投标保证金减免相关规定，对本项目投标保证金给予减免。投标人根据自身情况自行选择确定享受免于收取、降低收取数额等政策。选择享受降低收取数额政策的，投标人可采用保险保函、银行转账任一形式缴纳投标保证金。
（一）降低收取金额。按照投标保证金不得超过招标项目估算价的2%的规定，现落实减免投标保证金降幅不得低于现收取金额的50%的政策要求，
姚安县2026年高标准农田建设项目（一标段）应收取投标保证金金额为9.56万元，实际收取3.00万元，降幅为68%；
姚安县2026年高标准农田建设项目（二标段）应收取投标保证金金额为9.30万元，实际收取3.00万元，降幅为67%；
姚安县2026年高标准农田建设项目（三标段）应收取投标保证金金额为8.95万元，实际收取3.00万元；降幅为66%；
姚安县2026年高标准农田建设项目（四标段）应收取投标保证金金额为9.19万元，实际收取3.00万元；降幅为67%；
（二）免于收取情况。本项目免于收取无失信记录企业投标保证金。无失信记录的投标人需登录信用中国等网站，对照招标文件要求自行下载相关信用信息并按要求上传至系统。开标后，将组织对投标人提交的无失信记录信息进行核验。如发现上传信息错误、存在失信记录等情况的，将不予受理通过，相关后果将由投标人自行承担。
（三）银行转账。投标人使用注册企业数字证书 (CA)时提供的基本账户，向本项目交易保证金账户转账，收款银行及(动态)账号如下。  
项目名称：姚安县2026年高标准农田建设项目（一标段）
户名：姚安县政务服务管理局保证金专户
银行：姚安县农村信用合作联社营业部
账号：
项目名称：姚安县2026年高标准农田建设项目（二标段）
户名：姚安县政务服务管理局保证金专户
银行：姚安县农村信用合作联社营业部
账号：
项目名称：姚安县2026年高标准农田建设项目（三标段）
户名：姚安县政务服务管理局保证金专户
银行：姚安县农村信用合作联社营业部
账号：
项目名称：姚安县2026年高标准农田建设项目（四标段）
户名：姚安县政务服务管理局保证金专户
银行：姚安县农村信用合作联社营业部
账号：
转账成功后，登录交易服务系统，进入“我的项目—选择我确认投标的项目—缴纳保证金—确认投标保证金—保证金”，按系统指引确认绑定。绑定后打印保证金缴纳回执，将保证金缴纳回执、银行付款回单附于投标文件中。
（四）保险保函。登录交易服务系统，进入“我的项目—选择我确认投标的项目—缴纳保证金—确认投标保证金—电子保险保函—购买保险保函”，按系统指引从云南省公共资源交易电子保函服务系统购买电子保险保函。购买成功后下载保单并附于投标文件中。
若投标人线下购买保函（保证保险），开标时开标一览表中会显示保证金未缴纳，需由招标人或其委托的招标代理机构现场通知投标人，在异议菜单栏上传纸质保函（保证保险）扫描件等相关证明材料。经招标人或其委托的招标代理机构现场确认后修改开标一览表中保证金缴纳状态。
（5） 投标保证金退还：投标保证金退还到投标人的基本账户(仅限于转账或电汇的情形)未中标人投标保证金的退还时间为在中标通知书发出后5日内，一次性退还未中标人投标保证金及同期银行存款利息。中标人投标保证金退还时间为合同签订后5日内，一次性退还中标人投标保证金及同期银行存款利息。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	投标文件电子签章及电子签名要求
	按照招标文件格式要求签章及签名。

	3.7.4
	投标文件递交及有关内容
	1.网上递交：网上递交网址为全国公共资源交易平台(云南省）云南省公共资源交易信息网选择“楚雄州”楚雄州公共资源交易电子服务系统，投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。
2.纸质文件递交：投标人中标后须提交2份与网上上传的电子投标文件完全一致的纸质标书给招标人。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	本项目采用网上开标远程解密方式。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	[bookmark: _Toc221950071]5.1
	[bookmark: _Toc221950072]解密时间
	详见招标公告

	5.2
	开标程序
	详见招标公告

	[bookmark: _Toc221950075]6.1.1
	[bookmark: _Toc221950076]评标委员会的组建
	评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
评标专家确定方式：从《云南省综合评标专家库》中随机抽取五人以上单数组成。

	[bookmark: _Toc221950079]6.1.2
	中标通知书的发放与合同签订
	通过云南省公共资源交易信息网在线方式发放(布)发出中标通知书和合同签订，实施全流程电子化交易。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否
由评标委员会根据“第三章 评标办法”的相关规定推荐1～3名中标候选人。

	7.3.1
	[bookmark: _Toc221950080]履约担保
	（1） 缴纳中标总金额5%的履约保证金。
（2）履约保证金的提交方式：银行转账、银行保函、保证保险。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	招标控制价
	招标控制价： 
一标段：478.00万元 
二标段：465.42万元
三标段：447.74万元 
四标段：459.68万元
投标总价超过招标控制价的作否决投标处理。

	10.2
	有关费用承担
	投标人在招投标期间产生的相关费用由投标人自行承担。

	10.3
	暗标形式评审
	采用，施工组织设计部分采用此评审方式。
☑不采用。

	10.4
	报价编制
	按照招标文件相关规定执行。

	10.5
	同义词语
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”“专用合同条款”“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	10.6
	招标文件解释
	1.构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；投标人不得修改投标文件中招标人约定内容等实质要求，但投标人对投标文件格式中相关表格进行自行延展的内容以及自行增加的承诺等补充说明类的内容不属于修改投标文件格式；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；按本款前述规定仍不能形成结论的，按照有利于所有投标人进行解释。本招标文件解释权由招标人（招标代理机构）进行解释。
2.除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；
3.投标文件中要求提供身份证正面和背面的，投标人只需分别将“正面或（和）背面”提供即可；
4.本招标文件中“等”字的理解：招标文件中要求投标人提供相关证明材料要求的，“等”前所列举的内容作为评审项，“等”后所省略的内容为自选项，不作为评审项内容；
5.本招标文件对“信誉要求”中的查询时间应为本招标公告发布之日起至投标截止时间内的任意时间；
6.本项目（标段）投标文件编制过程中：若发现招标工程量清单描述与施工图纸不一致，在工程招标投标阶段以招标工程量清单描述为准，施工阶段以施工图纸优先于工程量清单；
7.投标人所持有的营业执照、资质证书、安全生产许可证等相关证件具有正本及副本的，正本和副本具有同等法律效力，招标文件中没有明确要求的，投标人可根据自身实际情况提供相关证件（含扫描件）即可；
8.在本项目中，“承担过”理解为“已完成”或“正在履行”；
9.投标人应自行踏勘现场，并自行提供对应投标标段现场踏勘证明材料；
10.在本项目中，如需提供社保证明材料的，投标人至少提供养老保险或医疗保险证明材料；
11.在招标文件中未明确要求提供的证明材料投标人可不提供；
12. 本项目招标文件中涉及“以上”“以下”“以内”“届满”“不满”“超过”“以外”参照《中华人民共和国民法典》第1259条的规定进行解释。根据《中华人民共和国民法典》第1259条的规定，民法所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数，“不满”“超过”“以外”，不包括本数。
13.按本款前述规定仍不能形成结论的，评标委员会对招标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的。评标委员会应按有利于投标人进行解释或判断；
14.除了法律法规明确的规定外，评标委员会应严格按照招标文件规定的评审标准进行评标，本招标文件中未规定的其他条件不作为本项目评标和定标依据；
15.同一个潜在投标人如对不同标段同时提出投标申请的，应分别拟派项目经理及技术负责人及安全员，严禁法定代表人相同的不同施工单位，参与同一标段的施工投标。

	10.7
	农民工工资专用账户的开设
	根据《云南省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（云政办发〔2016〕68号），施工单位应对工程款与人工费分账管理、农民工工资实名制发放、农民工工资银行按月足额代发、签订劳动合同等作出书面响应承诺。

	10.8
	细微偏差澄清
	招标人将以书面方式要求投标人对投标文件中的细微偏差内容做必要的澄清或者补正。对此，投标人不得拒绝。澄清或者补正应以书面方式进行并不得超出招标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清或补正内容将作为投标文件的组成部分。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清或者补正的，招标人将否决其投标，并没收其投标担保。招标人不接受投标人主动提出的澄清。

	10.9
	楚雄州公共资源电子化交易在线异议及投诉规范告知指引
	（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。对开标的异议应当在开标会上当场提出。对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。
（2）投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向有关行政监督部门提出投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
对招标文件、开标和评标结果的投诉，应当以向招标人提出异议为前提，先向招标人提出异议，对招标人在规定时限内不答复或对招标人答复不满意时才能进行投诉。
（3）鉴于已经实行全流程电子化交易和在线监督，鼓励异议及投诉通过线上方式进行，也可采用线下纸质方式进行。
根据系统功能和要求，直接参与具体项目交易的投标人线上异议及投诉，使用CA数字证书通过全国公共资源交易平台(云南省)暨云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage）选择“楚雄州”进入公共资源交易平台“投标人”模块进行提交，其他利害关系人通过全国公共资源交易平台(云南省)暨云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage）选择“楚雄州”进入公共资源交易平台“交易监督”模块进行提交。
（4）招标人及招标代理机构和行政监督部门对线上异议及投诉的，采用线上方式进行受理答复，对通过线下纸质方式进行异议及投诉的，按纸质方式进行受理答复。
同一内容同时进行线上异议及投诉和提交纸质进行异议及投诉的，以线上答复为主，通过在线答复后不再进行书面答复。
就同一内容同时通过两个模块提交异议及投诉的，招标人及行政监督部门只通过“投标人”模块进行受理答复，在“交易监督”模块作简要告知。
（5）投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍招标投标活动的正常进行。投诉人可以直接投诉，也可以委托代理人办理投诉事务。代理人通过线上方式办理投诉事务的，应将授权委托书连同投诉书一并扫描上传。代理人采用纸质方式办理投诉事务的，应将授权委托书连同投诉书一并提交给行政监督部门。授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项。

	10.10
	其他注意事项
	1.投标人须对其投标过程中提供的所有资料的真实性、合法性负责。一旦被有关部门或系统认定投标人提供虚假资料，投标人应承担相应法律责任和后果。投标人应在投标文件中作出承诺。
2.本项目使用电子招标投标系统，除了电子投标系统中设置相关模块外，本项目不对投标文件的目录及页码等作出格式要求。投标人只需按照电子投标文件上传系统相应要求上传相关文件即可。
3.招标文件中对财务数据小数点有特别要求的，投标人应从其规定； 
4.投标人未按招标文件要求办理投标保证金缴纳手续的视为投标文件不通过资格审查。
5.投标人须知前附表全部内容均应理解为实质内容，投标人应无偏差响应相关要求。


[bookmark: _Toc168476047][bookmark: _Toc222030984][bookmark: _Toc168475644][bookmark: _Toc221950083][bookmark: _Toc144974497][bookmark: _Toc222029482][bookmark: _Toc229305342][bookmark: _Toc222032651][bookmark: _Toc222033833]
[bookmark: _Toc95257482][bookmark: _Toc10714][bookmark: _Toc11364_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc6406]1. 总则
[bookmark: _Toc221950086]1.1项目概况
[bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc179632548]1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见《投标人须知前附表》。
1.1.3 本项目招标代理机构：见《投标人须知前附表》。
1.1.4 本招标项目（标段）名称：见《投标人须知前附表》。
1.1.5 本项目建设地点：见《投标人须知前附表》。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见《投标人须知前附表》。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见《投标人须知前附表》。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见《投标人须知前附表》。
[bookmark: _Toc179632549][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc152042308]1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见《投标人须知前附表》。
1.3.2 本项目的计划工期：见《投标人须知前附表》。
1.3.3 本项目的质量要求：见《投标人须知前附表》。
[bookmark: _Toc144974501][bookmark: _Toc152042309][bookmark: _Toc179632550][bookmark: _Toc152045533]1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件：见《投标人须知前附表》。
（2）财务要求：见《投标人须知前附表》。
（3）项目经理（项目负责人）资格：见《投标人须知前附表》。
（4）技术负责人资格：见《投标人须知前附表》。
（5）业绩要求：见《投标人须知前附表》。
（6）其他要求：见《投标人须知前附表》。
1.4.2 本项目不接受联合体投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3）为本项目的监理人；
（4）为本项目提供招标代理服务的；
（5）与本项目的监理人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（6）与本项目的监理人或招标代理机构相互控股或参股的；
（7）与本项目的监理人或招标代理机构相互任职或工作的；
（8）被责令停业的；
（9）被暂停或取消投标资格的；
（10）财产被接管或冻结的；
（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
[bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc179632552][bookmark: _Toc152042311]1.5 费用承担
[bookmark: _Toc144974504][bookmark: _Toc179632553][bookmark: _Toc152045536][bookmark: _Toc152042312]工程量清单、拦标价编制及施工招标代理服务费0.00元（大写：零元整），由招标人承担。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对《招标文件》和《投标文件》中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc179632554][bookmark: _Toc152042313][bookmark: _Toc152045537]1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc152045538][bookmark: _Toc179632555][bookmark: _Toc152042314][bookmark: _Toc144974506]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc221950112]1.9踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人须知附表规定不组织踏勘现场的，投标人自行踏勘现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.3招标人不对投标人踏勘项目区现场作出的判断和决策负责。
1.10投标预备会
招标人不集中召开投标预备会，实行网上答疑。投标人若有疑问，需要招标人予以答疑，应以不署名的形式在本项目全国公共资源交易平台(云南省）云南省公共资源交易信息网选择“楚雄州”楚雄州公共资源交易电子服务系统提出。
1.11分包
[bookmark: _Toc221950133]本工程不允许分包。
[bookmark: _Toc221950134][bookmark: _Toc179632559]1.12偏离
不允许。
[bookmark: _Toc222032652][bookmark: _Toc168475657][bookmark: _Toc95257483][bookmark: _Toc222029483][bookmark: _Toc229305343][bookmark: _Toc131_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc222033834][bookmark: _Toc18280][bookmark: _Toc168476060][bookmark: _Toc144974510][bookmark: _Toc222030985][bookmark: _Toc221950136][bookmark: _Toc31875]2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
    本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法（综合评估法）；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单；
（6）图纸（如提供）；
（7）技术标准和要求；
（8）《投标文件》格式；
（9）构成招标文件的其他材料：见《投标人须知前附表》。
    根据本章第2.2款和2.3款对《招标文件》所作的澄清、修改，构成《招标文件》的组成部分。
[bookmark: _Toc221950142]2.2招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以在线不署名提交方式登入全国公共资源交易平台(云南省）云南省公共资源交易信息网选择“楚雄州”楚雄州公共资源交易电子服务系统，要求招标人对招标文件予以澄清。 
2.2.2 招标人书面澄清的截止时间：见投标人须知前附表。
2.2.3 招标澄清和补遗全部通过网络送达，请投标人在开标截止日前，务必查询网站信息，投标人自行登录全国公共资源交易平台(云南省）云南省公共资源交易信息网选择“楚雄州”楚雄州公共资源交易电子服务系统获取澄清，无须回复确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间15天前，确需要变更招标文件内容的，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，并同时报主管部门备案。招标人无论对评标办法、评审项目等重要评审内容作何种变更，都要重新制作技术标电子招标文件，并重新备案，同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载最新的电子招标文件用于编制电子投标文件。招标文件的修改将在全国公共资源交易平台(云南省）云南省公共资源交易信息网选择“楚雄州”楚雄州公共资源交易电子服务系统发布，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间，招标人认为不影响投标人编制投标文件的除外。
2.3.2 投标人自行登录全国公共资源交易平台(云南省）云南省公共资源交易信息网选择“楚雄州”楚雄州公共资源交易电子服务系统收取修改内容，无须回复确认已收到该修改。投标人应在截标时间前随时查看全国公共资源交易平台(云南省）云南省公共资源交易信息网选择“楚雄州”楚雄州公共资源交易电子服务系统有关该工程招标文件的答疑、补遗内容。否则，由此引起的投标损失自负。 
2.3.3招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上发布的为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。
[bookmark: _Toc30894][bookmark: _Toc30804_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc222030986][bookmark: _Toc222033835][bookmark: _Toc222032653][bookmark: _Toc221950151][bookmark: _Toc168475661][bookmark: _Toc229305344][bookmark: _Toc168476064][bookmark: _Toc10172][bookmark: _Toc95257484][bookmark: _Toc222029484]3. 投标文件
[bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc144974515][bookmark: _Toc179632565][bookmark: _Toc152045547]3.1 投标文件的组成
[bookmark: _Toc152045548][bookmark: _Toc152042324][bookmark: _Toc144974516][bookmark: _Toc179632566]3.1.1 《投标文件》应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录。
（2）法定代表人身份证明。
（3）授权委托书。
（4）投标保证金。
（5）资格审查资料。
（6）已标价工程量清单。
（7）施工组织设计。
（8）其他材料。
3.2 投标报价
[bookmark: _Toc152045549][bookmark: _Toc144974517][bookmark: _Toc152042325][bookmark: _Toc179632567]3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
（1）本项目招标采用固化工程量清单，投标人下载填写工程量清单中的单价、合价及总价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，编入投标文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总价中，招标人将不予支付。
（2）投标人必须严格遵循工程量清单电子文件中的数据、格式及运算定义，并将已填写完毕的投标工程量清单扫描上传至投标文件一并递交。严禁投标人修改工程量清单电子文件中的数据、格式及运算定义。
投标人根据招标人提供的工程量清单电子文件填写完成投标工程量清单中的投标报价和投标函的大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异时，则以投标函大写金额报价为准。
投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价，确保单价、工程量/数量、合价符合运算规则，此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.3 投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。
3.2.4本项目招标人不接受调价函。
3.2.5其他要求：本项目投标函及已标价工程量清单须由注册造价师有效的执业资格电子签章并电子签名，编制人和审核人可为同一人，注册造价师为投标人本单位人员的，投标文件商务标部分中须提供注册造价师的有效注册造价师证书、并附执业注册信息截图，如注册造价师非投标人本单位人员，须附注册造价师单位对本项目的造价咨询委托合同或协议书，授权委托书须经造价师单位法定代表人签字及单位盖章方可视为有效。
3.3 投标有效期
3.3.1 在《投标人须知前附表》规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其《投标文件》。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其《投标文件》；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
[bookmark: _Toc144974518][bookmark: _Toc152045550][bookmark: _Toc152042326][bookmark: _Toc179632568][bookmark: _Toc221950165]3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交《投标文件》的同时，应按《投标人须知前附表》规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其《投标文件》的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合《投标人须知前附表》的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其《投标文件》作否决投标处理。
3.4.3 未列入中标候选人的投标人在发出中标通知书后5个工作日内退还投标保证金，中标候选人在招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向中标候选人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其《投标文件》；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按《招标文件》规定提交履约担保。
注：投标保证金的缴纳及退还按《投标人须知前附表》第3.4.1款的规定办理。
3.5资格审查资料
3.5.1资质条件：见《投标人须知前附表》。
3.5.2财务要求：见《投标人须知前附表》。
3.5.3信誉要求：见《投标人须知前附表》。
3.5.4项目经理资格：见《投标人须知前附表》。
3.5.5技术负责人资格：见《投标人须知前附表》。
3.5.6业绩要求：见《投标人须知前附表》。
3.5.7投标申请人具备承担该工程项目能力并具备规定的资格条件，投标申请人在人员、机械设备等方面具有相应的施工组织能力，且具备较强的资金实力。
3.5.8本次招标不接受联合体投标。
3.5.9具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一项目标段提出资格申请。
3.5.10为本招标项目的设计人、招标人或者提供招标代理服务的、同为一个法定代表人的、相互控股或者参股的，其投标文件无效。
3.5.11 严禁同一资质单位或法定代表人相同的不同施工单位，参与同一工程的施工投标。
[bookmark: _Toc221950168][bookmark: _Toc221950172]3.5.12其他要求：满足招标文件第八章招标文件明确的有关资格和招标文件格式要求。
3.6备选投标方案
本工程不接受备选方案
3.7投标文件的编制
[bookmark: _Toc95257485][bookmark: _Toc28422_WPSOffice_Level2]3.7.1《投标文件》应按 “第八章：投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为《投标文件》的组成部分。其中，投标函附录在满足《招标文件》实质性要求的基础上，可以提出比《招标文件》要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2投标文件应当对招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、投标人须知前附表等实质内容作出响应。
[bookmark: _Toc221950175]3.7.3 电子投标文件：按照招标文件格式要求签章及签名。
[bookmark: _Toc221950176]3.7.4 网上递交：网上递交网址为全国公共资源交易平台(云南省）云南省公共资源交易信息网选择“楚雄州”楚雄州公共资源交易电子服务系统，投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当退还投标人投标保证金，投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。
[bookmark: _Toc15156][bookmark: _Toc13879]4. 投标
4.1电子投标文件（光盘）的密封要求
无。
[bookmark: _Toc152045557][bookmark: _Toc152042333][bookmark: _Toc179632575][bookmark: _Toc144974525]4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交《投标文件》。
4.2.2 投标人递交《投标文件》的地点：见《投标人须知前附表》。
4.2.3 除《投标人须知前附表》另有规定外，投标人所递交的《投标文件》不予退还。
4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的《投标文件》，招标人不予受理。
[bookmark: _Toc144974526][bookmark: _Toc179632576][bookmark: _Toc152042334][bookmark: _Toc152045558]4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已在网上递交的投标文件，无须书面形式通知招标人。
4.3.2修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交。
[bookmark: _Toc16090][bookmark: _Toc144974527][bookmark: _Toc168475674][bookmark: _Toc168476077][bookmark: _Toc229305345][bookmark: _Toc117_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc222030987][bookmark: _Toc31741][bookmark: _Toc222033836][bookmark: _Toc95257486][bookmark: _Toc222032654][bookmark: _Toc222029485][bookmark: _Toc221950189]5. 开标
[bookmark: _Toc221950192]5.1开标时间和地点
[bookmark: _Toc221950196]见《投标人须知前附表》。
5.2开标程序
[bookmark: _Toc168476080][bookmark: _Toc31683_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc95257487][bookmark: _Toc222033837][bookmark: _Toc168475677][bookmark: _Toc222032655][bookmark: _Toc144974530][bookmark: _Toc229305346][bookmark: _Toc222030988][bookmark: _Toc222029486][bookmark: _Toc221950200]见《投标人须知前附表》。
[bookmark: _Toc16748][bookmark: _Toc6196]6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见《投标人须知前附表》。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属：
（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的：
（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循“公平、公正、科学和择优”的原则。
6.3 评标
    评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审要素、评审标准和程序对《投标文件》进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审要素和评审标准，不作为评标依据。
[bookmark: _Toc229][bookmark: _Toc222029487][bookmark: _Toc168475681][bookmark: _Toc229305347][bookmark: _Toc222033838][bookmark: _Toc144974534][bookmark: _Toc222032656][bookmark: _Toc95257488][bookmark: _Toc31252][bookmark: _Toc2674_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc221950208][bookmark: _Toc222030989][bookmark: _Toc168476084]7. 合同授予
[bookmark: _Toc221950211]7.1定标方式
评标委员会推荐3名中标候选人，并标明排列顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。因有效投标不足三个但本项目标段投标存在竞争的，评标委员会可继续评审，以节约社会时间和成本；依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。
[bookmark: _Toc152042344][bookmark: _Toc144974536][bookmark: _Toc152045568][bookmark: _Toc179632586]7.2 中标通知
招标人将于评标后的三日内在全国公共资源交易平台(云南省）云南省公共资源交易信息网“楚雄州”楚雄州公共资源交易电子服务系统上进行评标结果公示，届时请各投标人自行查询。
公示期结束后，如无异议，招标人在本章第3.3款规定的投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书。
[bookmark: _Toc152042345][bookmark: _Toc144974537][bookmark: _Toc179632587][bookmark: _Toc152045569]7.3 履约担保
7.3.1在签订合同前，中标人应按《投标人须知前附表》规定的担保形式、金额和《招标文件》第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。投标人应根据《投标人须知前附表》规定的“履约保证金、农民工工资支付保证金”金额及提交方式自拟格式提供“履约保证金、农民工工资支付保证金”保证承诺，并附于投标文件中，若未按要求递交承诺，则视为不响应招标文件要求，将作否决其投标文件处理。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4签订合同
7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据《招标文件》和中标人的《投标文件》订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc221950219]7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
7.4.3中标人签订合同时提交纸质投标文件
[bookmark: _Toc28237_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc229305348][bookmark: _Toc222029488][bookmark: _Toc168476089][bookmark: _Toc221950220][bookmark: _Toc95257489][bookmark: _Toc222030990][bookmark: _Toc5166][bookmark: _Toc222033839][bookmark: _Toc222032657][bookmark: _Toc15617][bookmark: _Toc168475686][bookmark: _Toc144974539][bookmark: _Toc221950225]8. 重新招标或经批准不招标
8.1重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标；
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
 （3）评标委员会否决不合格投标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；
（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；
（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。
8.2不再招标
重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。
[bookmark: _Toc168475689][bookmark: _Toc222029489][bookmark: _Toc221950226][bookmark: _Toc95257490][bookmark: _Toc10780][bookmark: _Toc7674_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23443][bookmark: _Toc229305349][bookmark: _Toc222033840][bookmark: _Toc144974542][bookmark: _Toc222032658][bookmark: _Toc222030991][bookmark: _Toc168476092]9. 纪律和监督
[bookmark: _Toc221950229]9.1对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法利益。
下列行为均属招标人与投标串通投标：
[bookmark: _Toc221950230]（1）招标人在开标前开启《投标文件》，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换《投标文件》，更改报价；
[bookmark: _Toc221950231]（2）招标人向投标人泄露标底；
[bookmark: _Toc221950232]（3）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；
[bookmark: _Toc221950233]（4）招标人预先内定中标人；
[bookmark: _Toc221950234]（5）其他串通投标行为。
9.2对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc221950237]9.2.1下列行为均属以他人名义投标：
（1）投标人挂靠其他施工单位；
（2）投标人从其他施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；
（3）由其他单位及法定代表人在自己编制的《投标文件》上加盖印章和签字的行为。
[bookmark: _Toc221950238]9.2.2下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：
[bookmark: _Toc221950239]（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；
[bookmark: _Toc221950240]（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术负责人不是本单位人员。
[bookmark: _Toc221950241]投标人本单位人员，必须满足以下条件之一：
[bookmark: _Toc221950242]（1）聘任合同由投标人单位与之签订；
[bookmark: _Toc221950244]（2）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其他有效证明其为本单位人员身份的文件（须提供相应社保等证明材料）。
[bookmark: _Toc221950245]9.2.3下列行为均属投标人串通投标报价：
[bookmark: _Toc221950246]（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；
[bookmark: _Toc221950247]（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；
[bookmark: _Toc152045577][bookmark: _Toc179632595][bookmark: _Toc144974545][bookmark: _Toc152042353]（3）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；
（4）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（5）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（6）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（7）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（8）不同投标人的投标文件相互混装；
（9）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（10）国家法律法规规定属于投标人串通投标的其他情形。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对《投标文件》的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc152045578][bookmark: _Toc179632596][bookmark: _Toc152042354][bookmark: _Toc144974546]9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc152042355]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对《投标文件》的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc152045579][bookmark: _Toc179632597][bookmark: _Toc152042356]9.5 投诉
9.5.1异议
9.5.1.1潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
9.5.1.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。
9.5.1.3投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
 9.5.2投诉
9.5.2.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向有关行政监督部门提出书面投诉，其他利害关系人是指投标人以外的，与招标项目或者招标活动有直接和间接利益关系的法人、其他组织和个人。
9.5.2.2就本章9.5.1条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。
9.5.2.3投诉人投诉时，应当提交投诉书。投诉书应当包括下列内容：
（一）投诉人的名称、地址及有效联系方式；
（二）被投诉人的名称、地址及有效联系方式；
（三）投诉事项的基本事实；
（四）相关请求及主张；
（五）有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明原件扫描件。投诉书有关材料是外文的，投诉人应当同时提供其中文译本。
9.5.2.4投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍招标投标活动的正常进行。
9.5.2.5投诉人可以直接投诉，也可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，应将授权委托书连同投诉书一并提交给行政监督部门。授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项。
9.5.2.6有下列情形之一的投诉，不予受理；
（一）投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系；
（二）投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；
（三）投诉书未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的；
（四）超过投诉时效的；
（五）已经作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；
（六）投诉事项已进入行政复议或者行政诉讼程序的。
9.5.2.7未尽事宜，按国家现行有关法律法规、七部委11号令《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》和《云南省招标投标活动投诉处理办法》的规定执行。
[bookmark: _Toc27216][bookmark: _Toc95257491][bookmark: _Toc7271_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9951]10. 需要补充的其他内容
[bookmark: _Toc274933637][bookmark: _Toc221950256][bookmark: _Toc144974548][bookmark: _Toc168476099][bookmark: _Toc168475696]详见投标须知前附表。


[bookmark: _Toc95257492][bookmark: _Toc80693453][bookmark: _Toc22447][bookmark: _Toc23344_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15576][bookmark: _Toc12513]附录1 其他资格条件（其他主要管理人员和技术人员要求）
	人  员
	人数
	资  历  要  求
	备注

	质检员
	1
	持有质检员相关岗位证书。提供投标文件递交截止之日前连续三个月社保缴纳证明材料
	

	施工员
	1
	持有施工员相关岗位证书。提供投标文件递交截止之日前连续三个月社保缴纳证明材料
	

	安全员
	1
	工程师及以上职称，持有有效期内的C类《安全生产考核合格证书》。提供投标文件递交截止之日前连续三个月社保缴纳证明材料
	


 
[bookmark: _Toc388622097][bookmark: _Toc27738][bookmark: _Toc531615465][bookmark: _Toc2394_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc10702][bookmark: OLE_LINK1]
附录2  其他资格条件（主要机械、设备最低要求）
	名      称
	数 量
（最低要求）
	功率、吨位、容积
	备注

	挖掘机
	2台/每标段
	斗容量0.5m3以上
	

	推土机
	2台/每标段
	75kW以上
	

	装载机
	2台/每标段
	斗容积1.8m3 以上
	

	压路机
	1台/每标段
	12-18t
	

	砂浆搅拌机
	2台/每标段
	250L 以上
	

	混凝土搅拌机
	
2台/每标段
	
400L 以上
	

	运输车辆（自卸车）
	
2台/每标段
	
8t以上
	

	.........
	
	
	




[bookmark: _Toc27803_WPSOffice_Level2]附表一：招标文件澄清申请函

[bookmark: _Toc221950257]招标文件澄清申请函
编号：

[bookmark: _Toc221950258]    （招标人名称）：
[bookmark: _Toc221950259]经过仔细阅读          （项目（标段）名称）    招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：
[bookmark: _Toc221950260]1、………
[bookmark: _Toc221950261]2、………




[bookmark: _Toc221950262]投 标 人：                 （全称加盖单位章）

[bookmark: _Toc221950263]年       月       日



[bookmark: _Toc221950264]注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。

[bookmark: _Toc221950265]

[bookmark: _Toc15061_WPSOffice_Level2]附表二：招标文件澄清通知
[bookmark: _Toc221950266]招标文件澄清通知

[bookmark: _Toc221950268]    （投标人名称）：
[bookmark: _Toc221950269]经研究，对           （项目（标段）名称）      招标文件，作如下澄清：
[bookmark: _Toc221950270]1、………
[bookmark: _Toc221950271]2、………


[bookmark: _Toc221950272]。



[bookmark: _Toc221950273][bookmark: _Toc221950275]招 标 人：                （全称加盖单位章）

[bookmark: _Toc221950274]年       月       日

注：招标人对招标文件澄清时，适用于本格式。
[bookmark: _Toc221950276]

[bookmark: _Toc17126_WPSOffice_Level2]附表三：招标文件修改通知

[bookmark: _Toc221950277]招标文件修改通知
[bookmark: _Toc221950278]编号：

[bookmark: _Toc221950279]     （投标人名称）：
[bookmark: _Toc221950280][bookmark: _Toc221950282]经研究，对              （项目（标段）名称）       招标文件，作如下修改：
[bookmark: _Toc221950281]1、………
2、………



[image: 108]



[bookmark: _Toc221950284][bookmark: _Toc221950286]招 标 人：              （全称加盖单位章）

[bookmark: _Toc221950285]年       月       日
注：招标人对招标文件修改时，适用于本格式。
[bookmark: _Toc221950288]


[bookmark: _Toc9062_WPSOffice_Level2]附表四：招标文件澄清通知、修改通知确认函

[bookmark: _Toc221950289]招标文件澄清通知、修改通知确认函
 编号：

[bookmark: _Toc221950290]     （招标人名称）       ：
[bookmark: _Toc221950291]你方      年      月      日发送的          （项目（标段）名称）      招标文件问题        （澄清通知/修改通知），我方已于        年       月       日收到，通知的主要内容如下：
[bookmark: _Toc221950292]          年        月         日，             （文件名称及编号），共         (页码总数）     (条款总数）；
[bookmark: _Toc221950294]…
特此确认。



[bookmark: _Toc221950295]投 标 人：                 （全称加盖单位章）

[bookmark: _Toc221950296]年      月      日


[bookmark: _Toc221950297]注：收到招标文件澄清通知或修改通知后，投标人向招标人发出确认函时，适用于本格式。

[bookmark: _Toc221950348][bookmark: _Toc144974552][bookmark: _Toc168475700][bookmark: _Toc168476103]

[bookmark: _Toc25857_WPSOffice_Level2]附表五：中标结果通知

[bookmark: _Toc20301_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc221950349]中标结果通知

招标人将于开标后的三日内在全国公共资源交易平台(云南省）云南省公共资源交易信息网选择“楚雄州”楚雄州公共资源交易电子服务系统上进行评标结果公示，届时请各投标人自行查询。















[bookmark: _Toc144974565][bookmark: _Toc168475713][bookmark: _Toc222032664][bookmark: _Toc229305355][bookmark: _Toc221950443][bookmark: _Toc222030997][bookmark: _Toc168476116][bookmark: _Toc222029495][bookmark: _Toc274933653][bookmark: _Toc387229541][bookmark: _Toc222033846]

[bookmark: _Toc18670][bookmark: _Toc5602][bookmark: _Toc95257493][bookmark: _Toc14376]第三章 评标办法（综合评估法）
[bookmark: _Toc144747489][bookmark: _Toc387229542][bookmark: _Toc274933654][bookmark: _Toc269048162][bookmark: _Toc3108][bookmark: _Toc222030999][bookmark: _Toc229305357][bookmark: _Toc168476118][bookmark: _Toc168475715][bookmark: _Toc221950468][bookmark: _Toc222029497][bookmark: _Toc222032666][bookmark: _Toc144974567][bookmark: _Toc222033848][bookmark: _Toc373][bookmark: _Toc144974577][bookmark: _Toc222029500][bookmark: _Toc168475724][bookmark: _Toc229305360][bookmark: _Toc222031002][bookmark: _Toc168476127][bookmark: _Toc222032669][bookmark: _Toc222033851][bookmark: _Toc221950660]评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1
	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	
	投标文件的签字盖章
	符合第二章“投标人须知”第3.7.3款规定

	
	
	
	投标文件格式符合
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	
	投标函及投标函附录
	符合第二章“投标人须知”及招标文件规定

	
	
	
	投标报价
	只能有一个有效报价。投标报价应低于招标控制价

	
	
	
	投标文件递交及有关内容
	符合第二章“投标人须知”第3.7.4款规定

	
	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 款规定

	
	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 款规定

	
	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 款规定

	
	
	
	项目经理资格
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 款规定

	
	
	
	技术负责人资格
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 款规定

	
	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 款规定

	
	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 款规定及附录1 规定

	
	2.1.3
	响应性评审标准
	投标范围
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	
	计划工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1款规定

	
	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定

	
	
	
	已标价工程量清单
	符合本招标文件规定的相关要求（投标人工程量清单主要清单项报价汇总表对应单价与已标价工程量清单报价不一致的按否决投标处理。）

	
	
	
	其他实质性要求
	符合投标人须知前附表中规定的其他要求

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	技术部分总分100分；
商务部分评审总分100分，其中投标总报价评审70分，主要单价评审30分 。
Z= a×S +（1-a）×J-扣分分值
其中：
Z：指投标人的最后得分；
S：指投标人的商务部分得分；
J：指投标人的技术部分得分；
a：指商务部分的权重数；
a值由招标人根据工程技术复杂程度和施工技术要求在0.80-0.90进行取值，并在招标文件中予以明确,本项目a值为0.85。

	2.2.2
	计算评标基准价
	（一）总报价得分的基准价
1.计算评标基准价
招标人提供招标控制价:
当招标人设置招标控制价（最高投标限价）时，评标基准价的计算公式如下：
P=F × K
式中：P——评标基准价；
F——部分投标总报价的算术平均值；
K——合理低价期望值，本项目K取值设定为 0.99。 
2．部分投标总报价指：投标总报价在招标控制价下浮一定范围内的方可参与评标基准价的计算，若投标总报价在此范围外，只是不参与评标基准价的公式计算，同时也不参与主要清单项的评标基准价公式计算，但不影响其投标文件参与评审。
3．部分投标总报价取值范围：
招标控制价≥部分投标总报价≥招标控制价×B
式中：B——下浮度值。本项目B取值设定为0.95。
4.F值计算方法如下：
(l)当有效投标人个数n≥21时，去掉范围内的最高、次高、第三高、最低、次低、第三低六个投标总报价后其余投标总报价的算术平均值。
(2)当有效投标人个数21>n≥7时，去掉范围内的最高、次高、最低、次低四个投标总报价后其余投标总报价的算术平均值。
(3)当有效投标人个数7>n≥5时，去掉范围内的最高、最低二个投标总报价后其余投标总报价的算术平均值。
(4)当在以上范围内的投标总报价个数n在n<5且n≠0时，直接计算范围内的全部投标总报价的算术平均值。
(5)当在以上范围内的投标总报价个数n=0时，评标基准价按下列公式计算：P=招标控制价×B×K
注：有效投标人是指：所有通过形式评审、资格评审、响应性评审的且部分投标总报价在以上报价范围的投标人（下同）
（二）主要清单项得分的评标基准价
1.评委根据招标文件规定和要求及提供的工程量清单、图纸资料，分析出分部分项工程量清单计价表中影响造价较大或今后工程量有可能增减变更的内容，抽出十项主要清单项的综合单价进行评审、评分，计分办法为：
主要单价评标基准价的计算公式如下：
Pi=fi
 式中： Pi——第i个主要单价的评标基准价；
        fi——有效投标人的第i个主要单价的算术平均值；
fi值计算方法如下：
（1）当有效投标人个数n≥10时，去掉范围内的最高、次高、最低、次低四个投标报价后其余投标报价的算术平均值。
（2）当有效投标人个数10>n≥5时，去掉范围内的最高、最低二个投标报价后其余投标报价的算术平均值。
（3）当有效投标人个数n在n<5且n≠0时，直接计算范围内的全部投标报价的算术平均值。
（4）当有效投标人个数n=0时，主要单价评标基准价按下列公式计算：Pi=招标控制价×0.99。

	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	偏差率=100%×（投标人报价—评标基准价）/评标基准价（小数点后保留四位，第五位四舍五入）

	2.2.4（1）
	主要单价的偏差率计算公式
	偏差率（Y值）=l00%×（投标人的第i个主要单价一第i个主要单价评标基准价）/第i个主要单价评标基准价
偏差率小数点后保留四位，第五位四舍五入。

	2.2.5
	评分标准
	见本章附件三:评分标准

	2.2.6
	投标人最终得分的计算方法
	投标人最终得分：评标委员会对该投标人投标文件各评分项的评分之和。





[bookmark: _Toc144747490][bookmark: _Toc31935]
1.评标方法
1.1 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行评分，按投标人的最终得分由高到低顺序推荐中标候选人。若出现排序有2家以上并列的，以投标报价低的优先；若投标报价也相等，则由评标委员会投票决定，票数最多者优先。
[bookmark: _Toc144747491][bookmark: _Toc27897][bookmark: _Toc387229544][bookmark: _Toc274933656]2.评审标准
[bookmark: _Toc269048165][bookmark: _Toc144974570][bookmark: _Toc168475718][bookmark: _Toc168476121][bookmark: _Toc221950490]2.1 初步评审标准
2.1.1形式评审标准:
见评标办法前附表。
2.1.2资格评审标准：
见评标办法前附表。
2.1.3响应性评审标准:
	见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
[bookmark: _Toc387229545][bookmark: _Toc274933657][bookmark: _Toc269048167][bookmark: _Toc221950514]2.2.1 分值构成
（1）施工组织设计：见评标办法前附表；
（2）项目管理机构：见评标办法前附表；
（3）投标报价：见评标办法前附表；
（4）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 采用一定范围的有效报价的平均数确定评标基准价：见评标办法前附表。
2.2.3投标报价的偏差率计算方法：
偏差率=(投标人报价-评标基准价)÷评标基准价×100%
2.2.4主要单价的偏差率计算公式：评标办法前附表。
2.2.5评分标准：按照本章附件三：评分标准。
[bookmark: _Toc144747492][bookmark: _Toc24984]3.评标程序
[bookmark: _Toc269048168]3.1初步评审
[bookmark: _Toc269048169]3.1.1 本工程采用资格后审，评标委员会依据本章第2.1.2款规定的标准对投标文件进行初步审查。有一项不符合评审标准的，作否决标处理。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
3.3 详细评审
[bookmark: _Toc269048170]3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并取平均值计算出综合评估得分。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分= Z= a×S +（1-a）×J-扣分分值
其中：
Z：指投标人的最后得分；
S：指投标人的商务部分得分；
J：指投标人的技术部分得分；
a：指商务部分的权重数；
a值由招标人根据工程技术复杂程度和施工技术要求在0.80-0.90进行取值，并在招标文件中予以明确。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标评标委员会应当否决。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4评标结果
3.4.1评标委员会依据本章第2.2条评分标准进行评分，按评标办法前附表的约定计算投标人最终得分，根据得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。评标结果将于评标结束3日内在本项目招标公告发布的同一媒介上公示,公示有效期3个工作日。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
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附件一：投标文件澄清通知

投标文件澄清通知
  编号：
            （投标人名称）：
             （项目（标段）名称）        评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

    1.
    2.
     ......   

　请将上述问题的澄清于       年      月      日      时前递交至      （详细地址）。

 评标委员会负责人：                    （签字）
                                                                                                 年       月       日


附件二：投标文件澄清函

投标文件澄清函
编号： 

           （项目（标段）名称）     评标委员会：

投标文件澄清通知（编号：        ）已收悉，现就有关问题澄清如下：
　     1.
　     2.

　    .....


　　　　　　　　　　　　　　   投标人：               （全称及盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：          （签字）
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　                           年      月      日

[bookmark: _Toc406504090]

附件三：评分标准
评分标准
一、技术部分评审
技术部分评审包括施工组织设计评审及项目管理机构评审。
1.施工组织设计评审（总分100分，共8个分项）
1.1施工组织措施（15分）
第一档：施工组织措施有力且满足招标文件要求的得13-15分；
第二档：施工组织措施一般但满足招标文件要求的得9-12分；
第三档：施工组织措施一般且存在不合理措施的得5-8分；
第四档：无施工组织措施或者不能满足招标文件的得0-4分。
1.2施工技术方案与工序（15分）
第一档：施工技术方案、工序详细且完全满足本工程实际情况的得13-15分；
第二档：施工技术方案、工序一般但能满足本工程实际情况的得9-12分；
第三档：施工技术方案、工序一般且存在不合理情况的得5-8分；
第四档：无施工技术方案和工序或者不能满足本工程的得0-4分。
1.3工程质量保证措施及承诺（15分）
第一档：质量管理体系完善、有周密的质量保证措施，质量控制措施有针对性得13-15分；
第二档：质量管理体系可行、有质量保证措施，质量控制措施可行得9-12分；
第三档：有质量管理体系、有质量保证措施，质量控制措施存在不足，有不满足工程实际要求的得5-8分；
第四档：有质量管理体系、有质量保证措施，质量控制措施存在严重不足，不能满足工程实际要求的得0-4分。
1.4工期保证措施及承诺（15分）
第一档：工期保证措施满足工程实际要求、有完善配合协调措施的得13-15分；
第二档：工期保证措施满足工程实际要求、协调措施基本合理的得9-12分；
第三档：工期保证措施满足工程实际要求、协调措施存在不合理的得5-8分；
第四档：工期保证措施不合理、无协调措施得0-4分。
1.5安全文明施工保证措施（10分）
第一档：安全文明措施得力，完全满足本项目工程实际情况得8-10分；
第二档：安全文明措施合理，能基本满足本项目工程实际情况得5-7分；
第三档：安全文明措施有明显错误，不能满足本项目工程实际情况得0-4分。
1.6劳动力配置计划（10分）
第一档：劳动力数量和工种符合要求且配合计划合理，能满足本项目工程实际情况得9-10分；
第二档：劳动力数量和工种均能基本满足本项目工程实际情况得7-8分；
第三档：劳动力数量或工种存在失误，且配合计划不合理的得5-6分；
第四档：劳动力数量或工种或劳动力配合计划存在严重失误的得0-4分。
1.7施工总平面（10分）
第一档：施工总平面图结合项目区布置合理可行，有项目区和项目部布置图的得9-10分；
第二档：施工总平面图结合项目区布置合理可行，只有项目区或项目部布置图的得7-8分；
第三档：施工总平面图不合理，有项目区或项目部布置图的得5-6分；
第四档：施工总平面图有重大失误或无施工平面图的得0-4分。
1.8施工进度计划图（表）（10分）
第一档：施工进度计划满足工程实际要求、关键线路合理的得9-10分；
第二档：施工进度计划满足工程实际要求、关键线路合理基本合理的得7-8分；
第三档：施工进度计划不满足工程实际要求、关键线路不明确得5-6分；
第四档：施工进度计划不满足招标文件要求、关键线路错误得0-4分。
2.技术部分统分原则
投标人的最终技术部分得分为各评委所评定分数中去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位）。技术部分评分中，评标委员会成员自主评分并签字确认。各评委的评分应在评标委员会进行公示，某个评委对某投标文件评分分值低于（高于）所有评委对该投标文件评分分值去掉最高和最低分值的平均分值10分以上（10分）的，该评委须向评标委员会作出明确解释，理由不充分的该评委应对其评分作修正，若拒不修正的，该评委对此投标文件的评分不得参与计算此投标文件的技术部分得分。



二、商务部分评审（满分100分)

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	2.1
	商务部分评审评分标准(100分)
	投标总报价得分
	70分
	投标总报价得分（N）按下式计算：
1．若投标人的投标总报价>评标基准价，则：
投标总报价得分= 70-偏差率×100×1；
2．若投标人的投标报价≤评标基准价，则：
投标总报价得分= 70+偏差率×100×0.5；
注：投标总报价得分分值取小数点后两位，第三位四舍五入。若投标总报价得分计算后小于或等于0分，则按0分计。投标总报价得分由评标工作人员计算，由评委复核。

	
	
	主要单价合理性评分
	30分
	每个单价满分为30/抽取项数量。每个单价得分按下列公式计算：
当Y≥0时，
报价得分(N）=30/抽取项数量-0.6×Y×100
当Y＜0时，
报价得分(N）=30/抽取项数量-0.6×|Y|×100
注：（1）投标报价得分分值取小数点后两位，第三位四舍五入。若投标报价得分计算后小于或等于0分，按0分计。





[bookmark: _Toc27612][bookmark: _Toc20873]附件B：否决投标条款
否决投标条款
B0.总  则
本附件所集中列示的否决投标条款，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条款的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以本节的规定为准。
[bookmark: _Toc20058_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15445][bookmark: _Toc2224]B1.否决投标条款
[bookmark: _Toc15201][bookmark: _Toc21262]投标人或投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理：
[bookmark: _Toc2982][bookmark: _Toc9361]B1.1 有第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；
[bookmark: _Toc28792_WPSOffice_Level2]B1.2有串通投标行为或弄虚作假或有其他违法行为的；
[bookmark: _Toc10476_WPSOffice_Level2]B1.3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
B1.4投标人工程量清单报价存在有重大漏项、缺项，且在投标书中没有明确的阐述和承诺的；
    B1.5在形式评审、资格评审、响应性评审、价格评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；
B1.6投标文件中不符合投标人须知正文部分3.1投标文件的组成的；
B1.7投标文件中不符合投标人须知正文部分3.2投标报价的；
[bookmark: _Toc21977_WPSOffice_Level2]B1.8未按招标文件规定格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的；
B1.9投标人上传的电子投标文件中有两份或多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
[bookmark: _Toc29735_WPSOffice_Level2]B1.10投标人名称或组织机构与资格审查不一致的；
B1.11投标人在投标文件中电子签章或电子签名的名称或人员与其他投标人在投标文件中的电子签章或电子签名的名称或人员为同一人的；
B1.12违反《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《国家九部委30号令》《云南省政府106号文》《云南省住建厅第19号公告》等相关法律法规的，经评标委员会集体表决后认定，视作串通投标处理，并提请有关监管部门依法予以处罚；
[bookmark: _Toc29232_WPSOffice_Level2]B1.13违反国家、省、市相关法律法规的；
[bookmark: _Toc21675_WPSOffice_Level2]B1.14评标委员会判定其报价低于成本价的；
B1.15投标人报价清单未按招标文件要求报价，擅自修改工程量清单电子文件中的数据、格式及运算定义的；
[bookmark: _Toc8484_WPSOffice_Level2]B1.16投标总价高于招标控制价的；
[bookmark: _Toc742_WPSOffice_Level2]B1.17投标报价综合单价分析表管理费及利润为负数的；
[bookmark: _Toc24397_WPSOffice_Level2]B1.18不按工程所在地税率计取，擅自调整税金的；
[bookmark: _Toc3918_WPSOffice_Level2]    B1.19工程量清单中运算数据有错误的；
[bookmark: _Toc7325_WPSOffice_Level2]B1.20拟派项目经理有在建项目的；
B1.21对招标文件提出的所有实质性要求和条件没有作出实质性响应的。
B1.22所报单价和材料价格明显低于市场价格的；
B1.23未按水利部文件水总〔2024〕323号水利部关于发布《水利工程设计概（估）算编制规定》及水利工程系列定额的通知编制的；
B1.24投标报价中报表前后数据不一致的；
B1.25投标单价明显不合理的。





[bookmark: _Toc95257498]

[bookmark: _Toc32693][bookmark: _Toc12325][bookmark: _Toc23879]第四章 合同条款及格式
[bookmark: _Toc264366130][bookmark: _Toc222032727][bookmark: _Toc222029558][bookmark: _Toc222031060][bookmark: _Toc221951909][bookmark: _Toc144974855][bookmark: _Toc222033909][bookmark: _Toc168476316][bookmark: _Toc168475913][bookmark: _Toc229305417]注：招标文件内本章合同条款及格式仅作为参考，本章节中未明确内容将在合同谈判中明确，招标人保留最终修订合同的权利，最终本合同以实际签订为准。


合同条款及格式

[bookmark: _Toc8269][bookmark: _Toc24840][bookmark: _Toc7383026][bookmark: _Toc5954][bookmark: _Toc7972527][bookmark: _Hlk7967726]第一部分 合同协议书
发包人（全称：）
承包人（全称）：    （中标人）          

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方就建设施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc7972528][bookmark: _Toc7383027]一、工程概况
1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容及范围：。
[bookmark: _Toc7972529][bookmark: _Toc7383028]二、合同工期
开工日期：年   月   日（实际开工日期以监理人、发包人批准的承包人提交的工程开工报审表，签署的开工日期为准）。
竣工日期：年   月   日。
[bookmark: _Toc7972530][bookmark: _Toc7383029]工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
3、 质量标准
[bookmark: _Toc7972531][bookmark: _Toc7383030]工程质量：符合国家、行业及地方现行的相关标准和规范，确保一次性验收合格。
四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）      (¥    元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）(¥        元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）(¥         元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）元(¥ 元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）             (¥           元)。
2.合同价格形式：。
[bookmark: _Toc7972532][bookmark: _Toc7383031]五、项目经理
承包人项目经理：；
技术负责人：。
[bookmark: _Toc7383032][bookmark: _Toc7972533]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）本合同协议书
（2）中标通知书；
（3）招标文件
（4）投标函及其附录；
（5）专用合同条款及其附件；
（6）通用合同条款；
（7）技术标准和要求；
（8）图纸；
（9）已标价工程量清单或预算书；
（10）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc7383033][bookmark: _Toc7972534]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc7972535][bookmark: _Toc7383034]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc7972536][bookmark: _Toc7383035]九、签订时间
本合同于年   月   日签订。
[bookmark: _Toc7383036][bookmark: _Toc7972537]十、签订地点
本合同签订地点：            。
[bookmark: _Toc7383037][bookmark: _Toc7972538]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc7383038][bookmark: _Toc7972539]十二、合同生效
本合同自各方法定代表人或授权代理人签字盖章且承包人提交履约担保后生效。
[bookmark: _Toc7383039][bookmark: _Toc7972540]十三、合同份数
本合同一式10份，均具有同等法律效力，发包人执6份，承包人执4份。

发包人：(公章)                            承包人：(公章)
法定代表人或其授权代理人：                法定代表人或其授权代理人：
（签字）                                  （签字）
组织机构代码：                            组织机构代码：
地址：                                    地址：   
邮政编码：                                邮政编码：
法定代表人：                              法定代表人：
授权代理人：                              授权代理人：
电话：                                    电话：
传真：                                    传真：
电子信箱：                                电子信箱：
开户银行：                                开户银行：
账号：                                    账号：

[bookmark: _Toc7383040][bookmark: _Toc13671][bookmark: _Toc7972541]

[bookmark: _Toc27661][bookmark: _Toc26061]第二部分 通用合同条款
[bookmark: _Toc7972542][bookmark: _Toc7383041]1.一般约定
[bookmark: _Toc7972543][bookmark: _Toc7383042]1.1词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
    1.1.1 合同
1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。
1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。
1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。
1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
    1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。
1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。
1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。
1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。
1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。
1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。
1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。
1.1.4 日期和期限
1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。
1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。
1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程实际竣工日期起计算。
1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。
1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。
1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。
1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。
1.1.5.7 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。
1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
[bookmark: _Toc7383043][bookmark: _Toc7972544]1.2语言文字
合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
[bookmark: _Toc7383044][bookmark: _Toc7972545]1.3法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。
[bookmark: _Toc7972546][bookmark: _Toc7383045]1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。
1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。
[bookmark: _Toc7383046][bookmark: _Toc7972547]1.5 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书（如果有）；
（3）投标函及其附录（如果有）；
（4）招标文件
（5）专用合同条款及其附件；
（6）通用合同条款；
（7）技术标准和要求；
（8）图纸；
（9）已标价工程量清单或预算书；
（10）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
[bookmark: _Toc7972548][bookmark: _Toc7383047]1.6图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供和交底
发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。
因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。
1.6.2 图纸的错误
承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。
1.6.3 图纸的修改和补充
图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。
1.6.4 承包人文件
承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
[bookmark: _Toc7383048][bookmark: _Toc7972549]1.7联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。
1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。
1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。
[bookmark: _Toc7972550][bookmark: _Toc7383049]1.8严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。
[bookmark: _Toc7972551][bookmark: _Toc7383050]1.9化石、文物
在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。
发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc7972552][bookmark: _Toc7383051]1.10交通运输
1.10.1 出入现场的权利
除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。
承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
1.10.2 场外交通
发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。
1.10.3场内交通
发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。
除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。
场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。
1.10.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
1.10.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
1.10.6 水路和航空运输
本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
[bookmark: _Toc7383052][bookmark: _Toc7972553]1.11知识产权
1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。
1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
[bookmark: _Toc7383053][bookmark: _Toc7972554]1.12保密
除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
[bookmark: _Toc7383054][bookmark: _Toc7972555]1.13工程量清单错误的修正
除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：
（1）工程量清单存在缺项、漏项的；
（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；
（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。
[bookmark: _Toc7383055][bookmark: _Toc7972556]2. 发包人
[bookmark: _Toc7972557][bookmark: _Toc7383056]2.1 许可或批准
发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
[bookmark: _Toc7383057][bookmark: _Toc7972558]2.2 发包人代表
发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。
发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。
不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。
[bookmark: _Toc7972559][bookmark: _Toc7383058]2.3 发包人人员
发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。
发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。
[bookmark: _Toc7383059][bookmark: _Toc7972560]2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。
2.4.2 提供施工条件
除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；
（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；
（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。
2.4.3 提供基础资料
发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。
2.4.4 逾期提供的责任
因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
[bookmark: _Toc7972561][bookmark: _Toc7383060]2.5 资金来源证明及支付担保
除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。
除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc7972562][bookmark: _Toc7383061]2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
[bookmark: _Toc7972563][bookmark: _Toc7383062]2.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
[bookmark: _Toc7383063][bookmark: _Toc7972564]2.8 现场统一管理协议
发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。
[bookmark: _Toc7972565][bookmark: _Toc7383064]3. 承包人
[bookmark: _Toc7972566][bookmark: _Toc7383065]3.1 承包人的一般义务
承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：
1. 办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；
（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；
（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；
（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；
（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；
（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；
（10）应履行的其他义务。
[bookmark: _Toc7383066][bookmark: _Toc7972567]3.2 项目经理
3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。
承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。
3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。
3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。
[bookmark: _Toc7383067][bookmark: _Toc7972568]3.3 承包人人员
3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。
3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。
特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。
3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc7383068][bookmark: _Toc7972569]3.4 承包人现场查勘
承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。
承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
[bookmark: _Toc7383069][bookmark: _Toc7972570]3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。
承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。
3.5.2 分包的确定
承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。
3.5.3 分包管理
承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。
3.5.4 分包合同价款
（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；
（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。
3.5.5 分包合同权益的转让
分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。
[bookmark: _Toc7383070][bookmark: _Toc7972571]3.6 工程照管与成品、半成品保护
（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
[bookmark: _Toc7383071][bookmark: _Toc7972572]3.7 履约担保
发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc7383072][bookmark: _Toc7972573]3.8 联合体
3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。
3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
[bookmark: _Toc7972574][bookmark: _Toc7383073]4. 监理人
[bookmark: _Toc7972575][bookmark: _Toc7383074]4.1监理人的一般规定
工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。
除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc7972576][bookmark: _Toc7383075]4.2监理人员
发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。
[bookmark: _Toc7972577][bookmark: _Toc7383076]4.3监理人的指示
监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。
监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。
监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。
[bookmark: _Toc7972578][bookmark: _Toc7383077]4.4 商定或确定
合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。
总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。
[bookmark: _Toc7383078][bookmark: _Toc7972579]5. 工程质量
[bookmark: _Toc7383079][bookmark: _Toc7972580]5.1质量要求
5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
[bookmark: _Toc7972581][bookmark: _Toc7383080]5.2质量保证措施
5.2.1 发包人的质量管理
发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。
5.2.2 承包人的质量管理
承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。
承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。
承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。
5.2.3 监理人的质量检查和检验
监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。
监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc7383081][bookmark: _Toc7972582]5.3 隐蔽工程检查
5.3.1承包人自检
承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。
5.3.2检查程序
除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。
5.3.3 重新检查
承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
5.3.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。
[bookmark: _Toc7383082][bookmark: _Toc7972583]5.4不合格工程的处理
5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。
5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。
[bookmark: _Toc7383083][bookmark: _Toc7972584]5.5 质量争议检测
合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。
合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。
[bookmark: _Toc7383084][bookmark: _Toc7972585]6. 安全文明施工与环境保护
[bookmark: _Toc7972586][bookmark: _Toc7383085]6.1安全文明施工
6.1.1安全生产要求
合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。
在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。
因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。
6.1.2 安全生产保证措施
承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。
6.1.3特别安全生产事项
承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。
承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。
实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。
需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。
6.1.4 治安保卫
除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
6.1.5 文明施工
承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。
在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
6.1.6 安全文明施工费
安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。
承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。
除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。
承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
6.1.7 紧急情况处理
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
6.1.8 事故处理
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
6.1.9 安全生产责任
6.1.9.1 发包人的安全责任
发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；
（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；
（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。
6.1.9.2 承包人的安全责任
由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
[bookmark: _Toc7972587][bookmark: _Toc7383086]6.2 职业健康
6.2.1 劳动保护
承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。
承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
6.2.2 生活条件
承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
[bookmark: _Toc7972588][bookmark: _Toc7383087]6.3 环境保护
承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。
承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Toc7383088][bookmark: _Toc7972589]7. 工期和进度
[bookmark: _Toc7972590][bookmark: _Toc7383089]7.1施工组织设计
7.1.1 施工组织设计的内容
施工组织设计应包含以下内容：
（1）施工方案；
（2）施工现场平面布置图；
（3）施工进度计划和保证措施；
（4）劳动力及材料供应计划；
（5）施工机械设备的选用；
（6）质量保证体系及措施；
（7）安全生产、文明施工措施；
（8）环境保护、成本控制措施；
（9）合同当事人约定的其他内容。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。
施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。
[bookmark: _Toc7972591][bookmark: _Toc7383090]7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的编制
承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。
7.2.2 施工进度计划的修订
施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
[bookmark: _Toc7383091][bookmark: _Toc7972592]7.3 开工
7.3.1 开工准备
除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。
7.3.2 开工通知
发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc7383092][bookmark: _Toc7972593]7.4测量放线
7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。
承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。
7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。
施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。
[bookmark: _Toc7383093][bookmark: _Toc7972594]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：
（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；
（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；
（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；
（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；
（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；
（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；
（7）专用合同条款中约定的其他情形。
因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc7383094][bookmark: _Toc7972595]7.6 不利物质条件
不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。
承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc7383095][bookmark: _Toc7972596]7.7 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。
承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
7.8 暂停施工
7.8.1发包人原因引起的暂停施工
因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。
因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
7.8.2 承包人原因引起的暂停施工
因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。
7.8.3 指示暂停施工
监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。
7.8.4 紧急情况下的暂停施工
因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。
7.8.5 暂停施工后的复工
暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。
承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。
7.8.6 暂停施工持续56天以上
监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。
暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。
7.8.7 暂停施工期间的工程照管
暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
7.8.8 暂停施工的措施
暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。
[bookmark: _Toc7383096][bookmark: _Toc7972597]7.9提前竣工
7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。
7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。
[bookmark: _Toc7972598][bookmark: _Toc7383097]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc7383098][bookmark: _Toc7972599]8.1发包人供应材料与工程设备
发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。
承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。
[bookmark: _Toc7383099][bookmark: _Toc7972600]8.2承包人采购材料与工程设备
承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。
[bookmark: _Toc7972601][bookmark: _Toc7383100]8.3材料与工程设备的接收与拒收
8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。
8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
[bookmark: _Toc7383101][bookmark: _Toc7972602]8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用
发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。
发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。
8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用
承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。
发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
[bookmark: _Toc7972603][bookmark: _Toc7383102]8.5禁止使用不合格的材料和工程设备
8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。
[bookmark: _Toc7383103][bookmark: _Toc7972604]8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：
（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。
（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。
（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。
（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。
8.6.2 样品的保管
经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。
[bookmark: _Toc7383104][bookmark: _Toc7972605]8.7材料与工程设备的替代
8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：
（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；
（2）发包人要求使用替代品的；
（3）因其他原因必须使用替代品的。
8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：
（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；
（4）替代品与被替代产品的价格差异；
（5）使用替代品的理由和原因说明；
（6）监理人要求的其他文件。
监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。
8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。
[bookmark: _Toc7972606][bookmark: _Toc7383105]8.8施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
8.8.3要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Toc7972607][bookmark: _Toc7383106]8.9材料与设备专用要求
承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。
[bookmark: _Toc7972608][bookmark: _Toc7383107]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc7383108][bookmark: _Toc7972609]9.1试验设备与试验人员
9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。
9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。
承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。
9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。
[bookmark: _Toc7383109][bookmark: _Toc7972610]9.2取样
试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。
[bookmark: _Toc7972611][bookmark: _Toc7383110]9.3材料、工程设备和工程的试验和检验
9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。
9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc7383111][bookmark: _Toc7972612]9.4现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。
[bookmark: _Toc7972613][bookmark: _Toc7383112]10. 变更
[bookmark: _Toc7972614][bookmark: _Toc7383113]10.1变更的范围
除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
（5）改变工程的时间安排或实施顺序。
[bookmark: _Toc7972615][bookmark: _Toc7383114]10.2变更权
发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。
涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。
[bookmark: _Toc7972616][bookmark: _Toc7383115]10.3变更程序
10.3.1 发包人提出变更
发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。
10.3.2 监理人提出变更建议
监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。
10.3.3 变更执行
承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。
[bookmark: _Toc7972617][bookmark: _Toc7383116]10.4变更估价
10.4.1 变更估价原则
除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：
（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。
10.4.2 变更估价程序
承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。
因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
[bookmark: _Toc7972618][bookmark: _Toc7383117]10.5承包人的合理化建议
承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。
合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc7972619][bookmark: _Toc7383118]10.6变更引起的工期调整
因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。
[bookmark: _Toc7972620][bookmark: _Toc7383119]10.7暂估价
暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。
10.7.1依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。
第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：
（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；
（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；
（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定：
第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：
（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；
（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;
（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。
10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Toc7972621][bookmark: _Toc7383120]10.8暂列金额
暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。
[bookmark: _Toc7972622][bookmark: _Toc7383121]10.9计日工
需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。
采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）其他有关资料和凭证。
计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。
[bookmark: _Toc7383122][bookmark: _Toc7972623]11. 价格调整
[bookmark: _Toc7972624][bookmark: _Toc7383123]11.1市场价格波动引起的调整
除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
（1）价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：
[image: ]
公式中：ΔP——需调整的价格差额；
[image: ]——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；
A——定值权重（即不调部分的权重）；
[image: ]——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；
[image: ]——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
[image: ]——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。
（2）暂时确定调整差额
在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。
（3）权重的调整
因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。
（4）因承包人原因工期延误后的价格调整
因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。
（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。
（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。
④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。
前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。
（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。
第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。
[bookmark: _Toc7383124][bookmark: _Toc7972625]11.2法律变化引起的调整
基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。
因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Toc7383125][bookmark: _Toc7972626]12. 合同价格、计量与支付
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发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：
1、单价合同
单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。
2、总价合同
总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。
3、其它价格形式
合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
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12.2.1预付款的支付
预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。
除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。
发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。
12.2.2 预付款担保
发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。
发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。
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12.3.1 计量原则
工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。
12.3.2 计量周期
除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。
12.3.3 单价合同的计量
除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
12.3.4 总价合同的计量
除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。
[bookmark: _Toc7383129][bookmark: _Toc7972630]12.4工程进度款支付
12.4.1 付款周期
除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。
12.4.2 进度付款申请单的编制
除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；
（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；
（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；
（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；
（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单的提交
单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。
（2）总价合同进度付款申请单的提交
总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。
总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。
（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交
合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。
发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。
12.4.5 进度付款的修正
在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。
12.4.6 支付分解表
1、支付分解表的编制要求
（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；
（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；
（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。
2、总价合同支付分解表的编制与审批
（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。
（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。
（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批
除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。
[bookmark: _Toc7383130][bookmark: _Toc7972631]12.5支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。
[bookmark: _Toc7383131][bookmark: _Toc7972632]13. 验收和工程试车
[bookmark: _Toc7383132][bookmark: _Toc7972633]13.1分部分项工程验收
13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。
13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。
分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。
[bookmark: _Toc7972634][bookmark: _Toc7383133]13.2竣工验收
13.2.1竣工验收条件
工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：
（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；
（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。
13.2.2竣工验收程序
除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：
（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。
（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。
（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。
（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。
除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
13.2.3竣工日期
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
13.2.4 拒绝接收全部或部分工程
对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。
承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。
[bookmark: _Toc7383134][bookmark: _Toc7972635]13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：
（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。
监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。
（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。
13.3.2 试车中的责任
因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。
因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。
13.3.3 投料试车
如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。
投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc7972636][bookmark: _Toc7383135]13.4提前交付单位工程的验收
13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。
验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。
13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
[bookmark: _Toc7383136][bookmark: _Toc7972637]13.5 施工期运行
13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。
[bookmark: _Toc7383137][bookmark: _Toc7972638]13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：
（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；
（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；
（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。
施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。
13.6.2 地表还原
承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc7972639][bookmark: _Toc7383138]14. 竣工结算
[bookmark: _Toc7383139][bookmark: _Toc7972640]14.1 竣工结算申请
除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：
（1）竣工结算合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的质量保证金；
（4）发包人应支付承包人的合同价款。
[bookmark: _Toc7383140][bookmark: _Toc7972641]14.2 竣工结算审核
（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
[bookmark: _Toc7383141][bookmark: _Toc7972642]14.3 甩项竣工协议
发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。
[bookmark: _Toc7383142][bookmark: _Toc7972643]14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。
[bookmark: _Toc7383143][bookmark: _Toc7972644]15. 缺陷责任与保修
[bookmark: _Toc7972645][bookmark: _Toc7383144]15.1 工程保修的原则
在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。
[bookmark: _Toc7383145][bookmark: _Toc7972646]15.2 缺陷责任期
15.2.1 缺陷责任期自实际竣工日期起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。
单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自承包人提交竣工验收申请报告之日起开始计算；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。
15.2.2 工程竣工验收合格后，因承包人原因导致的缺陷或损坏致使工程、单位工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，则发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知，但缺陷责任期最长不能超过24个月。
15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
[bookmark: _Toc7972647][bookmark: _Toc7383146]15.3 质量保证金
经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
承包人提供质量保证金有以下三种方式：
（1）质量保证金保函；
（2）相应比例的工程款；
（3）双方约定的其他方式。
除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留有以下三种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）双方约定的其他扣留方式。
除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。
发包人累计扣留的质量保证金不得超过结算合同价格的5%，如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。
15.3.3 质量保证金的退还
发包人应按14.4款〔最终结清〕的约定退还质量保证金。
[bookmark: _Toc7972648][bookmark: _Toc7383147]15.4 保修
15.4.1保修责任
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
15.4.2 修复费用
保修期内，修复的费用按照以下约定处理：
（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；
（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；
（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。
15.4.3 修复通知
在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。
15.4.4 未能修复
因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。
15.4.5 承包人出入权
在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。
[bookmark: _Toc7383148][bookmark: _Toc7972649]16. 违约
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16.1.1 发包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。
发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。
16.1.3 因发包人违约解除合同
除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。
16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款
承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：
（1）合同解除前所完成工作的价款；
（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；
（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；
（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；
（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；
（6）按照合同约定应退还的质量保证金；
（7）因解除合同给承包人造成的损失。
合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
[bookmark: _Toc7383150][bookmark: _Toc7972651]16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；
（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。
16.2.3 因承包人违约解除合同
除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
16.2.4因承包人违约解除合同后的处理
因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：
（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；
（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；
（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；
（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；
（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。
因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
16.2.5采购合同权益转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。
[bookmark: _Toc7383151][bookmark: _Toc7972652]16.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
[bookmark: _Toc7972653][bookmark: _Toc7383152]17. 不可抗力
[bookmark: _Toc7383153][bookmark: _Toc7972654]17.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。
[bookmark: _Toc7383154][bookmark: _Toc7972655]17.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
[bookmark: _Toc7972656][bookmark: _Toc7383155]17.3 不可抗力后果的承担
17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。
17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：
（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；
（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；
（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；
（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。
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因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：
（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；
（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；
（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；
（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；
（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；
（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；
（7）双方商定或确定的其他款项。
除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。
[bookmark: _Toc7972658][bookmark: _Toc7383157]18. 保险
[bookmark: _Toc7972659][bookmark: _Toc7383158]18.1 工程保险
除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc7383159][bookmark: _Toc7972660]18.2 工伤保险
18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
[bookmark: _Toc7383160][bookmark: _Toc7972661]18.3其他保险
发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。
[bookmark: _Toc7972662][bookmark: _Toc7383161]18.4持续保险
合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
[bookmark: _Toc7972663][bookmark: _Toc7383162]18.5 保险凭证
合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。
[bookmark: _Toc7972664][bookmark: _Toc7383163]18.6 未按约定投保的补救
18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。
18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。
[bookmark: _Toc7383164][bookmark: _Toc7972665]18.7 通知义务
除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。
保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。
[bookmark: _Toc7972666][bookmark: _Toc7383165]19. 索赔
[bookmark: _Toc7383166][bookmark: _Toc7972667]19.1承包人的索赔
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
[bookmark: _Toc7972668][bookmark: _Toc7383167]19.2 对承包人索赔的处理
对承包人索赔的处理如下：
（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；
（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；
（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。
[bookmark: _Toc7383168][bookmark: _Toc7972669]19.3发包人的索赔
根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。
发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。
[bookmark: _Toc7383169][bookmark: _Toc7972670]19.4 对发包人索赔的处理
对发包人索赔的处理如下：
（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；
（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。
[bookmark: _Toc7383170][bookmark: _Toc7972671]19.5 提出索赔的期限
（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
[bookmark: _Toc7972672][bookmark: _Toc7383171]20. 争议解决
[bookmark: _Toc7383172][bookmark: _Toc7972673]20.1和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
[bookmark: _Toc7383173][bookmark: _Toc7972674]20.2调解
合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
[bookmark: _Toc7972675][bookmark: _Toc7383174]20.3争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：
20.3.1 争议评审小组的确定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。
选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。
除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。
20.3.3 争议评审小组决定的效力
争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。
任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。
[bookmark: _Toc7972676][bookmark: _Toc7383175]20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
[bookmark: _Toc7972677][bookmark: _Toc7383176]20.5争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。



[bookmark: _Toc7383177][bookmark: _Toc18323][bookmark: _Toc26218][bookmark: _Toc7972678][bookmark: _Toc18995]第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc7972679][bookmark: _Toc7383178]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：补充协议、当事人双方以及设计人和监理人共同签字确认的会议纪要。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.2.5 设计人：
名称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.3工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。
1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。
1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定，费用由承包人自行承担。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行通用条款。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：    /         ；
发包人提供国外标准、规范的份数：       /          ；
发包人提供国外标准、规范的名称：      /           。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
（适用国家标准以及发包人制定的相关质量管理办法，并将发包人的质量管理办法作为本合同的附件。当本工程部分内容无国家标准适用时，按以下优先顺序选用适用的专业标准、规范；（1）没有国家标准、规范，适用行业标准、规范；（2）没有行业标准、规范的，适用部门标准、规范；（3）强制性标准优先适用于推荐性标准；（4）以上标准均没有的，可以参照工程所在地地方标准、规范；（5）发包人和承包方双方协商。）。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：按照施工阶段性需求逐步提供；承包人同意发包人按照专用条款约定的期限提供图纸，并删除通用条款第1.6.1条约定“发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。”
发包人向承包人提供图纸的数量：4套（包括竣工图）；
发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。
1.6.4承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：；
承包人提供的文件的期限为：；
承包人提供的文件的数量为：8套；
承包人提供的文件的形式为：纸质文档及电子文档；
发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件15天内。
1.6.5现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点： 工程现场项目部 ；
发包人指定的接收人为：。
承包人接收文件的地点：工程现场项目部；
承包人指定的接收人为：。
监理人接收文件的地点： 现场项目监理部；
监理人指定的接收人为：。
1.10 交通运输
1.10.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，并由承包人承担相关手续费用和建设费用。
1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：项目净用地红线。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人负责，并承担相应费用。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：由发包人享有。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得擅自复制、传送或向第三人转让、传播、泄露。
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：由发包人享有。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得擅自复制、传送或向第三人转让、传播、泄露。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在合同价款中。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按下述约定调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：根据施工图纸（含设计变更）和相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则、按实际完成、发包人予以认可的工程量进行计算，清单范围内的综合单价不作调整。
[bookmark: _Toc7383179][bookmark: _Toc7972680]2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓名：；
身份证号：；
职务：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。下列事项需经发包人盖章核实认可，否则对发包人不产生法律效力：①开工令；②停工令；③复工令；④工程材料及设备的选定和认定；⑤工程设计变更；⑥工程量的增减及工程量的认定；⑦工期顺延；⑧工程结算、工程进度款支付、批报工程量月报、材料计划表及本《建设工程施工合同》中没有明确、需在施工过程中认定的价格及其他一切有可能引起合同价款和工期变动的原始测量、记录及最终认定等；⑨其他涉及有关索赔事项和造价增减等事项。就上述事项若承包人未取得发包人盖章核实认可就开展相关工作的，承包人承担由此产生的一切责任，同时，造成发包人损失的，还应赔偿发包人损失。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订后，施工单位根据属地单位提供的用地情况组织施工。
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责在开工前协调水电接入点，施工过程中相应水、电费由承包人承担。如果发包人提供的条件不满足施工需要，承包人在施工现场移交后的15日内书面提出调整要求，双方再协商解决。如承包人未在上述期限内提出调整要求,则视为发包人已提供符合本合同约定及承包人要求的水源接口及供水量、电源接口容量，工期不会因任何设备的更换和（或）供电增容延误而获得延长，无论发包人实际提供的水源、电源接口位置是否有变化，承包人调整及采取相应的措施而增加的任何费用，均已包含在合同价款内。施工场地内地下管线和地下设施等有关资料由发包人提供，承包人应进行现场核实，并承担相应的复查义务和责任。承包人设置办公用房、生活用房所需的临建场地及费用由承包人自行解决。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：   /        。
发包人是否提供支付担保：           /          。
发包人提供支付担保的形式：       /            。
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3.1 承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人按《云南省建筑工程资料管理规程》（DBJ53/T-2011）、云南省关于工程建设档案管理的规定、规范及城建档案部门的要求，包含全部工程竣工资料及声像资料，向发包人提交完整竣工图纸及以竣工图一致的电子文档。竣工资料包括但不仅限于①工程实施概况和大事记；②已完工程移交清单；③工程竣工图；④列入保修期继续施工的尾工工程项目清单；⑤需缺陷修复项目清单⑥施工期的观测资料；⑦监理人指示应列入竣工报告的各类施工文件、施工原始记录以及其它补充的竣工资料；⑧合同项目竣工财务结算资料；⑨按相关档案管理单位需要及发包人工程档案收集整理要求的其他资料。若承包人不按规定提交竣工资料的，发包人将不予结算合同价款。
承包人需要提交的竣工资料套数：8套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后2个月内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。
（6）承包人应履行的其他义务：1、承包人应按发包人或者监理人的指示为第三方在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件，可能发生费用由第三方承担。2、承包人在实施和完成合同工程及修复缺陷过程中的一切作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用、进出进入其他单位的工区或影响作业等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其它开支，承包人有义务提供与其它承包人之间的施工配合与协调，所产生的费用由承包人与其他承包人自行协商解决。因承包人原因造成发包人或其它第三方损失或额外支付费用由承包人承担，发包人与监理人核实后有权从应支付承包人的价款中扣除。
3.2 项目经理
3.2.1项目经理：
姓名： ；
身份证号：；
建造师执业资格等级：；
建造师注册证书号：；
建造师执业印章号：；
安全生产考核合格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
承包人对项目经理的授权范围如下：对该工程实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人向发包人支付3万元的违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人、监理人有权对承包人项目经理进行考勤纪录，若项目经理未到现场或到现场未能满足时间要求，擅自离开未获监理以及发包人许可的，视为承包人违约，承包人向发包人支付5000元/天违约金；如因项目经理擅离值守造成项目损失的，一切损失由承包人承担，追究承包人违约责任。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人擅自更换项目经理的未获监理以及发包方许可的，将视为违约，发包方有权解除合同，并不退还承包人的履约保证金。如因为擅自更换项目经理而造成项目损失的，一切损失由承包人承担，并追究承包人违约责任，违约金为签约合同价的30%。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：将视为违约，发包方有权解除合同，一切损失由承包人承担，发包人不退还承包人的履约保证金并追究承包人违约责任，违约金为签约合同价的30%。
3.3 承包人人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前2天。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人向发包人支付3万元的违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人向发包人支付3万元的违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人向发包人支付1万元的违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.5 分包
3.5.1分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程不得分包。
主体结构、关键性工作范围：不允许分包。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：提供。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：A.承包人交纳中标价5%的履约保证金。B.承包人应当在合同签署前向发包人提交履约担保。C.履约担保的退还：工程竣工验收合格，提交完整的竣工资料、结算资料，发包人签发验收备案证后，且承包人无任何违约情形，一次性无息退还。
[bookmark: _Toc7972682]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：见监理合同（具体内容以监理合同为准）。
关于监理人的监理权限：（具体内容以监理合同为准）。但以下权限须经发包人批准方能行使：（1）变更合同的范围；（2）变更合同单价或合价或合同价格；（3）合同分包；（4）重大设计或技术方案的变更；（5）发布开工令、停工令或复工令；（6）影响工期、质量、合同价格等其它重大决定。监理人履行须经发包人批准行使的权限时，应当向承包人出示其行使该权限已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓名：；
职务：；
监理工程师执业资格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
关于监理人的其他约定：         /        。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）      /      。
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5.1 质量要求
5.1.1特殊质量标准和要求：
（1）工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业现行的质量检验评定标准为依据。若因承包人不按设计图纸和规范要求施工，达不到一次性验收合格的，承包人无条件进行返工以达到合格，且返工发生的一切费用自理，且还需向发包人支付签约合同价的5％作为质量违约金，工期不予顺延。若其中分部分项工程达不到一次性验收合格，承包人按照投标文件执行，向发包人支付签约合同价的5%违约金并承担全部返工费用。竣工验收时，如发现存在不可修补的缺陷，发包人将对缺陷进行综合评价，并折合成相应的费用，此费用为承包人向发包人的赔偿金额。
（2）双方对工程质量有争议，由相关建设工程质量安全监督管理站鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。因质量鉴定影响工程施工的，经鉴定质量符合合同约定标准的，鉴定期间可以顺延工期，若鉴定质量不符合合同约定标准的，鉴定期间应计算在工期内，工期不予顺延，并由承包人承担相应责任。
（3）工程质量应满足国家及行业现行相关要求。
（4）承包人应认真按照标准、规范和设计图纸及有关文件等依据合同施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
（5）工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
关于工程奖项的约定：。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48小时。
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6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：。
6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）。承包人在工程施工、竣工及保修的整个过程中，应当：（1）对各种可能扰民的施工行为按规定做好防范措施并办理各项报批手续。临时设施（包括临时房屋、场地硬化、道路、排水、围墙、围挡等）的设计或方案，先申报发包人批准后才能实施。工程成品保护、场地清洁卫生必须满足合同规定以及有关规定。（2）承包人有责任维护发包人的形象。若由于承包人安全、文明施工问题而造成发包人被他人索赔，发包人保留向承包人索赔的权利。（3）施工中出现因承包人违反合同规定或措施不当造成环境影响及纠纷，由承包人自行承担责任及自费处理由此引起的后果。（4）承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。（5）对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，应遵守相关规定，尽量使其噪声降低到最低水平。对居民区施工现场的施工时间应加以控制。（6）对于施工中粉尘污染的主要污染源、施工车辆和施工机械运行和运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻施工现场的污染。（7）承包人应在工地现场和生活区设置足够的临时卫生设施，定期清扫处理，做到文明施工。（8）承包人负责施工场地内及周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护。（9）承包人采取上述文明施工及环境保护措施的费用均已包括在合同价款中，发包人不另行支付。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：。
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7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后5天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /        。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工后15天   。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  60  天内发出开工通知的，承包人有权提出工期调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（1）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大设计变更而影响施工进度；②不可抗力，此延误工期须在发生后七天内办理签证，逾期不予认可；③连续一周内非承包人原因停水、停电造成停工累计超过48小时，工期相应顺延；④发包人未能按约定日期支付工程进度款时，承包人不能停工。⑤任何工期延误，须承包人向发包人提出书面请求且发包人同意后，才可作为延长的依据。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
（1）若承包人未能按照施工进度计划、约定的工期总日历天数完成施工，或者未能按照施工进度计划明确的关键时间节点完成相应工程，均视为工期延误，应当承担违约责任。
（2）承、发包双方同意将通用条款第7.8.2 条约定的“因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形”中“84天”修改为：30天。
（3）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：向发包人支付人民币20000元/天的违约金，累计计算。逾期累计超过30天，发包人可单方面解除合同并不予退还承包人履约保证金，同时，承包人还须向发包人支付签约合同价5%的违约金，并承担给发包人造成的损失。发包人认为因承包人原因至使施工进度过慢，其延误可能会对整个项目的竣工产生影响，发包人可解除合同，将本合同工程交其他人完成。发包人不予退还承包人履约保证金，且承包人还需赔偿由此给发包人造成的损失。
（4）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的10%。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：        /            。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）无；
（2）/；
（3）/。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：           /            。
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8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。
8.4.2 承包人采购的材料设备：
1．本工程所使用的材料由承包人自行采购，所购材料必须符合设计要求和质量验收标准，并经监理验收合格后方可使用。发包人对承包人所申报范围内（不少于三家）所采购的材料品牌、厂家保留最终决定的权利。对主要材料、设备等大宗材料和建材制品，承包人必须提供生产厂家相关产品的生产许可证、强制认证书、质量证书和产品材料清单，提供相应的检测报告，并经发包人、监理方看样，书面认可后方可订货使用，以确保工程质量，杜绝不合格材料进场，承包人在材料设备到货前以书面形式提前 24 小时通知监理工程师清点。若不及时送样或连续二次送样都未能取得发包人、监理方确认的，发包人有权按合同违约进行处罚。
2．对不符合设计和质量标准要求的材料或未经发包人、监理方看样确认的，发包人代表和监理工程师将拒绝验收，并由承包人按发包人代表和监理工程师要求的时间退出施工现场，重新采购符合要求的材料，承担由此产生的费用，工期不予顺延。
3．承包人应按设计图纸要求规定的设备、材料的质量、规格、型号等进行采购，承包人不得擅自更改；承包人若需更改，必须经发包人书面认可。
4．承包人采购的材料、设备在使用前，承包人应按规范、标准及工程师的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。
5.承包人需要使用代用材料时，应报监理工程师审核及设计单位、发包人同意后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。
6.承包方原则上自行负责设备、材料的采购，但发包方对承包方所申报范围内（不少于三家）的设备、材料品牌拥有最终的决定权。
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。
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9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。
施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：     /     。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：          /       。
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10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：执行通用条款。
10.3.2 监理人提出的变更应提供下列详细的完整资料：（1）监理人对变更的技术核定单、变更项目的设计通知单、变更项目的会议纪要、发包人提出变更的文件等；（2）变更项目部位的设计图纸、工程照片、现场测量资料、工程量核算资料、检测资料；（3）每天的施工原始记录（或施工日志），劳力、材料、施工设备使用的记录，如有新增加的资源应提供这些资源合法证明或原始发票复印件；（4）工程量详细计算书；（5）变更范围的说明、合同变更依据、原因；（6）发包人要求的其它资料。如果监理人没有上述完整的资料，发包人就有充分的理由拒收此项变更，由此引起的一切后果由监理人、承包人承担责任。
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:固定综合单价不予以调整，在施工过程中，出现因投标清单与审定的施工图差异、非承包人原因造成的工程设计变更、原工程量清单漏项等原因而导致的新增及变更项目，按以下原则执行：
（1）新增项目按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、及投标截止日前云南省住建厅发布的配套计价文件执行，由承包人提出新组综合单价后，经监理单位及发包人确认结算，最终以审计部门审核确定后的单价执行。
（2）新增及变更等项目综合单价中主材价格（设备）的确定：如果投标书已有相同的材料，价格按投标报价执行；如果投标书中没有相同的材料，按投标当期的楚雄州《建设工程价格指导》（营改版）中对应的除税主材（设备）单价计取，如楚雄州《建设工程价格指导》中没有的材料，参照同期云南省《价格信息》中（营改版）中对应的除税主材（设备）单价进行组价；如楚雄州《建设工程价格指导》、云南省《价格信息》均没有的材料，以项目业主方、发包方、监理方、发包人委托的全过程造价控制单位、承包人五方共同询价后报发包人审核认定的除税单价。产生的新增单价（不含审核认定的除税主材（设备）单价），最终以审计部门审核确定后的单价执行。
（3）承包人按合同约定提交的变更报价资料必须完整、真实可靠。如发现承包人的变更报价资料有弄虚作假，监理人有权不予办理，由此引起的一切后果由承包人负责。由于承包人过错、违约或承包人原因而必须做出的变更，由于变更引起的费用增加和工期延误责任应由承包人承担。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：        /            。
发包人审批承包人合理化建议的期限：        /            。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   /   。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：     /     。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额，发包人委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审定后，按照审定造价支付部分暂列金。暂列金是发包人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。
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11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：按国家相关政策、法规、条例、文件执行。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：
第3种方式：其他价格调整方式：无。
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12.1 合同价格形式
1、固定综合单价合同。
综合单价包含的风险范围：工程量清单综合单价均应包括完成一个规定清单项目所需人工、材料、机械、管理费、利润、保险，并综合考虑风险费等全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，结算时以合同综合单价支付。合同内综合单价不因任何原因而调整。
风险费用的计算方法：已含在投标综合单价中。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：        /                           。
风险费用的计算方法：         /                          。
风险范围以外合同价格的调整方法：      /                。
3、其他价格方式：          /                           。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额： 在签订正式施工合同时约定。
预付款支付期限： /。
预付款扣回的方式：无。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限： / 。
预付款担保的形式为： /。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按月计量。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：每月20日提供当月《工程进度完成情况及计量支付报表》和下月《工程进度计划报表》及质量安全报表一式六份提交监理工程师审核，监理工程师5日内完成审核后于每月25日前报至发包人审核，审核完成后按相关流程上报审批，审批完成后支付。20日前提交当月的设计变更和签证、新增单价送审相关资料，次月计量。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：按月计量。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：        /             。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：        /             。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：参照付款周期约定
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按月提交。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /     。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请3天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：项目资金拨付到发包人后，发包人审批完成后7天。
（2）发包人支付进度款的期限：项目资金拨付到发包人后，发包人审批完成后15天内。承、发包双方同意删除通用条款第12.4.4条第（2）项的约定。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：发包人不承担违约责任。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：     /      。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /       。
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13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：    /     。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：        /        。
（1）单机无负荷试车费用由       /         承担；
（2）无负荷联动试车费用由        /         承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：     /    。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内。承包人未按监理人或发包人通知规定的时间清场、撤离，发包人有权没收履约保证金，并强制清退，发生的费用将从承包人的合同余款或质保金中扣回。承包人进行的竣工清场以及人员、施工设备和临时工程的撤离、场地平整和环境恢复等工作所需的费用由承包人承担。该费用已包含在合同价款中，发包人不再支付。
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14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后一个月，承包人应完成工程结算的编制工作并提交发包人。工程竣工验收合格后发包人要求交付工程的，承包人应予以交付；发包人不要求交付工程的，承包人应承担保管义务。
本工程通过发包人竣工验收并取得主管部门验收合格证后一个月内，承包人向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料。工程结算资料包括：结算备忘录、送审资料清单、工程结算书、各项结算调整的依据、内容及费用等。
监理单位将先行对承包人提交的竣工结算报告和结算资料的完整性和准确性进行预检，如承包人送审资料与实际情况不符或缺乏充分依据，监理单位有权要求承包人进行补充和修正。经发包人及监理单位确认后的竣工结算报告和结算资料方可进入正式结算审核程序。
14.2 竣工结算确认
（1）过程审核。全过程造价控制单位在收到上述经各方确认的完整资料后60天内，应根据审核结果出具初审报告，报发包人和承包人。发包人和承包人收到初审报告后，应在30天内提出修改、补充意见，任何一方逾期未提出修改意见的，视为对初审报告的认可。全过程造价控制单位收到发包人和承包人的修改补充意见后，应在30天内对初审报告进行完善、补充、修改（不予修改、补充的应说明理由）并提交经各方确认的审核结算报告。经各方签字盖章确认的审核结算报告是发包方提交政府审计部门进行最终结算审计的依据。若承包人对审核结算报告仍有异议的，应对无争议的部分先进行确认，有争议部分可进一步协商或提请政府审计部门作出最终审定。任何一方不得因对审核报告存有部分争议而影响合同其他条款的履行，争议期造成的工程款利息为零。
（2）最终审计。全过程造价控制单位提交的结算审核报告作为给政府审计部门审计的基础，以最终政府审计部门的审计结果作为准，作为发包人最终付款依据。承包方对最终审计结果存有异议，签章与否，均不影响最终审计的效力。
发包人审批竣工付款申请单的期限：。
发包人完成竣工付款的期限：。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：叁份。
承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。
（2）发包人完成支付的期限：。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第   2  种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：       /            ；
（2）5 %的工程款；
（3）其他方式:             /                         。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第   2  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算完后一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:         /                            。
关于质量保证金的补充约定：       /                     。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：见工程质量保修书。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。
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16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：          /                      。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无。
（7）其他： 无 。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：。
（1）若承包人违反通用条款第16.2.1条第（1）至（8）项的约定，则发包人有权不予退还全额履约保证金和质量保修金（若违反第6项）；同时，承包人还应当向发包人支付签约合同价10%的违约金，并承担因此而给发包人造成的损失，发包人有权直接从工程价款中扣除违约金和损失赔偿金。除承担此项违约责任外，本合同有其他具体违约情形及违约责任约定的，一律并处。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：。
若发生下列情形之一，则发包人有权单方解除本合同，并要求承包人承担违约责任；自发包人发出解除通知之日起本合同解除：
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；
（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误累计达30日；
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。
[bookmark: _Toc7383193][bookmark: _Toc7972695]17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc7383194][bookmark: _Toc7972696]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定： /。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：承包人应当为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc7383195][bookmark: _Toc7972697]20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   /  。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：    /        。
选定争议评审员的期限：      /        。
争议评审小组成员的报酬承担方式：   /    。
其他事项的约定：            /           。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：     /     。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：
（1）向  / 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程项目所在地的人民法院起诉。
20.5 补充条款
1、承包人在合同履行中要求变更合同承诺或变更投标报价的，发包人不予调整；承包人据此拒不履行合同约定义务，并给发包人造成损失的，承包人应承担由此造成发包人的实际损失，发包人有权单方面解除合同并不予退还承包人全额履约保证金。此外，发包人可将有关情况报建设行政主管部门及招标监管部门，由建设行政主管部门或招标监管部门依照有关法律、法规给予相应处罚，并作为不良市场行为记录。
2、承包人须保证发包方拨付的资金专款专用，绝不挪作他用，在收到工程进度款前必须列出开支计划，确保民工工资的支付，并接受发包人的监督。若发生挪作他用或不按开支计划合理使用工程资金，发包人有权停止支付款项，并有权直接支付相应开支，且承包人不能因此而停止工程的施工。
3、承包人通过对现场考察，应结合本工程的实际情况，对施工现场作周密布置，除充分考虑上述规定外，还应对现场施工用水的排放及排污做统一安排。执行省、市及当地行政主管部门对现场管理的相关规定，且服从发包人的相关管理规定。若因排水、排污妨碍沿线居民正常生活或工农业生产，一切责任由承包人承担。
4、施工单位必须积极配合过程造价咨询单位的工作，不按照规定配合工作的，建设行政主管部门将对相关责任单位进行处罚。
5、现场签证的要求：承包人应当在签证事项发生后7天内，将书面确认材料报送监理工程师、过程造价咨询单位代表及发包人代表签字确认，逾期监理工程师、过程造价咨询单位代表及发包人代表有权拒绝签认。
6、工程施工时，承包人项目经理及质量安全管理人员应当实施现场管理和监督。
7、承包人的平面布置、运输通道的设置，需经业主及监理单位许可后才能实施，运输通道的使用必须服从发包人及监理工程师现场管理，否则发包人及监理工程师有权进行处罚。
8、在合同履行过程中，发包人向承包人支付工程款项前，承包人需按《中华人民共和国税法》以及《通知》等相关规定向发包人开具发票并提供相应材料，否则发包人有权拒绝支付工程款，且不视为发包人违约，由此造成的一切损失由承包人自行承担。国家税收政策变化的，按照新政策执行。
9、承包人应按照相关规定对施工工地进行扬尘治理防护，如因承包人扬尘治理防护不符合要求被相关部门要求整改或处罚的，由承包人承担由此产生的全部责任及费用；若发包人因此需承担相关责任的，发包人向承包人进行追偿。
10、承包人应保证农民工工资的足额、按时支付，如因承包人原因导致拖欠农民工工资，农民工上访、诉讼的，承包人应赔偿发包人由此产生的全部损失，包括但不限于发包人代为支付的农民工工资、诉讼费、律师费、鉴定费、保全费等全部费用。
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承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期
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发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注
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附件3：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
    发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。
  一、工程质量保修范围和内容
      承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
  质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
二、质量保修
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
  2.层面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
  3.装修工程为2年；
  4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
  5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
  6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
  7.其他项目保修期限约定如下：按国家相关规定
  质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
  四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，且不视为免除承包人的保修责任。委托他人修理产生的相关修理费用，发包人可从承包人的质量保证金中予以扣除，质量保证金不足以扣减的，由承包人负责向发包人补足，发包人委托他人修理的费用由承包人负责承担。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
  五、保修费用
  保修费用由造成质量问题的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：  承包人(公章)：
地  址：                 地  址：
法定代表人(签字)：                        法定代表人(签字)：
授权代理人(签字)：                        授权代理人(签字)：
电  话：                    电  话：
传  真：                    传  真：
开户银行：         开户银行：
账  号：账  号：
邮政编码：

[bookmark: _Toc11272][bookmark: _Toc7383205][bookmark: _Toc7972701]
附件4：主要建设工程文件目录
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人
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附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注
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附件6：承包人主要施工管理人员表
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
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附件7：分包人主要施工管理人员表
分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
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附件8：履约担保
履约保函
（发包人名称）: 
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1．担保金额人民币（大写）元（￥）。
2．担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。
3．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须承包人同意。
4．发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：（盖单位章）
法定代表人或其授权代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传     真:
年月日
注：履约保函是在确定中标人后，由中标人向招标人提供，此处仅为提供格式，投标文件中不需提供。
[bookmark: _Toc7972706][bookmark: _Toc16359][bookmark: _Toc7383210]
附件9 ：预付款担保
预付款担保
		 （发包人名称）：

根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）
于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）元（¥）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：（盖单位章）
法定代表人或其授权代理人：（签字）
地    址：							
邮政编码：							
电    话：							
传    真：							
年   月   日
[bookmark: _Toc12402][bookmark: _Toc7972707][bookmark: _Toc7383211]
附件10:  支付担保
支付担保
（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
[bookmark: _Toc7383212][bookmark: _Toc7972708]一、保证的范围及保证金额
1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。
[bookmark: _Toc7972709][bookmark: _Toc7383213]二、保证的方式及保证期间
1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
[bookmark: _Toc7383214][bookmark: _Toc7972710]三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
[bookmark: _Toc7383215][bookmark: _Toc7972711]四、代偿的安排
1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。
[bookmark: _Toc7972712][bookmark: _Toc7383216]五、保证责任的解除
1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。
[bookmark: _Toc7972713][bookmark: _Toc7383217]六、免责条款
1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。
4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
[bookmark: _Toc7972714][bookmark: _Toc7383218]七、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第（）种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向人民法院起诉。
[bookmark: _Toc7972715][bookmark: _Toc7383219]八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。


担保人：（盖章）
法定代表人或授权代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
传    真：

年  月  日


[bookmark: _Toc3483][bookmark: _Toc7972721][bookmark: _Toc7383225]附件11：安全生产责任书
安全生产责任书
为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，项目建设业主单位：，发包人：（以下简称“甲方”)与承包人：(以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：
一、甲方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规及招标文件第三章《工程建设标准》 有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％～3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
 甲    方：                           乙    方：
法定代表人或                          法定代表人或
其授权的代理人：（签字）              其授权的代理人：（签字）                                     
地    址：                            地    址：
电    话：                            电    话：
日    期：                            日    期：













[bookmark: _Toc16627][bookmark: _Toc95257502][bookmark: _Toc23007][bookmark: _Toc6063]第五章  工程量清单
（另册提供，投标人自行登录全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）选择“楚雄州”下载使用）
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[bookmark: _Toc95257503][bookmark: _Toc27629][bookmark: _Toc11638]第 二 卷











[bookmark: _Toc229305436][bookmark: _Toc221948392][bookmark: _Toc221952224][bookmark: _Toc222033927][bookmark: _Toc222029576][bookmark: _Toc222031078][bookmark: _Toc222032745]

[bookmark: _Toc13537][bookmark: _Toc16210][bookmark: _Toc14560][bookmark: _Toc95257504]第六章  技术条款（详见设计图纸资料）
[bookmark: _Toc23291_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3791][bookmark: _Toc26251]设计图纸资料投标人自行下载使用（如有）









[bookmark: _Toc229408535]

[bookmark: _Toc4711][bookmark: _Toc95257505][bookmark: _Toc11996][bookmark: _Toc27476]第 三 卷








[bookmark: _Toc274933711]

[bookmark: _Toc17001][bookmark: _Toc16750][bookmark: _Toc15555][bookmark: _Toc95257506]第七章 技术标准和要求（合同技术条款）
满足本项目规划设计标准及招标人要求，满足国家及云南省相关技术规范要求，中标后在施工承包合同中进行明确。









[bookmark: _Toc229408537]







[bookmark: _Toc95257507][bookmark: _Toc25007][bookmark: _Toc3854]第 四 卷

















[bookmark: _Toc31927][bookmark: _Toc27856][bookmark: _Toc26777][bookmark: _Toc95257508]第八章  投标文件格式


[bookmark: _Toc29023_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc19944][bookmark: _Toc15211]                                 （标段名称）




[bookmark: _Toc23582_WPSOffice_Level1]投 标 文 件
 





[bookmark: _Toc18990_WPSOffice_Level1]投 标 人：                          （电子签章）
[bookmark: _Toc24203_WPSOffice_Level1]法定代表人或其委托代理人：              （电子签名）
[bookmark: _Toc2428_WPSOffice_Level1]日    期：     年     月     日





[bookmark: _Toc29795][bookmark: _Toc16168][bookmark: _Toc95257509][bookmark: _Toc1407_WPSOffice_Level1]投标（开标）一览表

标段名称：
	序号
	项目
	金额

	
	
	小写
	大写

	1
	投标报价（元)
	
	

	2
	工期(日历天)
	

	3
	质量目标
	

	4
	项目经理姓名及证书编号
	

	5
	备注
	



投标人：                         （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：         （电子签名）
日期：     年    月    日
1、此表中的内容必须与电子文件中的内容一致，如出现不一致时，后果由投标人自己负责。
2、此表附在投标文件封面后的第一页。
3、价格单位为“元”，小数点后保留两位，第三位四舍五入。

[bookmark: _Toc229305419][bookmark: _Toc15395_WPSOffice_Level2]目  录
[bookmark: _Toc221951916]一、投标函及投标函附录
[bookmark: _Toc221951917]二、法定代表人身份证明
三、授权委托书
[bookmark: _Toc221951918][bookmark: _Toc221951919]四、投标保证金
五、资格审查资料
六、已标价工程量清单
[bookmark: _Toc221951920]七、施工组织设计
[bookmark: _Toc221951921]八、其他材料

[bookmark: _Toc222032729][bookmark: _Toc222029560][bookmark: _Toc144974857][bookmark: _Toc229305420][bookmark: _Toc168476318][bookmark: _Toc221951926][bookmark: _Toc222033911][bookmark: _Toc222031062][bookmark: _Toc168475915]

[bookmark: _Toc9844_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc28668][bookmark: _Toc12209][bookmark: _Toc95257510]一、投标函及投标函附录
[bookmark: _Toc168475916][bookmark: _Toc168476319][bookmark: _Toc221951927][bookmark: _Toc2727_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc144974858]1.投标函
[bookmark: _Toc221951928]                        （招标人名称）：
[bookmark: _Toc221951929]1.我方已仔细研究了           （标段名称）    招标文件（含补遗书   号到  号）的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥          元 ）的投标总报价，工期           ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。
[bookmark: _Toc221951930]2.我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或撤回本投标文件。
[bookmark: _Toc221951931][bookmark: _Toc221951932]3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）         （¥      元）。
4.如我方中标：
[bookmark: _Toc221951933]（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
[bookmark: _Toc221951934]（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
[bookmark: _Toc221951935]（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
[bookmark: _Toc221951936]（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
[bookmark: _Toc221951937]5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
[bookmark: _Toc221951938]6．                                       （其他补充说明，如有）。

投标人：                         （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：         （电子签名）
日期：     年    月    日



[bookmark: _Toc11276_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc168476320][bookmark: _Toc168475917][bookmark: _Toc144974859][bookmark: _Toc221951947][bookmark: _Toc221951979]2.投标函附录
	序号
	条款名称
	招标人约定内容
	投标人承诺内容

	1
	项目经理
	姓名：        注册证书号：
	

	2
	工期
	工期     日历天以内，并提交合格的完工资料。
	

	3
	缺陷责任期
工程质量保修期
	本合同工程质量保修期为一年
质保金为工程结算价的3%
	

	4
	质量要求
	符合国家及相关行业验收标准及规范，一次性验收合格。
	

	5
	投标保证金
	人民币：   万元
	

	6
	履约担保金额
	缴纳中标总金额5%的履约保证金，中标总金额3%的农民工工资保证金。
	

	7
	未付款额的利率
	不支付利息
	

	8
	逾期完工违约金
	2000元/天
	

	9
	逾期完工违约金限额
	5%签约合同价
	

	10
	价格调整的差额计算
	合同期内不调价差
	

	11
	开工预付款金额
	按发包方及中标人签署的施工承包合同约定执行。
	

	12
	工程材料预付款比例
	不支付
	



投标人：                         （电子签章）
[bookmark: _Toc19334][bookmark: _Toc14474]法定代表人或其委托代理人：         （电子签名）
日期：     年    月    日
[bookmark: _Toc222029561][bookmark: _Toc222032730][bookmark: _Toc168476321][bookmark: _Toc229305421][bookmark: _Toc168475918][bookmark: _Toc222031063][bookmark: _Toc222033912][bookmark: _Toc144974860][bookmark: _Toc221952013]注：①招标人已在“招标人约定内容”作出明确约定的，投标人应在“投标人承诺内容”应填写“同意”或“响应”；②招标人未作明确约定的，投标人应在“投标人承诺内容”应作出具体承诺；③不按要求填写将视为不通过形式评审。

[bookmark: _Toc11283_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc95257511][bookmark: _Toc19884][bookmark: _Toc21378]二、法定代表人身份证明

[bookmark: _Toc221952014]投标人名称：                             
[bookmark: _Toc221952015]单位性质：                                
[bookmark: _Toc221952016]地址：                                   
[bookmark: _Toc221952017]成立时间：          年        月        日
[bookmark: _Toc221952018]经营期限：                               
[bookmark: _Toc221952019]姓名：          性别：         年龄：         
[bookmark: _Toc221952020]身份证号码：                    职务：             
系                              (投标人名称）的法定代表人。
[bookmark: _Toc221952021]特此证明。
[bookmark: _Toc221952022]                                         投标人：                 （电子签章）
[bookmark: _Toc221952023]                                           日期：      年     月     日
附：法定代表人身份证扫描件
	身份证
正面
	身份证
反面




[bookmark: _Toc28834][bookmark: _Toc288638158][bookmark: _Toc406504130][bookmark: _Toc11390][bookmark: _Toc21705_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc9][bookmark: _Toc95257512]三、授权委托书
本人         （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （标段名称）    投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：自 年 月 日至 年 月 日。
代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证扫描件
	身份证
正面
	身份证
反面


                        
                          投标人：                           (电子签章)
法定代表人：                           (电子签名)
身份证号码：                           
委托代理人：                          (签名)
身份证号码：                             
      年       月       日
[bookmark: _Toc274211697][bookmark: _Toc274933848]



[bookmark: _Toc8180_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc95257513][bookmark: _Toc28072][bookmark: _Toc11095]四、投标保证金
	[bookmark: _Toc274933849]投标保证金递交凭证






投标人：                      （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：          （电子签名）
日期：       年    月    日


[bookmark: _Toc95257514][bookmark: _Toc28545_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc28781][bookmark: _Toc10484]五、资 格 审 查 资 料
[bookmark: _Toc29604][bookmark: _Toc32575][bookmark: _Toc95257515][bookmark: _Toc10978_WPSOffice_Level2]（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数
	

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	





	备注
	


[bookmark: _Toc317631955]注：附营业执照、资质证书、安全生产许可证等相应证件扫描件。 


[bookmark: _Toc792_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc95257516][bookmark: _Toc16249][bookmark: _Toc29451]（二）财务要求
[bookmark: _Toc317631956]注：投标时没有处于财产被接管、冻结、破产或其他不良状态。投标人财务状况良好，提供2022年-2024年经第三方审计的会计财务报表（包括利润表、现金流量表、资产负债表）及审计报告。在要求的年份内才成立的公司，只需要提供成立后的经审计的财务报表（利润表、现金流量表、资产负债表）及审计报告即可，2024年后新成立的企业提供财务报表及相关说明。


[bookmark: _Toc535_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25577][bookmark: _Toc95257517][bookmark: _Toc409426549][bookmark: _Toc5860][bookmark: _Toc47533393]（三）拟投入本项目标段项目部人员基本情况表
	拟任职务
	姓名
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	项目经理
	
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	
	

	质检员
	
	
	
	
	

	施工员
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






[bookmark: _Toc17369][bookmark: _Toc14885_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1458][bookmark: _Toc95257518]（四）主要人员简历表
	[bookmark: _Toc221952129]姓  名
	
	[bookmark: _Toc221952130]年 龄
	
	[bookmark: _Toc221952131]学历
	

	执业资格
	
	安全生产考核合格证书
	

	[bookmark: _Toc221952132]职  称
	
	[bookmark: _Toc221952133]职 务
	
	[bookmark: _Toc221952134]拟在本合同任职
	

	[bookmark: _Toc221952135]毕业学校
	[bookmark: _Toc221952136]年毕业于            学校        专业

	[bookmark: _Toc221952137]主要施工管理经历

	[bookmark: _Toc221952138]时  间
	[bookmark: _Toc221952139]参加过的类似项目
	[bookmark: _Toc221952140]担任职务
	[bookmark: _Toc221952141]发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人至少应提供有效的：
1.拟派项目经理应附建造师注册证书、身份证、安全生产考核合格证书、社保证明等扫描件；技术负责人应附身份证、职称证、社保证明等扫描件。其他人员应附身份证、岗位证书、社保证明等扫描件。
2.以上人员应附投标文件递交截止之日前连续三个月社保缴纳证明材料扫描件。



[bookmark: _Toc30651][bookmark: _Toc14187][bookmark: _Toc20237_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc95257519]（五）主要机械设备投入表
	名      称
	数 量
（最低要求）
	功率、吨位、容积
	备  注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



[bookmark: _Toc28560][bookmark: _Toc317631957]

[bookmark: _Toc95257520][bookmark: _Toc24982][bookmark: _Toc1160_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc19811]（六）近年完成的类似工程情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：证明材料为：1.详见评标办法要求；2.业绩证明材料为彩色扫描件。

[bookmark: _Toc317631958]

[bookmark: _Toc95257521][bookmark: _Toc29518][bookmark: _Toc14302][bookmark: _Toc17709_WPSOffice_Level2]（七）投标人信誉情况
（1）提交公告及投标人须知前附表1.4.1“信誉要求”材料。
（2）提交招标文件中其他响应性要求的承诺、说明。
[bookmark: _Hlk58270364]（3）诚信承诺书。

[bookmark: _Toc19547][bookmark: _Toc20057]诚信承诺书

本企业作为投标人，承诺如下：
[bookmark: _Toc18395][bookmark: _Toc21125]一、参与项目投标所提供的一切材料都真实、合法、有效。
二、不与其他投标人串通投标，损害招标人或其他投标人的合法权益。
三、不与招标人或招标代理机构串通投标,损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。
四、不以他人名义投标，不挂靠、借用资质或者以其他方式弄虚作假骗取中标。
五、不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书或以其他方式允许他人以本企业名义投标。
六、不向招标人、评标委员会成员、监督人员行贿、请客、送礼及组织其他有可能影响招标投标公平公正的活动。
七、不干扰招标投标活动正常秩序。不进行虚假恶意投诉，不以暴力手段胁迫其他潜在投标人放弃投标，或胁迫中标人放弃中标。
八、中标后与招标人严格按照招标文件和投标文件的内容订立合同，按照合同约定履行义务，不将项目转包，不进行违法分包。
九、自觉接受有关部门依法实施的监督。如违反承诺愿意承担由此带来的法律责任，接受有关部门的调查处理，并保证不干预案件查处。给招标人造成损失的,依法承担赔偿责任。

投标人：            （电子签章）
法定代表人：             (电子签名) 
日期：    年    月    日
中标后不转包、违法分包承诺书
    （招标人名称）：
我方参与了               （标段名称）招标的投标活动，若我方有幸中标，我方郑重承诺：
在项目实施过程中严格按照国家、省、州、市相关法律法规要求，严格履行招标文件、投标文件及施工合同中约定的各项义务。保证不转包、不违法分包，并随时接受业主及相关行政单位的监督和检查。若出现转包或违法分包行为，我单位愿意接受处罚并赔偿业主相关损失。
 
特此承诺
投标人：            （电子签章）
法定代表人：             (电子签名) 
日期：    年    月    日

按时支付农民工工资承诺书
 （招标人名称）：
我方参加贵方组织的（标段名称）  招标的投标活动，若我方有幸中标，我方将严格执行《云南省工程建设项目农民工工资支付日常监督管理办法》（省10部门公告第8号）、《云南省工程建设项目农民工工资（劳务费）专用账户管理暂行办法》（省10部门公告第9号）的有关规定，严格进行本项目劳务用工的管理，并承诺：①按规定交存农民工工资保证金；②实行人工费用与其他工程款分账管理，在银行开设农民工工资（劳务费）专用账户，并按月按时足额通过银行支付农民工工资；③实行农民工实名管理，在施工现场设立维权信息告示牌和进行用工管理信息公示。
 
特此承诺	
 
投标人：            （电子签章）
法定代表人：             (电子签名) 
日期：    年    月    日

不拖延工期承诺书
 （招标人名称）：
我方参加贵方组织的 （标段名称）  招标的投标活动，若我方中标，我方将严格按照约定工期完成设计、施工的全部工作内容，并承诺不因我方原因拖延工期并在规定工期内完工。因我方原因造成工期延误的，可以按中标后签订的合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法支付逾期竣工违约金，我方支付逾期竣工违约金后，不免除我方继续完成工程及修补缺陷的义务。
  
特此承诺
 
投标人：            （电子签章）
法定代表人：             (电子签名) 
日期：    年    月    日
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项目经理无在建承诺
（招标人名称）  ：
我方在此声明，我方拟派往（标段名称）  （以下简称“本工程”）的项目负责人  施工负责人（项目经理）姓名  现阶段没有担任任何在建建设工程项目的项目负责人。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺


投标人：            （电子签章）
法定代表人：             (电子签名) 
日期：    年    月    日
质量承诺书
(格式自拟）
项目经理不更换及常驻现场承诺书
[bookmark: _Toc24863][bookmark: _Toc28069][bookmark: _Toc21255]（格式自拟）

[bookmark: _Toc95257522][bookmark: _Toc10712][bookmark: _Toc26353_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc931]六、已标价工程量清单
以招标人提供的工程量清单填报

[bookmark: _Toc222029566][bookmark: _Toc222033917][bookmark: _Toc221952064][bookmark: _Toc168475923][bookmark: _Toc168476326][bookmark: _Toc144974864][bookmark: _Toc222031068][bookmark: _Toc222032735]







[bookmark: _Toc274933850][bookmark: _Toc229305426][bookmark: _Toc283676187]


[bookmark: _Toc18752][bookmark: _Toc95257523][bookmark: _Toc4055][bookmark: _Toc449_WPSOffice_Level1]七、施工组织设计
1.施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。
[bookmark: _Toc28522_WPSOffice_Level2]附表一  拟投入本项目的劳动力计划表
[bookmark: _Toc28882_WPSOffice_Level2]附表二  计划开工日期、完工日期和施工进度网络图
[bookmark: _Toc16224_WPSOffice_Level2]附表三  施工总平面图
[bookmark: _Toc1430_WPSOffice_Level2]附表四  临时用地表

[bookmark: _Toc168475924][bookmark: _Toc221952073][bookmark: _Toc168476327][bookmark: _Toc144974865]


[bookmark: _Toc168476329][bookmark: _Toc221952101][bookmark: _Toc168475926][bookmark: _Toc144974867][bookmark: _Toc24255_WPSOffice_Level2]附表一：拟投入本项目标段的劳动力计划表
[bookmark: _Toc221952102]单位：人
	[bookmark: _Toc221952103]工种
	[bookmark: _Toc221952104]按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc221952105][bookmark: _Toc168475927][bookmark: _Toc168476330][bookmark: _Toc144974868]

[bookmark: _Toc19348_WPSOffice_Level2]附表二：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图
[bookmark: _Toc221952106]1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
[bookmark: _Toc221952107]2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。






[bookmark: _Toc168475928][bookmark: _Toc168476331][bookmark: _Toc144974869][bookmark: _Toc221952108]

[bookmark: _Toc26905_WPSOffice_Level2]附表三：施工总平面图
[bookmark: _Toc221952109]投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防及取土位置等设施的情况和布置。






[bookmark: _Toc221952110][bookmark: _Toc168475929][bookmark: _Toc144974870][bookmark: _Toc168476332]

[bookmark: _Toc15789_WPSOffice_Level2]附表四：临时用地表
	[bookmark: _Toc221952111]用 途
	[bookmark: _Toc221952112]面 积（㎡）
	[bookmark: _Toc221952113]位 置
	[bookmark: _Toc221952114]需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc168476333][bookmark: _Toc222029567][bookmark: _Toc221952115][bookmark: _Toc168475930][bookmark: _Toc222031069][bookmark: _Toc144974871][bookmark: _Toc274933851][bookmark: _Toc222033918][bookmark: _Toc229305427][bookmark: _Toc222032736]


[bookmark: _Toc469470254][bookmark: _Toc27898_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc95257524][bookmark: _Toc6387][bookmark: _Toc13264]八、其他材料
[bookmark: _Toc31400_WPSOffice_Level2]1.招标人或招标代理机构发出的修改或补遗文件；
[bookmark: _Toc22222_WPSOffice_Level2]2.招标文件要求提供的其他相关证明材料；
[bookmark: _Toc27387_WPSOffice_Level2]3.投标人认为有必要提供的其他材料。
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