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永德县2019年糖料蔗核心基地建设项目（未完）工程
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招标人：永德县地方产业发展服务中心
招标代理机构（电子签章）：云南方圆工程咨询有限公司
日期：2026年7月
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[bookmark: _Toc6222][bookmark: _Toc11239][bookmark: _Hlk49429071][bookmark: _Toc262675307]第一章  招标公告
永德县2019年糖料蔗核心基地建设项目（未完）工程
招标公告
[bookmark: _Toc27724][bookmark: _Toc343157979]1.招标条件
[bookmark: _Toc343157980]本招标项目永德县2019年糖料蔗核心基地建设项目（未完）工程已由永德县人民政府（项目审批、核准或备案机关名称）以永德县人民政府关于《永德县2019年糖料蔗核心基地建设项目（未完）工程进行重新招标》的批复永政复(2026)224号（批文名称及编号）批准建设，建设资金来自中央预算资金（资金来源），招标人为永德县地方产业发展服务中心，招标代理机构为云南方圆工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对永德县2019年糖料蔗核心基地建设项目（未完）工程施工进行公开招标。
[bookmark: _Toc14003]2.项目概况与招标范围
2.1 项目名称：永德县2019年糖料蔗核心基地建设项目（未完）工程。
[bookmark: _Toc343157981]2.2 建设地点：项目规划在永德县小勐统镇、永康镇、亚练乡、班卡乡、大山乡和崇岗乡6个乡镇境内共19个村实施。
2.3 建设内容及规模：
（1）规划建设输水管道9291.46m（其中DN450焊卷管2075m、DN250镀锌管260m、DN150镀锌管1475.78m、DN80镀锌管2080m、DN50镀锌管3400.68m），建设蓄水池3座（50m³）、取水口2座、前池2座、镇墩68座、支墩257座。
（2）规划建设机耕路3条，总长36.44km。
2.4 计划工期：90日历天。
2.5 质量要求：符合国家现行验收标准，一次性验收合格；
2.6 招标范围：完成永德县2019年糖料蔗核心基地建设项目（未完）工程全部建设内容，工程总投资1422.67万元。（具体建设内容详见施工设计图纸及工程量清单范围内的所有工程内容）。
[bookmark: _Toc15822]3.投标人资格要求
[bookmark: _Toc343157982]3.1 投标人须为法人或其他组织，持有有效的营业执照、安全生产许可证；
3.2 资质要求：具备水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)以上资质；
3.3 财务要求：近三年财务状况良好（2023-2025年），未处于财产被接管、冻结和破产状态（提供近三年有效的审计报告和会计报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表等）。注：公司成立不足三年的，提交离投标时间最近的有效的审计报告和会计报表，如在2026年以来新成立的拟投单位只须提供银行存款证明；
3.4 信誉要求：投标人当前未因不良行为记录被行政主管部门暂停或取消投标资格及未列入“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）严重失信主体、重大税收违法失信主体名单；未被列入“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人名单（提供查询到的上述查询记录的网页截图，查询起止时点：自公告发布之日起至投标文件递交截止时间）；
3.5 拟投入本工程的主要人员要求：
项目经理：拟投入本工程的项目经理必须具备水利水电工程专业二级(含二级)以上注册建造师资格（不接受临时注册建造师），具备有效的安全生产考核合格证（B证），具有中级以上（含中级）技术职称，且不得担任其他在建工程项目的项目负责人；
项目技术负责人：拟投入本工程的技术负责人须具有中级（含中级）以上职称；
其他人员：拟投入本工程的其他人员至少应包括专职安全生产管理人员；项目经理、技术负责人、专职安全生产管理人员须为本单位人员，须提供相关执业资格证书和本单位参保的养老保险缴费证明材料或劳动合同（若为退休人员只需提供退休证及劳动合同原件扫描件即可）。
按照《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》施工单位均应提供安全生产许可证，以及企业主要负责人、拟担任该项目经理和专职安全生产管理人员相应的安全生产考核合格证书。
3.6 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的，投标人须根据中华人民共和国国务院令第724号《保障农民工工资支付条例》，在投标文件中提供：实行农民工实名制管理、按月足额支付农民工工资（月清月结）和农民工工资专用账户（分账）管理制度的承诺。
3.7 本次招标均不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc343157983][bookmark: _Toc2360]4.招标文件的获取
[bookmark: _Toc2486][bookmark: _Toc413141391]4.1凡有意参加投标者（以网上公告时间为准），登录云南省公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage），凭企业数字证书（CA）在网上获取招标文件及其他招标资料（含招标电子投标文件，格式为*.BZBJ）。未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在云南省公共资源交易信息网完成注册通过后，便可获取招标文件，此为获取招标文件的唯一途径。
4.2其他要求：参加的投标单位请于2026年  月  日18时00分至2026年   月  日23时59分登录云南省公共资源交易信息网（http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）进行线上确认投标。
5.投标文件的递交
[bookmark: _Toc403484432][bookmark: _Toc413141392]5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）以网上公告时间为准。
5.2 网上递交：网上递交网址为云南省公共资源交易信息网（http://ggzy.yn.gov.cn/），投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。
5.3 投标文件解锁不成功的，视为撤回投标文件，招标人不予受理。
5.4 投标文件递交的截止时间为2026年   月    日09时00分。
[bookmark: _Toc4412][bookmark: _Toc436664027]6.发布招标公告的媒介
本次招标公告在《云南省公共资源交易信息网（http://ggzy.yn.gov.cn/）》上发布，招标人和招标代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
[bookmark: _Toc343157985][bookmark: _Toc3097]7.其他事项
按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十六条及《云南省水利工程建设项目招标投标管理办法》第二十六条的要求,招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的1%，本项目可以收取保证金：￥140000.00元，大写：壹拾肆万元整。现根据《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397号）要求，自2023年5月1日起，政府投资项目进行招标投标活动时，减免投标保证金，降幅不得低于现收取数额的50%，招标人、招标代理机构应当在招标文件中明确减免投标保证金的情况。按照相关文件要求收取保证金为：￥70000.00元，大写：柒万元整。
根据《临沧市公共资源交易联席会议办公室关于转发云南省公共资源交易平台整合共享2024年重点工作任务的通知》相关要求，对政府投资项目招标标的金额超过1000万元的，推广保函（保险）替代现金缴纳投标保证金。
8.联系方式
	招标人：
	永德县地方产业发展服务中心
	招标代理机构：
	云南方圆工程咨询有限公司

	地址：
	永德县德党镇永德北路47号
	地址：
	昆明市白龙路149号工商行政管理学校6楼

	邮编：
	677600
	邮编：
	650000

	联系人：
	罗老师
	联系人：
	陈睿

	电话：
	0883-5221087
	电话：
	13116279802

	电子邮件：
	279718759@qq.com
	电子邮件：
	468045493@qq.com



监督部门：永德县农业农村局
监督电话：0883-5211501


1

[bookmark: _Toc8676][bookmark: _Toc30804][bookmark: _Toc10812]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc23882]投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	招标人：永德县地方产业发展服务中心
地址：永德县德党镇永德北路47号
联系人：罗老师
电话：0883-5221087

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：云南方圆工程咨询有限公司
地址：昆明市白龙路149号工商行政管理学校6楼
联系人：陈睿
电话：13116279802

	1.1.4
	项目名称
	项目名称：永德县2019年糖料蔗核心基地建设项目（未完）工程
项目编号：

	1.1.5
	建设地点
	项目规划在永德县小勐统镇、永康镇、亚练乡、班卡乡、大山乡和崇岗乡6个乡镇境内共19个村实施。

	1.2.1
	资金来源
	中央预算资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	完成永德县2019年糖料蔗核心基地建设项目（未完）工程全部建设内容，工程总投资1422.67万元（具体建设内容详见施工设计图纸及工程量清单范围内的所有工程内容）。

	1.3.2
	计划工期
	90日历天

	1.3.3
	质量要求
	符合国家现行验收标准，一次性验收合格

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	1. 投标人须为法人或其他组织，持有有效的营业执照、安全生产许可证；
2.资质要求：具备水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)以上资质；
3. 财务要求：近三年财务状况良好（2023-2025年），未处于财产被接管、冻结和破产状态（提供近三年有效的审计报告和会计报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表等）。注：公司成立不足三年的，提交离投标时间最近的有效的审计报告和会计报表，如在2026年以来新成立的拟投单位只须提供银行存款证明；
4. 信誉要求：投标人当前未因不良行为记录被行政主管部门暂停或取消投标资格及未列入“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）严重失信主体、重大税收违法失信主体名单；未被列入“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人名单（提供查询到的上述查询记录的网页截图，查询起止时点：自公告发布之日起至投标文件递交截止时间）；
5. 拟投入本工程的主要人员要求：
项目经理：拟投入本工程的项目经理必须具备水利水电工程专业二级(含二级)以上注册建造师资格（不接受临时注册建造师），具备有效的安全生产考核合格证（B证），具有中级以上（含中级）技术职称，且不得担任其他在建工程项目的项目负责人；
项目技术负责人：拟投入本工程的技术负责人须具有中级（含中级）以上职称；
其他人员：拟投入本工程的其他人员至少应包括专职安全生产管理人员；项目经理、技术负责人、专职安全生产管理人员须为本单位人员，须提供相关执业资格证书和本单位参保的养老保险缴费证明材料或劳动合同（若为退休人员只需提供退休证及劳动合同原件扫描件即可）。
按照《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》施工单位均应提供安全生产许可证，以及企业主要负责人、拟担任该项目经理和专职安全生产管理人员相应的安全生产考核合格证书。
6. 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的，投标人须根据中华人民共和国国务院令第724号《保障农民工工资支付条例》，在投标文件中提供：实行农民工实名制管理、按月足额支付农民工工资（月清月结）和农民工工资专用账户（分账）管理制度的承诺。
7.本次招标均不接受联合体投标。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9
	踏勘现场
	不组织，投标人自行踏勘

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标截止时间至少10日前，所有获取了招标文件的潜在投标人凭企业数字证书（CA）登录云南省公共资源交易信息网（http://ggzy.yn.gov.cn），通过网络在线方式进行不署名提问。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	投标截止时间至少15日前，由招标人以补遗书方式按程序报有关主管部门备案后，提交云南省公共资源交易中心统一通过网络向潜在投标人发布，且投标人不须回函确认，所有获取了招标文件的潜在投标人登录https://ggzy.yn.gov.cn/网凭企业身份认证数字证书（CA）查看澄清内容。

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	不允许

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	同1.10.2的时间要求
投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以在线不署名提交方式登录云南省公共资源交易信息网（http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage），要求招标人对招标文件予以澄清。

	2.2.2
	投标截止时间
	具体以招标公告时间为准。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	投标人自行登录云南省公共资源交易信息网（http://ggzy.yn.gov.cn/）获取澄清，无须回复确认已收到该澄清。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	投标人自行登录云南省公共资源交易信息网（http://ggzy.yn.gov.cn/）获取澄清，无须回复确认已收到该澄清。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止日起计算90天

	3.4.1
	投标保证金
	□不要求递交投标保证金
☑要求递交投标保证金
一、投标保证金提交形式：银行转账、网银、电汇、银行保函、投标保证保险
二、投标保证金账户信息：
（一）户名：永德县政务服务管理局
（二）开户行：云南永德农村商业银行股份有限公司城北支行     
（三）保证金提交账号及金额：保证金提交账号：8100005254925012-，保证金金额：70000.00元（大写：柒万元整）。
三、投标保证金的提交程序：
（一）采用银行转账、网银、电汇方式提交投标保证金的，投标人应以自身的名义提交，并且必须从其基本账户转出，不得以分支机构其他名义提交；投标人需在投标截止时间前递交保证金，到账时间以实际到达保证金账号时间为准，未在投标截止时间前到账的保证金视为未提交。
（二）采用银行保函方式提交投标保证金的，申请人必须是投标人，受益人必须是招标人；银行保函必须正确填写受益人和申请人的全称，并与招标文件规定的名称相一致，以免造成投标无效。投标人必须将银行保函原件扫描件附在投标文件中。银行保函真实性由投标人自行承诺。
（三）采用投标保证保险方式提交投标保证金的，投标人通过云南省公共资源交易信息网首页点击‘保险（保函）办理’，提交程序按照保证保险操作说明进行办理，保证保险的办理应符合《云南省发展和改革委员会关于印发云南省公共资源交易平台接入电子保函服务指导意见的通知》（云发改平台建管〔2021〕1152号）的相关要求。                                                                                            
四、注意事项：
（一）投标人投同一项目下两个及以上标段的，应按标段分别提交保证金。
（二）若以银行转账、网银、电汇方式提交至交易中心专用账户的投标保证金，投标人须在云南省公共资源交易系统中进行绑定。
（三）投标人应充分考虑各种形式投标保证金提交时间，未在投标保证金缴纳截止时间前到账的投标保证金视为未提交。

	3.5.2
	近三年财务状况的年份要求
	2023-2025年

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	投标文件的签字盖章
	按照投标文件格式，采用单位和个人数字证书电子签章及电子签名：技术标投标文件（包括资格审查投标文件）需要企业、法定代表人电子签章或电子签名；商务标投标文件需要签章的地方，须由企业和法定代表人和注册造价工程师电子签章或盖章签字，如投标单位无注册造价工程师的，投标人可委托具有注册造价工程师的咨询机构进行编制，投标文件中须附投标人与所委托的造价咨询机构的委托协议。
注：在需要电子签章的地方进行电子签章，无需逐页电子签章。

	3.7.4
	投标文件的递交
	网上递交：网上递交网址为云南省公共资源交易信息网（http://ggzy.yn.gov.cn/），投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

	4.1.1
	投标文件递交截止时间
	具体以招标公告时间为准。

	4.1.2
	是否退还投标文件
	否

	4.2.1
	递交投标文件地点
	投标人登录云南省公共资源交易信息网（http://ggzy.yn.gov.cn/），在网上解密投标文件。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：以网上公告时间为准。
开标地点：永德县公共资源交易中心开标厅，本项目开启网上远程开标，投标人无需到现场开标会。

	5.2
	开标程序
	(1)宣布开标纪律；
(2)宣布开标人、唱标人、记录人、行政监督等有关人员姓名；
(3)到达开标时间之后进入开标室；
(4)开标准备:读取在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；
(5)开启网上标书:网上解密指令下达后，投标人在规定时间内解密投标文件；
(6)从网站批量导入投标文件并唱标；
(7)电子签名指令下达后，投标人在规定时间内签字确认；
(8)开标结束。
注:1、请各投标人在开标时间前登录系统做好准备，及时关注【即时通知】框，所有步骤及通知将在框内显示。在开标过程中，投标人有任何异议可提出异议，招标人将及时回复异议。
2、请各投标人仔细阅读《网上开标远程解密操作指南(投标方)》，在规定时间内，若因投标方操作不当导致解密失败,则视为自动放弃投标资格。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成须为5人及以上单数，其中经济方面的专家不得少于1人。
评标专家确定方式:由招标人代表和云南省综合评标专家库中随机抽取的专家组成，抽取的专家不得少于成员总数的三分之二。
注:特殊情况经审批后确定。

	7.1
	是否授权评标委员会
确定中标人
	否，推荐的中标候选人数: 3 名

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：银行转账、汇款、银行保函、保险保函等形式提交履约保证金。
履约担保的金额：中标价的5%。
中标人应当向招标人提交履约保证金，履约保证金不得超过中标合同金额的5%。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	词语定义

	10.2
	类似项目
	类似项目是指：近5年（近五年是指合同签订时间为2021年1月1日至投标截至时间前）已承担过的类似项目业绩。指水利工程或农业工程施工业绩，应附合同协议书，若合同协议书不能体现评审要求的内容时，还需提供中标通知书或批复文件或发包人相应证明材料的扫描件作为业绩证明材料的补充资料,否则视为不满足评审要求。

	10.3
	不得参与投标的情形
	按《云南省公共资源交易当事人不良行为管理办法（试行）》，记入不良行为并在公告期内的公共资源交易当事人（含被行政机关予以行政处罚的行政相对人、被人民法院判决有罪的行受贿罪犯以及被人民法院判决需强制执行的被执行人等被记录入不良行为的当事人）

	10.4
	中标价
	以中标的投标人在投标函中的投标总报价为准。评标价不作为中标价；无论是采用综合评估法还是经评审的最低投标价法，都不保证报价最低的投标人中标，也不解释原因。

	10.5
	确定中标人
	招标人（或招标人授权的评标委员会）按照评标委员会推荐中标候选人的顺序确定中标人。但当投标人被推荐为中标候选人的合同段数量多于可以中标的合同数量时，按合同段投标最高限价由高到低的原则确定。

	10.6
	严禁转包和违法分包
	严禁转包和违法分包。未经项目法人单位批准，中标人不得变更项目负责人和主要技术负责人。
凡招标文件未明确可以分包的，中标人不得进行任何形式的分包。
中标人派驻施工现场的项目负责人、主要技术负责人与投标文件承诺不符的，视同转包。

	[bookmark: _Toc262675308][bookmark: _Toc260172641]10.7
	投标最高限价
	本工程投标最高限价为：       。
注：投标报价高于拦标价的投标文件将作为废标处理。
	序号
	项目名称
	单位
	工程量

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




	10.8
	评标结果公示
	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介和云南省公共资源交易信息网（http://ggzy.yn.gov.cn/）网予以公示，公示期不少于3日。

	10.9
	招标代理服务费
	根据《关于印发《云南省建设工程及政府采购代理服务收费参考意见》的通知》（云建招协[2026]11号）规定下浮10%进行收取，由中标人在接到中标通知书前向招标代理机构支付。

	10.10
	1.投标人应对上传的公司证照、人员证书、业绩等证明材料的真实性、完整性及合法性负责。一旦甲方查询发现提供虚假材料，将向主管部门报告，并由主管部门做出相应处罚处理。
2.在合同签订前未按照要求缴纳履约保证金和农民工工资保证金，以及施工组织不力，严重影响工程质量及工程进度，未按照整改要求及时整改的，业主可逐级向主管部门报告，经主管部门同意取消其中标资格，另行确定项目中标单位。造成经济损失的需承担相应责任和接受处罚。
3.本项目工期紧、任务重，请各投标单位慎重投标，一旦中标，严格按照发包人要求施工，开工后不得因任何理由停工，否则没收履约保证金。
4.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加投标，否则，相关投标均无效。

	10.11
	若投标人的建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级资质，其资质有效期需要覆盖90日历天工期，不能覆盖需自行承诺中标后延续资质有效期满足工期要求，因有效期到期未能延续资质有效期的招标人有权终止合同。


[bookmark: _Toc285551374][bookmark: _Toc79][bookmark: _Toc19980][bookmark: _Toc397627553][bookmark: _Toc11604][bookmark: _Toc262675370][bookmark: _Toc265505133]

[bookmark: _Toc17655][bookmark: _Toc343157987]投标人须知正文
1.总则
[bookmark: _Toc199321872][bookmark: _Toc260172642][bookmark: _Toc262675309][bookmark: _Toc343157988][bookmark: _Toc491246636][bookmark: _Toc247277929][bookmark: _Toc209498805]1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。
[bookmark: _Toc199321873]1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc199321874]1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc199321875]1.1.5 建设地点：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc262406294][bookmark: _Toc343157989]1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc343157990][bookmark: _Toc262406295]1.3 招标范围、计划工期、质量要求
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc343157991][bookmark: _Toc262406296]1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。
1.4.2 本工程不接受联合体投标
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；
(2)为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
(3)为本项目的监理人；
(4)为本项目的代建人；
(5)为本项目提供招标代理服务的；
(6)与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
(7)与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
(8)与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
(9)被责令停业的；
(10)被暂停或取消投标资格的；
(11)财产被接管或冻结的；
(12)在最近年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
[bookmark: _Toc343157992][bookmark: _Toc262406297]1.5 费用承担
[bookmark: _Toc343157993][bookmark: _Toc262406298]投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
根据《关于印发《云南省建设工程及政府采购代理服务收费参考意见》的通知》（云建招协[2026]11号）规定下浮10%进行收取，由中标人在接到中标通知书前向招标代理机构支付。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
[bookmark: _Toc262406299][bookmark: _Toc343157994]1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc262406300][bookmark: _Toc343157995]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc343157996][bookmark: _Toc262406301]1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照招标公告（或投标邀请书）规定的时间和地点组织踏勘现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
l.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc343157997]1.10 投标预备会
1.10.1投标人须知前附表召开投标预备会的。招标人按照招标公告(或投标邀请书)规定的时间和地点召开投标预备会。
1.10.2在投标预备会召开前，投标人应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将需要招标人澄清的问题送达招标人。
1.10.3在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，招标人将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清通知为招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc343157998]1.11 分包
投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。投标人应在投标文件中提供分包协议、分包人的资质证书及营业执照复印件、人员、设备和业绩资料表、分包的工程项目和工程量。
[bookmark: _Toc343157999][bookmark: _Toc260172653][bookmark: _Toc247277940][bookmark: _Toc262675320][bookmark: _Toc209498815]1.12 偏离
[bookmark: _Toc209498816]投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc247277941][bookmark: _Toc260172654][bookmark: _Toc262675321][bookmark: _Toc209498817][bookmark: _Toc343158000][bookmark: _Toc491246646][bookmark: _Toc199321891]2.招标文件
[bookmark: _Toc199321892][bookmark: _Toc260172655][bookmark: _Toc491246647][bookmark: _Toc209498818][bookmark: _Toc262675322][bookmark: _Toc247277942][bookmark: _Toc343158001]2.1 招标文件的组成
本招标文件包括:
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单；
（6）图纸；
（7）技术标准和要求；
（8）投标文件格式；
根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc260172656][bookmark: _Toc209498819][bookmark: _Toc199321893][bookmark: _Toc247277943][bookmark: _Toc343158002][bookmark: _Toc491246648][bookmark: _Toc262675323]2.2 招标文件的澄清
[bookmark: _Toc491246649][bookmark: _Toc209498820][bookmark: _Toc247277944][bookmark: _Toc343158003][bookmark: _Toc262675324][bookmark: _Toc199321897][bookmark: _Toc260172657]2.2.1 在投标人须知前附表规定的时间要求。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以在线不署名提交方式登录云南省公共资源交易信息网（http://ggzy.yn.gov.cn/），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 投标截止时间：见投标人须知前附表。
2.2.3 招标澄清和补遗全部通过网络送达，请投标人在开标截止日前，务必查询网站信息，投标人自行登录云南省公共资源交易信息网（http://ggzy.yn.gov.cn/），无须回复确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
[bookmark: _Toc260172658][bookmark: _Toc343158004][bookmark: _Toc209498821][bookmark: _Toc247277945][bookmark: _Toc199321900][bookmark: _Toc491246650][bookmark: _Toc262675325]2.3.1 在投标截止时间15天前，确需要变更招标文件内容的，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，并同时报主管部门备案。招标人对工程量清单无论做出何种变更，都要重新制作工程量清单，无论对评标办法、评审项目等重要评审内容作何种变更，都要重新制作技术标电子招标文件，并重新备案，同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载最新的电子招标文件用于编制电子投标文件。招标文件的修改将在“云南省公共资源交易信息网（http://ggzy.yn.gov.cn/）”发布，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。
2.3.2 投标人自行登录云南省公共资源交易信息网（http://ggzy.yn.gov.cn/）收取修改内容，无须回复确认已收到该修改。投标人应在截标时间前随时查看“云南省公共资源交易信息网（http://ggzy.yn.gov.cn/）”中有关该工程招标文件的答疑、补遗内容。否则，由此引起的投标损失自负。
2.3.3 招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上发布的为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。
3.投标文件
[bookmark: _Toc491246651][bookmark: _Toc247277946][bookmark: _Toc343158005][bookmark: _Toc209498822][bookmark: _Toc199321901][bookmark: _Toc260172659][bookmark: _Toc262675326]3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容:
[bookmark: _Toc199321902][bookmark: _Toc343158006][bookmark: _Toc491246652][bookmark: _Toc247277947][bookmark: _Toc262675327][bookmark: _Toc209498823][bookmark: _Toc260172660]（一）资格审查部分
（二）商务标部分
（三）技术标部分
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第五章"工程量清单"的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章"工程量清单"中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
[bookmark: _Toc343158007][bookmark: _Toc247277948][bookmark: _Toc262675328][bookmark: _Toc209498824][bookmark: _Toc199321903][bookmark: _Toc491246653][bookmark: _Toc260172661]3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
[bookmark: _Toc199321904][bookmark: _Toc343158008][bookmark: _Toc247277949][bookmark: _Toc262675329][bookmark: _Toc260172662][bookmark: _Toc491246654][bookmark: _Toc209498825]3.4 投标保证金（如有）
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章"投标文件格式"规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
[bookmark: _Toc343158009][bookmark: _Toc491246655][bookmark: _Toc247277950][bookmark: _Toc260172663][bookmark: _Toc209498826][bookmark: _Toc262675330][bookmark: _Toc199321905]3.5 资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。
3.5.2 “近三年财务状况”应提供（2023-2025年）有效的审计报告和会计报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表等）。注：公司成立不足三年的，提交离投标时间最近的有效的审计报告和会计报表，如新成立的拟投单位只须提供银行存款证明。
[bookmark: _Toc343158010]3.6 备选投标方案
本工程不接受备选方案。
[bookmark: _Toc491246657][bookmark: _Toc262675331][bookmark: _Toc199321908][bookmark: _Toc260172665][bookmark: _Toc343158011][bookmark: _Toc247277952][bookmark: _Toc209498828]3.7 投标文件的编制
[bookmark: _Toc199321909][bookmark: _Toc199321914][bookmark: _Toc260172666][bookmark: _Toc247277953][bookmark: _Toc343158012][bookmark: _Toc209498829][bookmark: _Toc262675332][bookmark: _Toc491246658]3.7.1 投标文件应按第八章"投标文件格式"进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。如投标人提交的电子标书不符合要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。
[bookmark: _Toc199321910]3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件的签字盖章：见投标人须知前附表。
3.7.4 投标文件的提交：见投标人须知前附表。
4.投标
[bookmark: _Toc247277954][bookmark: _Toc491246659][bookmark: _Toc199321915][bookmark: _Toc262675333][bookmark: _Toc343158013][bookmark: _Toc209498830][bookmark: _Toc260172667][bookmark: _Toc262675334][bookmark: _Toc209498831][bookmark: _Toc247277955][bookmark: _Toc199321918][bookmark: _Toc260172668][bookmark: _Toc491246660][bookmark: _Toc343158014]4.1 投标文件的递交
[bookmark: _Toc199321919][bookmark: _Toc209498832][bookmark: _Toc491246661][bookmark: _Toc260172669][bookmark: _Toc343158015][bookmark: _Toc247277956][bookmark: _Toc262675336]4.1.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前将电子投标文件上传到云南省公共资源交易信息网（http://ggzy.yn.gov.cn/），未按规定在投标截止时间前上传投标文件的，视为撤回其投标文件。
4.1.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.1.3 网上上传投标文件：投标人登录“云南省公共资源交易信息网（http://ggzy.yn.gov.cn/）”，投标人根据拟要投标的项目，按照网上投标系统要求上传全部投标文件，投标文件上传后须自行检查投标文件的完整性并进行确认签名后，方完成全部投标文件网上上传操作。投标人可自行打印“上传投标文件回执”。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。
[bookmark: _Toc260172670][bookmark: _Toc209498833][bookmark: _Toc199321920][bookmark: _Toc491246662][bookmark: _Toc247277957][bookmark: _Toc343158016][bookmark: _Toc262675337]4.2 投标文件的密封和标记
4.2.1 网上递交的投标文件需要对投标文件进行加密。
4.2.2 未按本章第（1）项要求密封的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第4.1.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已在网上上传的投标文件，无须书面形式通知招标人。
修改的投标文件应按照《电子投标文件编制及报送要求》规定进行编制、密封、标记和递交。
4.3.2 投标人撤回投标文件的，可在规定时间内申请退还已缴纳的投标保证金。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制和上传。
5.开标
[bookmark: _Toc260172671][bookmark: _Toc247277958][bookmark: _Toc491246663][bookmark: _Toc262675338][bookmark: _Toc209498834][bookmark: _Toc343158017]5.1 开标时间和地点
[bookmark: _Toc343158018][bookmark: _Toc260172672][bookmark: _Toc491246664][bookmark: _Toc262675339][bookmark: _Toc209498835][bookmark: _Toc247277959]招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的方式网上公开开标。
5.2 开标程序
[bookmark: _Toc260172673][bookmark: _Toc262675340][bookmark: _Toc247277960][bookmark: _Toc343158019][bookmark: _Toc209498836][bookmark: _Toc199321921][bookmark: _Toc491246665]主持人按下列程序进行开标：
(1)宣布开标纪律；
(2)宣布开标人、唱标人、记录人、行政监督等有关人员姓名；
(3)到达开标时间之后进入开标室；
(4)开标准备:读取在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；
(5)开启网上标书:网上解密指令下达后，投标人在规定时间内解密投标文件；
(6)从网站批量导入投标文件并唱标；
(7)电子签名指令下达后，投标人在规定时间内签字确认；
(8)开标结束。
6.评标
[bookmark: _Toc247277961][bookmark: _Toc260172674][bookmark: _Toc262675341][bookmark: _Toc199321922][bookmark: _Toc491246666][bookmark: _Toc209498837][bookmark: _Toc343158020]6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:
(1)招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；
(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
[bookmark: _Toc343158021][bookmark: _Toc209498838][bookmark: _Toc260172675][bookmark: _Toc262675342][bookmark: _Toc491246667][bookmark: _Toc247277962][bookmark: _Toc199321923]6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc491246668][bookmark: _Toc209498839][bookmark: _Toc343158022][bookmark: _Toc260172676][bookmark: _Toc262675343][bookmark: _Toc199321924][bookmark: _Toc247277963]6.3 评标
评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
[bookmark: _Toc343158023][bookmark: _Toc209498840][bookmark: _Toc247277964][bookmark: _Toc491246669][bookmark: _Toc260172677][bookmark: _Toc199321925][bookmark: _Toc262675344]7.合同授予
[bookmark: _Toc491246670][bookmark: _Toc260172678][bookmark: _Toc262675345][bookmark: _Toc343158024][bookmark: _Toc209498841][bookmark: _Toc199321926][bookmark: _Toc247277965]7.1 定标方式
评标委员会推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
[bookmark: _Toc209498842][bookmark: _Toc491246671][bookmark: _Toc343158025][bookmark: _Toc262675346][bookmark: _Toc247277966][bookmark: _Toc260172679]7.2 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果公示在云南省公共资源交易信息网（http://ggzy.yn.gov.cn/）上。
[bookmark: _Toc209498843][bookmark: _Toc343158026][bookmark: _Toc491246672][bookmark: _Toc199321927][bookmark: _Toc262675347][bookmark: _Toc260172680][bookmark: _Toc247277967]7.3 履约担保
7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式、金额和招标文件“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件“合同条款及格式”规定的履约保函格式要求。
[bookmark: _Toc199321928]7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给招标人造成的损失的，中标人还应当对予以赔偿。
7.3.3 承包人提供履约担保的形式、金额及期限的约定：中标人在收到中标通知书7个工作日内缴纳中标总金额5%的履约保证金。中标单位在按合同要求完成本项目各项工程，通过县级初步验收后，依据相关规定提交竣工图及完整的相关竣工报验资料后，在当地媒体公告确认未拖欠农民工工资和经当地纪检部门审查未发生不良行为的，可按照合同约定提前不计利息全额退还履约保证金；若有不良行为的，在扣除相关违约金、处罚金后无息返还。收取和退还必须通过承包人基本账户结转。
7.3.4 中标单位在按合同要求完成本项目各项工程后，依据相关规定提交竣工图及完整的相关竣工报验资料后，在当地媒体公告确认未拖欠农民工工资和经当地纪检部门审查未发生不良行为的，可按照合同约定提前不计利息全额退还农民工工资保证金和履约保证金；若有不良行为的，在扣除相关违约金、处罚金后无息返还。
[bookmark: _Toc260172681][bookmark: _Toc343158027][bookmark: _Toc247277968][bookmark: _Toc262675348]7.4 签订合同
7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。
[bookmark: _Toc343158028][bookmark: _Toc491246673][bookmark: _Toc209498844][bookmark: _Toc247277969][bookmark: _Toc199321929][bookmark: _Toc262675349][bookmark: _Toc260172682]8.重新招标和不再招标
[bookmark: _Toc343158029][bookmark: _Toc247277970][bookmark: _Toc209498845][bookmark: _Toc260172683][bookmark: _Toc262675350][bookmark: _Toc491246674]8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；
(2)经评标委员会评审后否决所有投标的。
(3)评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审决定否决全部投标的；
(4)同意延长投标有效期的投标人少于3个的；
(5)中标候选人均未与招标人签订合同的。
[bookmark: _Toc491246675][bookmark: _Toc247277971][bookmark: _Toc343158030][bookmark: _Toc260172684][bookmark: _Toc209498846][bookmark: _Toc262675351]8.2 不再招标
重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
[bookmark: _Toc247277972][bookmark: _Toc343158031][bookmark: _Toc260172685][bookmark: _Toc209498847][bookmark: _Toc491246676][bookmark: _Toc262675352]9.纪律和监督
[bookmark: _Toc491246677][bookmark: _Toc343158032][bookmark: _Toc262675353][bookmark: _Toc247277973][bookmark: _Toc209498848][bookmark: _Toc260172686]9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc209498849][bookmark: _Toc491246678][bookmark: _Toc247277974]下列行为均属招标人与投标人串通投标：
(1)招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；
(2)招标人向投标人泄露标底；
(3)招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；
(4)招标人预定内定中标人；
(5)其它串通投标行为。
[bookmark: _Toc260172687][bookmark: _Toc262675354][bookmark: _Toc343158033]9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.2.1 下列行为均属以他人名义投标：
(1)投标人挂靠其他施工单位；
(2)投标人从其它施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；
(3)由其他单位法定代表人或委托代理人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。
9.2.2 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：
投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）不是本单位人员。
投标人本单位人员，必须满足：投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其他有效证明其为本单位人员身份的文件。
9.2.3 下列行为均属投标人串通投标报价：
(1)投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；
(2)投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；
(3)投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参与投标；
(4)投标人之间其他串通投标报价的行为。
[bookmark: _Toc209498850][bookmark: _Toc343158034][bookmark: _Toc247277975][bookmark: _Toc491246679][bookmark: _Toc262675355][bookmark: _Toc260172688]9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用"评标办法"没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc247277976][bookmark: _Toc491246680][bookmark: _Toc209498851][bookmark: _Toc262675356][bookmark: _Toc260172689][bookmark: _Toc343158035]9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc209498852][bookmark: _Toc260172690][bookmark: _Toc247277977][bookmark: _Toc343158036][bookmark: _Toc262675357][bookmark: _Toc491246681]9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
[bookmark: _Toc209498853][bookmark: _Toc491246682][bookmark: _Toc260172691][bookmark: _Toc199321930][bookmark: _Toc343158037][bookmark: _Toc247277978][bookmark: _Toc262675358]10.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

[bookmark: _Toc20423]第三章  评标办法（综合评估法）
[bookmark: _Toc31612]评标办法前附表
	[bookmark: _Toc383502484][bookmark: _Toc384222421]条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标文件的签字盖章
	符合第二章投标人须知前附表3.7.3条规定

	
	
	投标文件格式
	符合第二章投标人须知规定和“第八章投标文件格式”要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，且不高于招标文件载明最高投标限价

	2.1.2
	资格评审
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	企业信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	技术负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.3
	响应性评审
	招标范围
	符合第二章“投标人须知”1.3.1项规定

	
	
	计划工期
	符合第二章“投标人须知”1.3.2项规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知”1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	条款号
	评审因素
	评审标准

	
2.2.1

	分值构成
（总分100分）
	投标报价及合理性：满分65分
施工组织设计：满分25分
其他因素评分：满分10分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	计算投标总报价得分的评标基准价采用如下计算方法：
评标基准价计算公式如下：
P=F×K
式中：P-评标基准价；
F-部分投标总报价的算术平均值。
K-合理低价期望值，本次k取值为0.99。
1.部分投标总报价指：投标总报价在最高投标限价下浮一定范围内的方可参与评标基准价的计算，若投标总报价在此范围外，只是不参与评标基准价的公式计算，但不影响其投标文件参与评审。
2.参与计算评标基准价的投标报价范围：
最高投标限价×0.95≤投标报价≤最高投标限价
F值计算方法如下：
1)当在以上范围内的部分投标总报价个数n≥7时，F为去掉范围内的最高、次高、最低、次低四个投标总报价后其余投标总报价的算术平均值。
2)当在以上范围内的部分投标总报价个数n在5≤n＜7范围时，F为去掉范围内的最高、最低两个投标总报价后其余投标总报价的算术平均值。
3)当在以上范围内的部分投标总报价个数n在n＜5且n≠0时，F为范围内的全部投标总报价的算术平均值。
4)当在以上范围内的投标总报价个数n=0时，F计算公式如下：P=最高投标限价×0.98。

	2.2.3
	投标报价的偏差率
	投标总报价偏离评标基准价百分值（Y值）=[（投标总报价－评标基准价）/评标基准价）×100%]，Y值取小数点后二位，小数点后第三位四舍五入取。

	2.2.4(1)
	投标报价及合理性（65分）
	投标报价（N）
（45分）
	投标报价（N）按下式计算：
1、当Y＞0；N=45-2Y×100
2、Y≤0；N=45-|Y|×100
注：投标总报价得分分值取小数点后两位，第三位四舍五入。若投标总报价得分计算后小于或等于0分，按0分计。

	
	
	报价合理性
（20分）
	主要工程单价的合理性（20分）
1.主要单价的评分分值确定
Di=20÷N
DMAX=20-∑Di
式中：N-主要单价的个数（详见工程量清单中标注）
Di-第i个主要单价的基本分值，i为1、2、3…（N-1），Di取小数点后第一位，第二位直接舍掉。
DMAX-N个主要单价中子项目数量与对应的概算（或最高投标限价）单价的合计价最大的一个主要单价的基本分值。
当招标人确定选择主要单价的个数N时，各个主要单价的基本分值则具体对应如下：
	主要单价合理性的评分
	（20分）

	主要单价个数N
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	第i个主要单价的基本分值Di
	4
	3.2
	2.8
	2.4
	2.2
	2

	合计价最大的一个主要单价的基本分值DMAX
	4
	4
	3.2
	3.2
	2.4
	2


2.各个主要单价得分计算
①若投标人的第i个主要单价＞第i个主要单价评标基准价，则：
投标人的第i个主要单价得分=Di-偏差率×100×Di×20％；
②若投标人的第i个主要单价≤第i个主要单价评标基准价，则：
第i个主要单价得分=Di+偏差率×100×Di×10％；
第i个主要单价得分分值取小数点后两位，第三位四舍五入。若第i个主要单价得分计算后小于或等于0分，则按0分计。
主要单价评标基准价计算公式如下：
Pi=fi×K
式中pi-第i个主要单价的评标基准价，
fi-部分投标人的第i个主要单价的算术平均值，i1为1、2、3···N；
K取值与投标总报价得分公式中一致，为0.99
①部分投标人的第i个主要单价指：投标人第i个主要单价在最高投标限价对应的第i个主要单价下浮一定范围内的方可参与第i个主要单价评标基准价的计算，若投标人的第i个主要单价在此范围外，只是不参与第i个主要单价评标基准价的公式计算，不影响其投标文件参与评审。
②参与计算评标基准价的投标报价范围：
最高投标限价中对应的第i个主要单价×B≤投标报价第i个主要单价≤最高投标限价中对应的第i个主要单价
B值与计算投标总报价得分公式中B值一致，为0.95
fi值计算方法如下：
①当在以上范围内的投标人的第i个主要单价个数n≥5时，去掉范围内的最高、最低二个投标人的第i个主要单价后其余投标人的第i个主要单价的算术平均值。
②当在以上范围内的投标报价个数n＜5且n≠0时，直接计算范围内的全部投标人的第i个主要单价算术平均值。
③当在以上范围内的投标人的第i个主要单价个数n=0时，评标基准价按下列公式计算：
Pi=最高投标限价中对应的第i个主要单价×B×K
主要单价的偏差率参照投标总报价偏差率公式计算。

	2.2.4
(2)
	施工组织设计评分标准（25分）
	评分因素
	评分标准

	
	
	施工方案及技术措施（5分）
	施工程序、工艺符合有关规程、规范，文字说明清楚、正确、不漏项，对关键施工技术、项目实施重点、难点解决方案切合实际得5分；否则在0～5分之间得分。

	
	
	施工总布置
（3分）
	场内分区和运输布置合理，施工辅助企业和临时设施规模合理，布置图与文字说明一致得3分；否则在0～3得分。

	
	
	工期承诺及保证措施（2分）
	工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺，得2分；否则在0～2分之间得分。

	
	
	工程进度计划与措施（2分）
	施工进度计划网络图或横道图的施工关键路径明确，施工工序逻辑关系合理，工期保证措施可行得2分；否则在0～2分之间得分。

	
	
	资源配备计划
（2分）
	劳动力计划、主要材料用量计划、资金使用计划安排合理得2分，否则在0～2分之间得分。

	
	
	质量管理体系与措施（3分）
	质量承诺是否满足招标文件且有无具体的违约承诺，质量保证措施及质量检测措施是否严格按招标文件的要求的施工规范、标准编制，有无针对工程实际得3分；否则在0～3分之间得分。

	
	
	安全管理体系及措施（3分）
	安全管理体系与措施是否具体、完善、可行、是否合理、先进、针对工程实际得3分；否则在0～3分之间得分

	
	
	文明施工、环境保护管理体系与措施（2分）
	文明施工、环境保护管理体系与措施是否完善、具体、可行，是否合理、先进、针对本工程实际得2分；否则在0～2分之间得分。

	[bookmark: _Toc12751][bookmark: _Toc384222429][bookmark: _Toc383502492]
	
	施工总承包管理方案与措施（3分）
	与发包人/监理人/过程造价跟踪审计单位/其他分包商及独立承包商/供应商之间协调、配合满足要求，管理方案和施工措施针对性强得3分，否则在0～3分之间得分。

	2.2.4（3）

	其他因素评分标准(10分)
	项目管理机构配置（5分）
	投标人拟定的项目经理符合招标文件规定的资格条件；项目经理资质证书和B证年检合格。项目管理人员针对工程实际配置且合理，能满足工程管理需要且有针对性，项目管理人员持证上岗的得5分，否则在0～5分之间得分。

	
	
	投标人的类似工程业绩（5分）
	承担过1项类似业绩得基本分3分，每增加1项类似业绩加1分，本项得分最高5分。


[bookmark: _Toc7900]
1.评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对通过初步评审的投标文件，按照评分标准进行评分。按投标人的最终得分由高到低顺序推荐三名中标候选人。若中标候选人出现有2家及以上综合评分相等时，以投标报价低的优先；若投标报价也相等，则由评标委员会投票决定，票数最多者优先。
[bookmark: _Toc304717310][bookmark: _Toc310814319][bookmark: _Toc411777514][bookmark: _Toc24689][bookmark: _Toc733][bookmark: _Toc383442327]2.评审标准
[bookmark: _Toc304717311][bookmark: _Toc310814320][bookmark: _Toc17271][bookmark: _Toc383442328][bookmark: _Toc411777515][bookmark: _Toc271137424][bookmark: _Toc217567698]2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审:见评标办法前附表。
2.1.4 按以下原则确定通过初步评审的投标人：
（1）通过形式评审、资格评审、响应性评审的投标人通过以上评审的投标人均为通过初步评审，全部进入详细评审。
[bookmark: _Toc271137425][bookmark: _Toc383442329][bookmark: _Toc304717312][bookmark: _Toc411777516][bookmark: _Toc310814321][bookmark: _Toc30987][bookmark: _Toc217567699]2.2分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）投标报价及合理性：见评标办法前附表；
（2）施工组织设计：见评标办法前附表；
（3）其他因素评分标准：见评标办法前附表；
2.2.2 评标基准价
评标基准价的计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价偏离评标基准价百分值
投标报价偏离评标基准价百分值计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）投标报价：见评标办法前附表；
（2）施工组织设计：见评标办法前附表；
（3）其他因素评分标准：见评标办法前附表；
[bookmark: _Toc31489][bookmark: _Toc310814322][bookmark: _Toc304717313][bookmark: _Toc411777517][bookmark: _Toc31258][bookmark: _Toc383442330]3.评标程序
[bookmark: _Toc271137426][bookmark: _Toc310814323][bookmark: _Toc304717314][bookmark: _Toc411777518][bookmark: _Toc217567700][bookmark: _Toc14777][bookmark: _Toc383442331]3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理:
(1)第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；
(2)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
(3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
(4)投标报价高于最高投标限价的。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
[bookmark: _Toc217567701][bookmark: _Toc271137427][bookmark: _Toc310814324][bookmark: _Toc411777519][bookmark: _Toc304717315][bookmark: _Toc31210][bookmark: _Toc383442332]3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分,并计算出综合评估得分。
(1)按本章第2.2.4(1)目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；
(1)按本章第2.2.4(2)目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分B；
(2)按本章第2.2.4(3)目规定的评审因素和分值对其他因素计算出得分C；
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”
3.2.3 投标人得分=A+B+C。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
[bookmark: _Toc384222428][bookmark: _Toc411777520][bookmark: _Toc9691][bookmark: _Toc383502491]3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
[bookmark: _Toc24428]3.4 评标结果
3.4.1 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
[bookmark: _Toc272432087][bookmark: _Toc12733][bookmark: _Toc262675372]3.4.2 评标委员会按照投标单位综合得分高低的顺序推荐第一、第二和第三中标候选人，评标结果将于三个工作日内公示于云南省公共资源交易信息网（http://ggzy.yn.gov.cn/），公示有效期三个工作日。
[bookmark: _Toc31790][bookmark: _Toc9750]第四章  合同条款及格式
[bookmark: _Toc477437654][bookmark: _Toc19182][bookmark: _Toc209499029][bookmark: _Toc491246873][bookmark: _Toc343158051][bookmark: _Toc262675573][bookmark: _Toc244121905][bookmark: _Toc22574][bookmark: _Toc260172863][bookmark: _Toc272432277]（此为合同模板，具体以实际签订为准）
[bookmark: _Toc10874][bookmark: _Toc22909]第一节 通用合同条款
[bookmark: _Toc343158052][bookmark: _Toc229450758][bookmark: _Toc294891881][bookmark: _Toc272432088][bookmark: _Toc32095][bookmark: _Toc260172694][bookmark: _Toc262675373][bookmark: _Toc274249429][bookmark: _Toc199321943]1.一般约定
[bookmark: _Toc260172695][bookmark: _Toc262675374][bookmark: _Toc294891882][bookmark: _Toc272432089][bookmark: _Toc12850][bookmark: _Toc229450759][bookmark: _Toc199321944][bookmark: _Toc343158053]1.1词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
[bookmark: _Toc260172696][bookmark: _Toc491246689][bookmark: _Toc262675375][bookmark: _Toc274249430][bookmark: _Toc488678361][bookmark: _Toc199321945][bookmark: _Toc272432090][bookmark: _Toc343158054][bookmark: _Toc229450760][bookmark: _Toc7345][bookmark: _Toc294891883]1.1.1合同
1.1.1.1合同文件(或称合同):指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术条款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7图纸:指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其它图纸（包括配套说明和有关资料）。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。
1.1.1.8已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.9其他合同文件:指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
[bookmark: _Toc199321946][bookmark: _Toc8123][bookmark: _Toc262675376][bookmark: _Toc272432091][bookmark: _Toc343158055][bookmark: _Toc274249431][bookmark: _Toc294891884]1.1.2合同当事人和人员
1.1.2.1合同当事人:指发包人和(或)承包人。
1.1.2.2发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3承包人:指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.4承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5分包人:指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.6监理人:指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2.7总监理工程师(总监):指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
[bookmark: _Toc199321947]1.1.3工程和设备
1.1.3.1工程:指永久工程和(或)临时工程。
1.1.3.2永久工程：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。
1.1.3.3临时工程：指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工后须按合同要求退还的场地。
1.1.3.4单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
1.1.3.5工程设备：指构成或计划构成永久工程-部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8承包人设备：指承包人自带的施工设备。
1.1.3.9施工场地(或称工地、现场)：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10永久占地：指发包人为建设本合同工程永久占用的场地。
1.1.3.11临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用,承包人在完工后须按合同要求退还场地。
1.1.4日期
1.1.4.1开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。
1.1.4.2开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4竣工日期：即合同工程完工日期，指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。
1.1.4.5缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，包括根据第19.3款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。
1.1.4.6基准日期：指投标截止时间前28天的日期。
1.1.4.7天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.5合同价格和费用
[bookmark: _Toc199321948]1.1.5.1签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
[bookmark: _Toc199321949]1.1.5.2合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
[bookmark: _Toc199321950]1.1.5.3费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润：
[bookmark: _Toc199321951]1.1.5.4暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。
1.1.5.6计日工:指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7质量保证金(或称保留金):指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6其他
[bookmark: _Toc262675377][bookmark: _Toc30394][bookmark: _Toc278987325][bookmark: _Toc490385302][bookmark: _Toc491246690][bookmark: _Toc488678362][bookmark: _Toc294891885]1.1.6.1书面形式:指合同文件、信函电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
[bookmark: _Toc294891886][bookmark: _Toc343158056][bookmark: _Toc272432092][bookmark: _Toc199321952][bookmark: _Toc260172697][bookmark: _Toc262675378][bookmark: _Toc229450761][bookmark: _Toc6740][bookmark: _Toc274249432]1.2语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc274249433][bookmark: _Toc272432093][bookmark: _Toc343158057][bookmark: _Toc6896][bookmark: _Toc262675379][bookmark: _Toc199321953][bookmark: _Toc294891887][bookmark: _Toc260172698][bookmark: _Toc229450762]1.3法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
[bookmark: _Toc272432094][bookmark: _Toc260172699][bookmark: _Toc199321954][bookmark: _Toc294891888][bookmark: _Toc26448][bookmark: _Toc229450763][bookmark: _Toc262675380][bookmark: _Toc274249434][bookmark: _Toc343158058]1.4合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
(1)合同协议书；
(2)中标通知书；
(3)投标函及投标函附录；
(4)专用合同条款；
(5)通用合同条款；
(6)技术标准和要求；
(7)图纸；
(8)已标价工程量清单；
(9)其他合同文件。
[bookmark: _Toc229450764][bookmark: _Toc260172700][bookmark: _Toc343158059][bookmark: _Toc272432095][bookmark: _Toc274249435][bookmark: _Toc262675381][bookmark: _Toc199321955][bookmark: _Toc9798][bookmark: _Toc294891889]1.5合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
[bookmark: _Toc4373][bookmark: _Toc199321956][bookmark: _Toc294891890][bookmark: _Toc229450765][bookmark: _Toc274249436][bookmark: _Toc262675382][bookmark: _Toc260172701][bookmark: _Toc343158060][bookmark: _Toc272432096]1.6图纸和承包人文件
[bookmark: _Toc488678368][bookmark: _Toc199321957][bookmark: _Toc491246696]1.6.1图纸的提供
发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其它图纸（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。
[bookmark: _Toc199321958][bookmark: _Toc491246697][bookmark: _Toc488678369]1.6.2承包人提供的文件
承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人。
[bookmark: _Toc272432097][bookmark: _Toc199321959][bookmark: _Toc488678370][bookmark: _Toc262675383][bookmark: _Toc491246698]1.6.3图纸的修改
设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。
[bookmark: _Toc488678371][bookmark: _Toc272432098][bookmark: _Toc199321960][bookmark: _Toc491246699][bookmark: _Toc262675384]1.6.4图纸的错误
承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。
[bookmark: _Toc491246700][bookmark: _Toc262675385][bookmark: _Toc199321961][bookmark: _Toc488678372][bookmark: _Toc272432099]1.6.5图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。
[bookmark: _Toc260172702][bookmark: _Toc343158061][bookmark: _Toc274249437][bookmark: _Toc262675386][bookmark: _Toc229450766][bookmark: _Toc199321962][bookmark: _Toc294891891][bookmark: _Toc272432100][bookmark: _Toc23999]1.7联络
[bookmark: _Toc262675387]1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
[bookmark: _Toc262675388]1.7.2第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往函件的送达期限在技术标准和要求（合同技术条款）中约定，送达地点在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc262675389]1.7.3来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣押和拖延，亦不得拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。
[bookmark: _Toc260172703][bookmark: _Toc272432101][bookmark: _Toc229450767][bookmark: _Toc343158062][bookmark: _Toc262675390][bookmark: _Toc1007][bookmark: _Toc294891892][bookmark: _Toc274249438][bookmark: _Toc199321963]1.8转让
除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
[bookmark: _Toc199321964][bookmark: _Toc343158063][bookmark: _Toc229450768][bookmark: _Toc274249439][bookmark: _Toc260172704][bookmark: _Toc4743][bookmark: _Toc294891893][bookmark: _Toc262675391][bookmark: _Toc272432102]1.9严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc229450769][bookmark: _Toc272432103][bookmark: _Toc12859][bookmark: _Toc274249440][bookmark: _Toc262675392][bookmark: _Toc199321965][bookmark: _Toc343158064][bookmark: _Toc294891894][bookmark: _Toc260172705]1.10化石、文物
[bookmark: _Toc199321966]1.10.1在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和(或)工期延误由发包人承担。
[bookmark: _Toc199321967]1.10.2承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc272432104][bookmark: _Toc274249441][bookmark: _Toc294891895][bookmark: _Toc17373][bookmark: _Toc229450770][bookmark: _Toc343158065][bookmark: _Toc199321968][bookmark: _Toc260172706][bookmark: _Toc262675393]1.11专利技术
1.11.1承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。
1.11.2承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。1.11.3承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。
1.11.4合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作，所需费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc272432105][bookmark: _Toc199321969][bookmark: _Toc229450771][bookmark: _Toc260172707][bookmark: _Toc274249442][bookmark: _Toc262675394][bookmark: _Toc294891896][bookmark: _Toc343158066][bookmark: _Toc808]1.12图纸和文件的保密
1.12.1发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
1.12.2承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
[bookmark: _Toc229450772][bookmark: _Toc294891897][bookmark: _Toc21853][bookmark: _Toc272432106][bookmark: _Toc274249443][bookmark: _Toc343158067][bookmark: _Toc262675395][bookmark: _Toc260172708]2.发包人义务
[bookmark: _Toc294891898][bookmark: _Toc229450773][bookmark: _Toc272432107][bookmark: _Toc260172709][bookmark: _Toc343158068][bookmark: _Toc10351][bookmark: _Toc274249444][bookmark: _Toc262675396]2.1遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
[bookmark: _Toc262675397][bookmark: _Toc260172710][bookmark: _Toc343158069][bookmark: _Toc274249445][bookmark: _Toc294891899][bookmark: _Toc229450774][bookmark: _Toc9308][bookmark: _Toc272432108]2.2发出开工通知
发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。
[bookmark: _Toc294891900][bookmark: _Toc343158070][bookmark: _Toc260172711][bookmark: _Toc274249446][bookmark: _Toc6811][bookmark: _Toc272432109][bookmark: _Toc262675398][bookmark: _Toc229450775]2.3提供施工场地
2.3.1发包人应在合同双方签订合同协议书后的14天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置和范围和界限及其有关资料。
2.3.2发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。
2.3.3除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍图纸等施工场地有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
[bookmark: _Toc343158071][bookmark: _Toc23933][bookmark: _Toc262675399][bookmark: _Toc274249447][bookmark: _Toc272432110][bookmark: _Toc294891901][bookmark: _Toc260172712][bookmark: _Toc229450776]2.4协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
[bookmark: _Toc262675400][bookmark: _Toc229450777][bookmark: _Toc294891902][bookmark: _Toc272432111][bookmark: _Toc260172713][bookmark: _Toc14566][bookmark: _Toc343158072][bookmark: _Toc274249448]2.5组织设计交底
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
[bookmark: _Toc272432112][bookmark: _Toc229450778][bookmark: _Toc343158073][bookmark: _Toc274249449][bookmark: _Toc262675401][bookmark: _Toc15278][bookmark: _Toc294891903][bookmark: _Toc260172714]2.6支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
[bookmark: _Toc229450779][bookmark: _Toc272432113][bookmark: _Toc262675402][bookmark: _Toc343158074][bookmark: _Toc12473][bookmark: _Toc260172715][bookmark: _Toc274249450][bookmark: _Toc294891904]2.7组织竣工验收（组织法人验收）
发包人应按合同约定及时组织法人验收。
[bookmark: _Toc343158075][bookmark: _Toc25633][bookmark: _Toc229450780][bookmark: _Toc274249451][bookmark: _Toc294891905][bookmark: _Toc262675403][bookmark: _Toc272432114][bookmark: _Toc260172716]2.8其他义务
其他义务在专用合同条款中补充约定。
[bookmark: _Toc229450781][bookmark: _Toc274249452][bookmark: _Toc272432115][bookmark: _Toc262675404][bookmark: _Toc199321970][bookmark: _Toc294891906][bookmark: _Toc343158076][bookmark: _Toc12865][bookmark: _Toc260172717]3.监理人
[bookmark: _Toc260172718][bookmark: _Toc28419][bookmark: _Toc262675405][bookmark: _Toc199321971][bookmark: _Toc294891907][bookmark: _Toc343158077][bookmark: _Toc274249453][bookmark: _Toc229450782][bookmark: _Toc272432116]3.1监理人的职责和权力
3.1.1监理人受发包人委托，享有合同约定的权利。监理人的权利范围在专用合同条件中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的约定增加相应的费用，并通知承包人。
3.1.2监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
3.1.3合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
[bookmark: _Toc262675406][bookmark: _Toc229450783][bookmark: _Toc25290][bookmark: _Toc274249454][bookmark: _Toc294891908][bookmark: _Toc343158078][bookmark: _Toc260172719][bookmark: _Toc199321972][bookmark: _Toc272432117]3.2总监理工程师
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
[bookmark: _Toc272432118][bookmark: _Toc262675407][bookmark: _Toc27391][bookmark: _Toc274249455][bookmark: _Toc199321973][bookmark: _Toc229450784][bookmark: _Toc343158079][bookmark: _Toc294891909][bookmark: _Toc260172720]3.3监理人员
[bookmark: _Toc199321974]3.3.1总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
[bookmark: _Toc199321975]3.3.2监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获得批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。
[bookmark: _Toc199321976]3.3.3承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
[bookmark: _Toc199321977]3.3.4除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
[bookmark: _Toc260172721][bookmark: _Toc199321978][bookmark: _Toc274249456][bookmark: _Toc262675408][bookmark: _Toc294891910][bookmark: _Toc229450785][bookmark: _Toc272432119][bookmark: _Toc17074][bookmark: _Toc343158080]3.4监理人的指示
3.4.1监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。
3.4.2承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。
3.4.3在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。
3.4.4除合同另有约定外,承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和(或)工期延误的，由发包人承担赔偿责任。
[bookmark: _Toc272432120][bookmark: _Toc199321979][bookmark: _Toc343158081][bookmark: _Toc22995][bookmark: _Toc260172722][bookmark: _Toc262675409][bookmark: _Toc274249457][bookmark: _Toc229450786][bookmark: _Toc294891911]3.5商定或确定
[bookmark: _Toc199321980]3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
[bookmark: _Toc199321981]3.5.2总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。
[bookmark: _Toc11316][bookmark: _Toc343158082][bookmark: _Toc272432121][bookmark: _Toc274249458][bookmark: _Toc260172723][bookmark: _Toc294891912][bookmark: _Toc262675410][bookmark: _Toc229450787][bookmark: _Toc199321982]4.承包人
[bookmark: _Toc22136][bookmark: _Toc272432122][bookmark: _Toc262675411][bookmark: _Toc260172724][bookmark: _Toc199321983][bookmark: _Toc294891913][bookmark: _Toc274249459][bookmark: _Toc229450788][bookmark: _Toc343158083]4.1承包人的一般义务
4.1.1遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
[bookmark: _Toc199321984]4.1.2依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
[bookmark: _Toc199321985][bookmark: _Toc343158084][bookmark: _Toc294891914][bookmark: _Toc31073]4.1.3完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除5.2款、第6.2款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
[bookmark: _Toc22966][bookmark: _Toc491246724][bookmark: _Toc262675412][bookmark: _Toc272432123][bookmark: _Toc294891915][bookmark: _Toc343158085][bookmark: _Toc199321986][bookmark: _Toc488678396]4.1.4对施工作业和施工方法的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
[bookmark: _Toc272432124][bookmark: _Toc488678397][bookmark: _Toc199321987][bookmark: _Toc491246725][bookmark: _Toc294891916][bookmark: _Toc262675413][bookmark: _Toc343158086][bookmark: _Toc4858]4.1.5保证工程施工和人员的安全
承包人应按第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
[bookmark: _Toc199321988][bookmark: _Toc343158087][bookmark: _Toc262675414][bookmark: _Toc488678398][bookmark: _Toc491246726][bookmark: _Toc294891917][bookmark: _Toc30739][bookmark: _Toc272432125]4.1.6负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
[bookmark: _Toc491246727][bookmark: _Toc294891918][bookmark: _Toc272432126][bookmark: _Toc199321989][bookmark: _Toc262675415][bookmark: _Toc343158088][bookmark: _Toc30478][bookmark: _Toc488678399]4.1.7避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
[bookmark: _Toc262675416][bookmark: _Toc199321990][bookmark: _Toc3196][bookmark: _Toc294891919][bookmark: _Toc272432127][bookmark: _Toc491246728][bookmark: _Toc488678400][bookmark: _Toc343158089]4.1.8为他人提供方便
[bookmark: _Toc199321991]承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
[bookmark: _Toc199321992][bookmark: _Toc491246729][bookmark: _Toc272432128][bookmark: _Toc343158090][bookmark: _Toc32131][bookmark: _Toc262675417][bookmark: _Toc488678401][bookmark: _Toc294891920]4.1.9工程的维护和照管
除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。
[bookmark: _Toc199321993][bookmark: _Toc343158091][bookmark: _Toc488678402][bookmark: _Toc7465][bookmark: _Toc262675418][bookmark: _Toc491246730][bookmark: _Toc294891921][bookmark: _Toc272432129]4.1.10其他义务
其它义务在专用合同条款中补充约定。
[bookmark: _Toc260172725][bookmark: _Toc343158092][bookmark: _Toc262675419][bookmark: _Toc4599][bookmark: _Toc272432130][bookmark: _Toc294891922][bookmark: _Toc199321994][bookmark: _Toc274249460][bookmark: _Toc229450789]4.2履约担保
承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后28天内将履约担保退还给承包人。
[bookmark: _Toc272432131][bookmark: _Toc229450790][bookmark: _Toc274249461][bookmark: _Toc343158093][bookmark: _Toc260172726][bookmark: _Toc29818][bookmark: _Toc294891923][bookmark: _Toc199321995][bookmark: _Toc262675420]4.3分包
4.3.1承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。
4.3.2承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。
4.3.3分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。
4.3.4按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。4.3.5承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
4.3.6分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认可。禁止承包人将本合同进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。
4.3.7在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不应增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。
由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由分包人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。
4.3.8承包人和分包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。
4.3.9除第4.3.7项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包外项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。
4.3.10分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。
[bookmark: _Toc272432132][bookmark: _Toc260172727][bookmark: _Toc199321996][bookmark: _Toc262675421][bookmark: _Toc229450791][bookmark: _Toc343158094][bookmark: _Toc294891924][bookmark: _Toc5533][bookmark: _Toc274249462]4.4联合体
本工程不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc262675422][bookmark: _Toc294891925][bookmark: _Toc229450792][bookmark: _Toc343158095][bookmark: _Toc199322000][bookmark: _Toc272432133][bookmark: _Toc274249463][bookmark: _Toc260172728][bookmark: _Toc30178]4.5承包人项目经理
[bookmark: _Toc199322001]4.5.1承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
[bookmark: _Toc199322002]4.5.2承包人项目经理应按合同约定以及监理人接第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
[bookmark: _Toc199322003]4.5.3承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。
[bookmark: _Toc199322004]4.5.4承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。
[bookmark: _Toc260172729][bookmark: _Toc199322005][bookmark: _Toc262675423][bookmark: _Toc294891926][bookmark: _Toc343158096][bookmark: _Toc229450793][bookmark: _Toc274249464][bookmark: _Toc272432134][bookmark: _Toc28924]4.6承包人人员的管理
4.6.1承包人应在接到开工通知后10天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。
4.6.2为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员:
(1)具有相应资格的专业技工和合格的普工；
(2)具有相应施工经验的技术人员；
(3)具有相应岗位资格的各级管理人员。
4.6.3承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。
4.6.4特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
[bookmark: _Toc260172730][bookmark: _Toc262675424][bookmark: _Toc274249465][bookmark: _Toc294891927][bookmark: _Toc343158097][bookmark: _Toc199322006][bookmark: _Toc272432135][bookmark: _Toc14114][bookmark: _Toc229450794]4.7撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理.监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
[bookmark: _Toc199322007][bookmark: _Toc260172731][bookmark: _Toc274249466][bookmark: _Toc23745][bookmark: _Toc229450795][bookmark: _Toc272432136][bookmark: _Toc262675425][bookmark: _Toc294891928][bookmark: _Toc343158098]4.8保障承包人人员的合法权益
4.8.1承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬.
4.8.3承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施.其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
[bookmark: _Toc262675426][bookmark: _Toc294891929][bookmark: _Toc343158099][bookmark: _Toc274249467][bookmark: _Toc26720][bookmark: _Toc260172732][bookmark: _Toc272432137][bookmark: _Toc229450796][bookmark: _Toc199322008]4.9工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。
[bookmark: _Toc272432138][bookmark: _Toc199322009][bookmark: _Toc260172733][bookmark: _Toc294891930][bookmark: _Toc262675427][bookmark: _Toc25089][bookmark: _Toc229450797][bookmark: _Toc274249468][bookmark: _Toc343158100]4.10承包人现场查勘
4.10.1发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
[bookmark: _Toc343158101][bookmark: _Toc199322010][bookmark: _Toc262675428][bookmark: _Toc260172734][bookmark: _Toc294891931][bookmark: _Toc229450798][bookmark: _Toc274249469][bookmark: _Toc10711][bookmark: _Toc272432139]4.11不利物质条件
4.11.1除专用合同条款另有约定外，不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。
4.11.2承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人有权根据第23.1款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第15条的约定办理。
[bookmark: _Toc262675429][bookmark: _Toc229450799][bookmark: _Toc272432140][bookmark: _Toc21913][bookmark: _Toc274249470][bookmark: _Toc199322011][bookmark: _Toc260172735][bookmark: _Toc294891932][bookmark: _Toc343158102]5.材料和工程设备
[bookmark: _Toc294891933][bookmark: _Toc272432141][bookmark: _Toc260172736][bookmark: _Toc343158103][bookmark: _Toc199322012][bookmark: _Toc229450800][bookmark: _Toc9273][bookmark: _Toc274249471][bookmark: _Toc262675430]5.1承包人提供的材料和工程设备
[bookmark: _Toc294891934][bookmark: _Toc262675431]5.1.1除第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
5.1.2承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
5.1.3对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc199322013][bookmark: _Toc28564][bookmark: _Toc294891935][bookmark: _Toc229450801][bookmark: _Toc274249472][bookmark: _Toc262675432][bookmark: _Toc260172737][bookmark: _Toc343158104][bookmark: _Toc272432142]5.2发包人提供的材料和工程设备
5.2.1发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。
5.2.2承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
5.2.3发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后，由承包人负责接收、卸货、运输和保管。
5.2.4发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
5.2.5承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
5.2.6发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc260172738][bookmark: _Toc199322014][bookmark: _Toc294891936][bookmark: _Toc262675433][bookmark: _Toc8447][bookmark: _Toc343158105][bookmark: _Toc272432143][bookmark: _Toc229450802][bookmark: _Toc274249473]5.3材料和工程设备专用于合同工程
[bookmark: _Toc199322015]5.3.1进入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
[bookmark: _Toc199322016]5.3.2随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用.承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
[bookmark: _Toc274249474][bookmark: _Toc343158106][bookmark: _Toc294891937][bookmark: _Toc262675434][bookmark: _Toc260172739][bookmark: _Toc229450803][bookmark: _Toc26303][bookmark: _Toc199322017][bookmark: _Toc272432144]5.4禁止使用不合格的材料和工程设备
[bookmark: _Toc262675435][bookmark: _Toc199322018]5.4.1监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc199322019][bookmark: _Toc262675436]5.4.2监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应及时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
[bookmark: _Toc199322020][bookmark: _Toc262675437]5.4.3发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和(或)工期延误由发包人承担。
[bookmark: _Toc294891938][bookmark: _Toc2603][bookmark: _Toc262675438][bookmark: _Toc260172740][bookmark: _Toc199322021][bookmark: _Toc229450804][bookmark: _Toc274249475][bookmark: _Toc343158107][bookmark: _Toc272432145]6.施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc262675439][bookmark: _Toc272432146][bookmark: _Toc260172741][bookmark: _Toc229450805][bookmark: _Toc274249476][bookmark: _Toc343158108][bookmark: _Toc294891939][bookmark: _Toc31183]6.1承包人提供的施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc13657]6.1.1承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
6.1.2除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人办理申请人手续并承担相应费用。
[bookmark: _Toc343158109][bookmark: _Toc272432147][bookmark: _Toc262675440][bookmark: _Toc23240][bookmark: _Toc294891940][bookmark: _Toc274249477][bookmark: _Toc260172742][bookmark: _Toc229450806]6.2发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc262675441][bookmark: _Toc15371][bookmark: _Toc229450807][bookmark: _Toc272432148][bookmark: _Toc274249478][bookmark: _Toc343158110][bookmark: _Toc260172743][bookmark: _Toc294891941]6.3要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc262675442][bookmark: _Toc272432149][bookmark: _Toc343158111][bookmark: _Toc294891942][bookmark: _Toc274249479][bookmark: _Toc260172744][bookmark: _Toc229450808][bookmark: _Toc22144]6.4施工设备和临时设施专用于合同工程
6.4.1除合同另有约定外，进入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
6.4.2经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
[bookmark: _Toc29584][bookmark: _Toc274249480][bookmark: _Toc294891943][bookmark: _Toc262675443][bookmark: _Toc229450809][bookmark: _Toc272432150][bookmark: _Toc199322022][bookmark: _Toc260172745]7.交通运输
[bookmark: _Toc260172746][bookmark: _Toc272432151][bookmark: _Toc274249481][bookmark: _Toc343158112][bookmark: _Toc8577][bookmark: _Toc294891944][bookmark: _Toc262675444][bookmark: _Toc229450810]7.1道路通行权和场外设施
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
[bookmark: _Toc260172747][bookmark: _Toc294891945][bookmark: _Toc262675445][bookmark: _Toc26879][bookmark: _Toc343158113][bookmark: _Toc272432152][bookmark: _Toc229450811][bookmark: _Toc274249482]7.2场内施工道路
7.2.1除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的全部临时道路和交通设施（包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施的维修、养护和管理），并承担相应费用。
7.2.2承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发包人、监理人以及本合同有关的其他承包人使用。
[bookmark: _Toc260172748][bookmark: _Toc272432153][bookmark: _Toc294891946][bookmark: _Toc262675446][bookmark: _Toc274249483][bookmark: _Toc229450812][bookmark: _Toc343158114][bookmark: _Toc15496]7.3场外交通
7.3.1承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
7.3.2承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
[bookmark: _Toc262675447][bookmark: _Toc229450813][bookmark: _Toc260172749][bookmark: _Toc274249484][bookmark: _Toc10769][bookmark: _Toc294891947][bookmark: _Toc272432154][bookmark: _Toc343158115]7.4超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
[bookmark: _Toc13944][bookmark: _Toc272432155][bookmark: _Toc262675448][bookmark: _Toc260172750][bookmark: _Toc229450814][bookmark: _Toc343158116][bookmark: _Toc274249485][bookmark: _Toc294891948]7.5道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
[bookmark: _Toc294891949][bookmark: _Toc274249486][bookmark: _Toc272432156][bookmark: _Toc229450815][bookmark: _Toc10733][bookmark: _Toc260172751][bookmark: _Toc343158117][bookmark: _Toc262675449]7.6水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中"道路"一词的含义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物;"车辆"一词的含义包括船舶和飞机等。
[bookmark: _Toc272432157][bookmark: _Toc229450816][bookmark: _Toc262675450][bookmark: _Toc32385][bookmark: _Toc199322023][bookmark: _Toc343158118][bookmark: _Toc294891950][bookmark: _Toc274249487][bookmark: _Toc260172752]8.测量放线
[bookmark: _Toc229450817][bookmark: _Toc18714][bookmark: _Toc260172753][bookmark: _Toc274249488][bookmark: _Toc343158119][bookmark: _Toc199322024][bookmark: _Toc294891951][bookmark: _Toc262675451][bookmark: _Toc272432158]8.1施工控制网
8.1.1除专用合同条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后14天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的28天内，将实测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批后的14天内批复承包人。
8.1.2承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
[bookmark: _Toc343158120][bookmark: _Toc199322025][bookmark: _Toc274249489][bookmark: _Toc272432159][bookmark: _Toc260172754][bookmark: _Toc294891952][bookmark: _Toc229450818][bookmark: _Toc262675452][bookmark: _Toc20670]8.2施工测量
8.2.1承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
8.2.2监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
[bookmark: _Toc563][bookmark: _Toc262675453][bookmark: _Toc274249490][bookmark: _Toc199322026][bookmark: _Toc260172755][bookmark: _Toc229450819][bookmark: _Toc343158121][bookmark: _Toc294891953][bookmark: _Toc272432160]8.3基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
[bookmark: _Toc343158122][bookmark: _Toc274249491][bookmark: _Toc260172756][bookmark: _Toc272432161][bookmark: _Toc294891954][bookmark: _Toc22692][bookmark: _Toc262675454]8.4监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
[bookmark: _Toc260172757][bookmark: _Toc272432162][bookmark: _Toc274249492][bookmark: _Toc343158123][bookmark: _Toc262675455][bookmark: _Toc294891955][bookmark: _Toc2324]8.5补充地质勘探
在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探并提供有关资料。承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施工的需要进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc262675456][bookmark: _Toc229450820][bookmark: _Toc343158124][bookmark: _Toc260172758][bookmark: _Toc16364][bookmark: _Toc274249493][bookmark: _Toc294891956][bookmark: _Toc272432163]9.施工安全、治安保卫和环境保护
[bookmark: _Toc272432164][bookmark: _Toc274249494][bookmark: _Toc343158125][bookmark: _Toc260172759][bookmark: _Toc199322027][bookmark: _Toc22681][bookmark: _Toc262675457][bookmark: _Toc229450821][bookmark: _Toc294891957]9.1发包人的施工安全责任
9.1.1发包人应按合同约定履行安全职责。发包人委托监理人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标准及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。
9.1.2发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
9.1.3发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
(1)工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
(2)由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。
9.1.4除专用合同条款另有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。
9.1.5发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。
9.1.6发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。
9.1.7发包人负责在拆除工程和爆破工程施工14天前向有关部门或机构报送相关备案资料。
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9.2.1承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。
9.2.2承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业等危险作业的管理。
9.2.3承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
9.2.4承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全.
9.2.5合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
9.2.6承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
9.2.7由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
9.2.8承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
9.2.9承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
9.2.10承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。
9.2.11承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。
9.2.12承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对专用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合同条款约定的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家1/2人员应经发包人同意。
9.2.13承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应组织有关单位进行验收。
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9.3.1除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
9.3.2发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
9.3.3除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
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9.4.1承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
9.4.2承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。
9.4.3承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
9.4.4承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。
9.4.5承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。
9.4.6承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
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9.5.1发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。
9.5.2承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备，并定期组织演练。
9.5.3工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报发包人备案。
9.5.4施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。
9.5.5事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。
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9.6.1发包人应及时向承包人提供水土保持方案。
9.6.2承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约定的水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。
9.6.3承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求（合同技术条款）约定的要求。
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9.7.1发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法。
9.7.2承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应包含在已标价工程量清单中。
[bookmark: _Toc8409][bookmark: _Toc294891964][bookmark: _Toc343158132][bookmark: _Toc262675464][bookmark: _Toc272432171][bookmark: _Toc274249501][bookmark: _Toc260172766]9.8防汛度汛
9.8.1发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。
9.8.2承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，报发包人批准后实施。
[bookmark: _Toc2924][bookmark: _Toc199322032][bookmark: _Toc343158133][bookmark: _Toc294891965][bookmark: _Toc260172767][bookmark: _Toc274249502][bookmark: _Toc229450826][bookmark: _Toc272432172][bookmark: _Toc262675465]10.进度计划
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承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度计划的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。
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不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人均应在14天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料。报监理人审批，监理人应在收到申请报告后14天内批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在14天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批，监理人应在收到进度计划后的14天内批复。
不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交监理人审批，由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第11.3款的约定办理；由于承包人原因造成施工进度延迟，应按第11.5款的约定办理。
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监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。
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承包人应在按第10.1款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。
[bookmark: _Toc272432177][bookmark: _Toc260172772][bookmark: _Toc229450829][bookmark: _Toc294891970][bookmark: _Toc343158138][bookmark: _Toc21133][bookmark: _Toc262675470][bookmark: _Toc274249507]11.开工和竣工
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11.1.1监理人应在开工日期4天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。
11.1.2承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。
11.1.3若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第3.5条款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。
11.1.4承包人在接到开工通知后14天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
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承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工证书中明确。
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在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。
(1)增加合同工作内容；
(2)改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
(3)发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
(4)因发包人原因导致的暂停施工；
(5)提供图纸延误；
(6)未按合同约定及时支付预付款、进度款；
(7)发包人造成工期延误的其他原因。
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[bookmark: _Toc229450834][bookmark: _Toc199322039]11.4.1当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合同通用合同条款第12条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。
11.4.2异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通用合同条款第21.3款的约定协商处理。
11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。
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由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc262675476][bookmark: _Toc260172778][bookmark: _Toc272432183][bookmark: _Toc343158144][bookmark: _Toc294891976][bookmark: _Toc2716][bookmark: _Toc274249513][bookmark: _Toc199322040][bookmark: _Toc229450835]11.6工期提前
发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括：
（1）提前的时间和修订后的进度计划。
（2）承包人的赶工措施；
（3）发包人为赶工提供的条件；
（4）赶工费用（包括利润和奖金）。
[bookmark: _Toc262675477][bookmark: _Toc199322041][bookmark: _Toc260172779][bookmark: _Toc229450836][bookmark: _Toc343158145][bookmark: _Toc23898][bookmark: _Toc272432184][bookmark: _Toc274249514][bookmark: _Toc294891977]12．暂停施工
[bookmark: _Toc272432185][bookmark: _Toc262675478][bookmark: _Toc199322042][bookmark: _Toc8816][bookmark: _Toc229450837][bookmark: _Toc343158146][bookmark: _Toc294891978][bookmark: _Toc274249515][bookmark: _Toc260172780]12.1承包人暂停施工的责任
因下列暂停施工增加的费用和(或)工期延误由承包人承担；
(1)承包人违约引起的暂停施工；
(2)由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
(3)承包人擅自暂停施工；
(4)承包人其他原因引起的暂停施工；
(5)专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。
[bookmark: _Toc229450838][bookmark: _Toc343158147][bookmark: _Toc294891979][bookmark: _Toc272432186][bookmark: _Toc262675479][bookmark: _Toc274249516][bookmark: _Toc14698][bookmark: _Toc260172781]12.2发包人暂停施工的责任
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。
属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：
（1）由于发包人违约引起的暂停施工；
（2）由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工；
（3）专用合同条款中约定的其它由于发包人原因引起的暂停施工。
[bookmark: _Toc10045][bookmark: _Toc343158148][bookmark: _Toc274249517][bookmark: _Toc272432187][bookmark: _Toc260172782][bookmark: _Toc262675480][bookmark: _Toc294891980][bookmark: _Toc229450839][bookmark: _Toc199322043]12.3监理人暂停施工指示
12.3.1监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
12.3.2由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。
[bookmark: _Toc274249518][bookmark: _Toc272432188][bookmark: _Toc229450840][bookmark: _Toc262675481][bookmark: _Toc199322044][bookmark: _Toc343158149][bookmark: _Toc294891981][bookmark: _Toc21810][bookmark: _Toc260172783]12.4暂停施工后的复工
12.4.1暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担:因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。
[bookmark: _Toc199322045][bookmark: _Toc274249519][bookmark: _Toc30198][bookmark: _Toc272432189][bookmark: _Toc262675482][bookmark: _Toc260172784][bookmark: _Toc343158150][bookmark: _Toc229450841][bookmark: _Toc294891982]12.5暂停施工持续28天以上
12.5.1监理人发出暂停施工指示后28天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后14天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1(1)项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的规定办理。
12.5.2由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后28天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。
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[bookmark: _Toc229450843][bookmark: _Toc343158152][bookmark: _Toc294891984][bookmark: _Toc272432191][bookmark: _Toc262675484][bookmark: _Toc274249521][bookmark: _Toc260172786][bookmark: _Toc4234]13.1工程质量要求
13.1.1工程质量验收按合同约定验收标准执行。
[bookmark: _Toc262675485]13.1.2因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。
13.1.3因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc294891985][bookmark: _Toc343158153][bookmark: _Toc274249522][bookmark: _Toc260172787][bookmark: _Toc26316][bookmark: _Toc229450844][bookmark: _Toc272432192][bookmark: _Toc262675486]13.2承包人的质量管理
13.2.1承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。
13.2.2承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。
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承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
[bookmark: _Toc229450846][bookmark: _Toc343158155][bookmark: _Toc260172789][bookmark: _Toc294891987][bookmark: _Toc262675488][bookmark: _Toc30774][bookmark: _Toc272432194][bookmark: _Toc274249524]13.4监理人的质量检查
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
[bookmark: _Toc274249525][bookmark: _Toc260172790][bookmark: _Toc294891988][bookmark: _Toc262675489][bookmark: _Toc272432195][bookmark: _Toc343158156][bookmark: _Toc3300][bookmark: _Toc229450847]13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.5.2监理人未到场检查
监理人未按第13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。
13.5.3监理人重新检查
承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润:经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
13.5.4承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
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13.6.1承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
13.6.2由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc262675491][bookmark: _Toc260172792][bookmark: _Toc294891990][bookmark: _Toc31562][bookmark: _Toc272432197][bookmark: _Toc343158158][bookmark: _Toc274249527]13.7质量评定
13.7.1发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。
13.7.2工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。
13.7.3承包人应在单元（工序）工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。
13.7.4除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量自评合格以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。
13.7.5承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。
13.7.6承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。
13.7.7除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标准。
[bookmark: _Toc272432198][bookmark: _Toc260172793][bookmark: _Toc274249528][bookmark: _Toc20745][bookmark: _Toc294891991][bookmark: _Toc343158159][bookmark: _Toc262675492]13.8质量事故处理
13.8.1发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。
13.8.2质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。
13.8.3承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进行监督检查并履行相关手续。
13.8.4除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
[bookmark: _Toc343158160][bookmark: _Toc274249529][bookmark: _Toc260172794][bookmark: _Toc272432199][bookmark: _Toc199322046][bookmark: _Toc26777][bookmark: _Toc229450849][bookmark: _Toc262675493][bookmark: _Toc294891992]14.试验和检验
[bookmark: _Toc343158161][bookmark: _Toc260172795][bookmark: _Toc274249530][bookmark: _Toc272432200][bookmark: _Toc11313][bookmark: _Toc229450850][bookmark: _Toc294891993][bookmark: _Toc262675494]14.1材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.2监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.3监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担:重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
14.1.4承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。
14.1.5除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。
14.1.6对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。
[bookmark: _Toc272432201][bookmark: _Toc294891994][bookmark: _Toc260172796][bookmark: _Toc262675495][bookmark: _Toc1155][bookmark: _Toc274249531][bookmark: _Toc229450851][bookmark: _Toc343158162]14.2现场材料试验
14.2.1承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
[bookmark: _Toc3185][bookmark: _Toc229450852][bookmark: _Toc262675496][bookmark: _Toc294891995][bookmark: _Toc272432202][bookmark: _Toc260172797][bookmark: _Toc343158163][bookmark: _Toc274249532]14.3现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验.对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。
[bookmark: _Toc274249533][bookmark: _Toc343158164][bookmark: _Toc294891996][bookmark: _Toc272432203][bookmark: _Toc199322047][bookmark: _Toc229450853][bookmark: _Toc260172798][bookmark: _Toc4965][bookmark: _Toc262675497]15.变更
[bookmark: _Toc262675498][bookmark: _Toc260172799][bookmark: _Toc229450854][bookmark: _Toc294891997][bookmark: _Toc272432204][bookmark: _Toc343158165][bookmark: _Toc28156][bookmark: _Toc274249534]15.1变更的范围和内容
在履行合同中发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更。
(1)取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
(2)改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
(3)改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
(4)改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
(5)为完成工程需要追加的额外工作；
（6）增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百分比。
上述第（1）～（6）目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第（6）目情形下单价调整方式在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc343158166][bookmark: _Toc274249535][bookmark: _Toc260172800][bookmark: _Toc283132695][bookmark: _Toc294891998][bookmark: _Toc229450855][bookmark: _Toc27856][bookmark: _Toc272432205][bookmark: _Toc262675499]15.2变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
[bookmark: _Toc262675500][bookmark: _Toc283132696][bookmark: _Toc28090][bookmark: _Toc229450856][bookmark: _Toc272432206][bookmark: _Toc260172801][bookmark: _Toc343158167][bookmark: _Toc294891999][bookmark: _Toc274249536]15.3变更程序
[bookmark: _Toc199322048]15.3.1变更的提出
(1)在合同履行过程中，可能发生第15.1款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。
(2)在合同履行过程中，发生第15.1款约定情形的，监理人应按照第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
(3)承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的7天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
(4)若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2变更估价
(1)除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的7天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。
(2)变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。
(3)除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的7天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。
[bookmark: _Toc199322049]15.3.3变更指示
(1)变更指示只能由监理人发出。
(2)变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
[bookmark: _Toc229450857][bookmark: _Toc343158168][bookmark: _Toc283132697][bookmark: _Toc274249537][bookmark: _Toc272432207][bookmark: _Toc294892000][bookmark: _Toc260172802][bookmark: _Toc262675501][bookmark: _Toc14137]15.4变更的估价原则
除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
15.4.1已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
[bookmark: _Toc199322050]15.4.2已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.4.3已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
[bookmark: _Toc26807][bookmark: _Toc229450858][bookmark: _Toc274249538][bookmark: _Toc272432208][bookmark: _Toc262675502][bookmark: _Toc294892001][bookmark: _Toc283132698][bookmark: _Toc343158169][bookmark: _Toc260172803]15.5承包人的合理化建议
15.5.1在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
[bookmark: _Toc199322051]15.5.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
[bookmark: _Toc283132699][bookmark: _Toc260172804][bookmark: _Toc294892002][bookmark: _Toc262675503][bookmark: _Toc272432209][bookmark: _Toc343158170][bookmark: _Toc4672][bookmark: _Toc274249539][bookmark: _Toc229450859]15.6暂列金额
暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。
[bookmark: _Toc274249540][bookmark: _Toc260172805][bookmark: _Toc283132700][bookmark: _Toc262675504][bookmark: _Toc294892003][bookmark: _Toc229450860][bookmark: _Toc272432210]15.7计日工
15.7.1发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.7.2采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：
(1)工作名称、内容和数量；
(2)投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时:
(3)投入该工作的材料类别和数量:
(4)投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时:
(5)监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.7.3计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
[bookmark: _Toc274249541][bookmark: _Toc229450861][bookmark: _Toc260172806][bookmark: _Toc262675505][bookmark: _Toc294892004][bookmark: _Toc25543][bookmark: _Toc272432211][bookmark: _Toc283132701][bookmark: _Toc343158171]15.8暂估价
15.8.1发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的。由发包人和承包人组织招标；若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其它费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利义务关系在专用合同条款中约定。
15.8.2发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供.经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.3发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
[bookmark: _Toc262675506][bookmark: _Toc11322][bookmark: _Toc343158172][bookmark: _Toc229450862][bookmark: _Toc199322052][bookmark: _Toc272432212][bookmark: _Toc260172807][bookmark: _Toc294892005][bookmark: _Toc274249542]16.价格调整
16.1物价波动引起的价格调整
由于物价波动原因引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中约定。
16.1.1采用价格指数调整价格差额
16.1.1.1价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
[image: 未命名]
式中:△P--需调整的价格差额:
P0--第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内:
[bookmark: _Toc488678477][bookmark: _Toc25980][bookmark: _Toc491246806]A--定值权重(即不调部分的权重)；
B1,B2；B3……Bn--各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例:
Ft1Ft2Ft3……Ftn--各可调因子的现行价格指数，指第17.5.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数:
F01；F02；Fo3；…F0n。--各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
[bookmark: _Toc278987445][bookmark: _Toc491246807][bookmark: _Toc262675507][bookmark: _Toc294892006][bookmark: _Toc272432213][bookmark: _Toc488678478][bookmark: _Toc25812][bookmark: _Toc283132703]16.1.1.2暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
[bookmark: _Toc491246808][bookmark: _Toc488678479][bookmark: _Toc31910]16.1.1.3权重的调整
按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
[bookmark: _Toc283132704][bookmark: _Toc278987446][bookmark: _Toc272432214][bookmark: _Toc262675508][bookmark: _Toc294892007]16.1.1.4承包人工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
[bookmark: _Toc488678480][bookmark: _Toc491246809]16.1.2采用造价信息调整价格差额
施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省（自治区、直辖市）建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整:需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc262675509][bookmark: _Toc343158173][bookmark: _Toc272432215][bookmark: _Toc274249543][bookmark: _Toc260172808][bookmark: _Toc294892008][bookmark: _Toc229450863][bookmark: _Toc283132705][bookmark: _Toc28173]16.2法律变化引起的价格调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。
[bookmark: _Toc260172809][bookmark: _Toc199322053][bookmark: _Toc274249544][bookmark: _Toc343158174][bookmark: _Toc272432216][bookmark: _Toc16371][bookmark: _Toc229450864][bookmark: _Toc262675510][bookmark: _Toc294892009]17.计量与支付
[bookmark: _Toc343158175][bookmark: _Toc260172810][bookmark: _Toc199322054][bookmark: _Toc229450865][bookmark: _Toc274249545][bookmark: _Toc9697][bookmark: _Toc272432217][bookmark: _Toc294892010][bookmark: _Toc262675511]17.1计量
[bookmark: _Toc491246813][bookmark: _Toc488678484][bookmark: _Toc199322055]17.1.1计量单位
计量采用国家法定的计量单位。
[bookmark: _Toc491246814][bookmark: _Toc199322056][bookmark: _Toc488678485]17.1.2计量方法
结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。
[bookmark: _Toc491246815][bookmark: _Toc199322057][bookmark: _Toc488678486]17.1.3计量周期
除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。
[bookmark: _Toc491246816][bookmark: _Toc488678487]17.1.4单价子目的计量
(1)已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
(2)承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
(3)监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
(4)监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
(5)承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
(6)监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
[bookmark: _Toc199322058][bookmark: _Toc491246817][bookmark: _Toc488678488]17.1.5总价子目的计量
总价子目的分解和计量按照下述约定进行。
(1)总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。
(2)承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的28天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期，对已完成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。
(3)监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。
(4)除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。
[bookmark: _Toc260172811][bookmark: _Toc14183][bookmark: _Toc343158176][bookmark: _Toc272432218][bookmark: _Toc229450866][bookmark: _Toc294892011][bookmark: _Toc274249546][bookmark: _Toc262675512][bookmark: _Toc199322059]17.2预付款
17.2.1预付款
预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc199322060]17.2.2预付款保函（担保）
（1）承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保，担保金额应与第一次工程预付款金额相同，工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一直有效。
（2）工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。
（3）预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
[bookmark: _Toc274249547][bookmark: _Toc260172812][bookmark: _Toc229450867][bookmark: _Toc343158177][bookmark: _Toc262675513][bookmark: _Toc199322061][bookmark: _Toc30290][bookmark: _Toc294892012][bookmark: _Toc272432219]17.3工程进度付款
[bookmark: _Toc491246820][bookmark: _Toc488678491]17.3.1付款周期
付款周期同计量周期。
[bookmark: _Toc488678492][bookmark: _Toc491246821]17.3.2进度付款申请单
承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容:
(1)截至本次付款周期末已实施工程的价款；
(2)根据第15条应增加和扣减的变更金额；
(3)根据第23条应增加和扣减的索赔金额；
(4)根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
(5)根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金；
(6)根据合同应增加和扣减的其他金额。
[bookmark: _Toc488678493][bookmark: _Toc491246822]17.3.3进度付款证书和支付时间
(1)监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
(2)发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
(3)监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成
的该部分工作。
(4)进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。
[bookmark: _Toc491246823][bookmark: _Toc199322062][bookmark: _Toc488678494]17.3.4工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本改进度付款中支付或扣除。
[bookmark: _Toc343158178][bookmark: _Toc199322063][bookmark: _Toc272432220][bookmark: _Toc262675514][bookmark: _Toc260172813][bookmark: _Toc274249548][bookmark: _Toc229450868][bookmark: _Toc26312][bookmark: _Toc294892013]17.4质量保证金
17.4.1监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。
17.4.2合同工程完工证书颁发后的14天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在30个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。
17.4.3在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
[bookmark: _Toc199322064][bookmark: _Toc229450869][bookmark: _Toc14005][bookmark: _Toc274249549][bookmark: _Toc343158179][bookmark: _Toc260172814][bookmark: _Toc294892014][bookmark: _Toc262675515][bookmark: _Toc272432221]17.5竣工结算（完工结算）
17.5.1竣工（完工）付款申请单
(1)承包人应在合同工程完工证书颁发后28天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容:完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。
(2)监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。
17.5.2竣工(完工)付款证书及支付时间
(1)监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
(2)发包人应在监理人出具完工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3(2)目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
(3)承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。
(4)完工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3(4)目的约定办理。
[bookmark: _Toc272432222][bookmark: _Toc260172815][bookmark: _Toc274249550][bookmark: _Toc199322065][bookmark: _Toc343158180][bookmark: _Toc294892015][bookmark: _Toc10287][bookmark: _Toc229450870][bookmark: _Toc262675516]17.6最终结清
[bookmark: _Toc199322066]17.6.1最终结清申请单
(1)工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单。提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。
(2)发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2最终结清证书和支付时间
(1)监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意:发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
(2)发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3(2)目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
(3)承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。
(4)最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3(4)目的约定办理。
[bookmark: _Toc294892016][bookmark: _Toc260172816][bookmark: _Toc262675517][bookmark: _Toc8302][bookmark: _Toc274249551][bookmark: _Toc272432223]17.7竣工财务决算
发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务决算编制所需的相关材料。
[bookmark: _Toc16476][bookmark: _Toc262675518][bookmark: _Toc294892017][bookmark: _Toc274249552][bookmark: _Toc343158181][bookmark: _Toc272432224][bookmark: _Toc260172817]17.8竣工审计
发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。
[bookmark: _Toc229450871][bookmark: _Toc199322067][bookmark: _Toc343158182][bookmark: _Toc294892018][bookmark: _Toc262675519][bookmark: _Toc14973][bookmark: _Toc274249553][bookmark: _Toc260172818][bookmark: _Toc272432225]18.竣工验收（验收）
[bookmark: _Toc199322068][bookmark: _Toc229450872][bookmark: _Toc262675520][bookmark: _Toc343158183][bookmark: _Toc274249554][bookmark: _Toc8840][bookmark: _Toc260172819][bookmark: _Toc294892019][bookmark: _Toc272432226]18.1验收工作分类
本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，法人验收由发包人主持。承包人就完成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。
[bookmark: _Toc229450873][bookmark: _Toc199322069][bookmark: _Toc262675521][bookmark: _Toc31374][bookmark: _Toc260172820][bookmark: _Toc274249555][bookmark: _Toc272432227][bookmark: _Toc294892020][bookmark: _Toc343158184]18.2分部工程验收
18.2.1分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。
18.2.2除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。
18.2.3分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
[bookmark: _Toc229450874][bookmark: _Toc199322070][bookmark: _Toc260172821][bookmark: _Toc262675522][bookmark: _Toc274249556][bookmark: _Toc18363][bookmark: _Toc343158185][bookmark: _Toc294892021][bookmark: _Toc272432228]18.3单位工程验收
[bookmark: _Toc199322071]18.3.1单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。
[bookmark: _Toc199322072]18.3.2发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。
[bookmark: _Toc199322073]18.3.3单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
[bookmark: _Toc199322074]18.3.4需提交投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。
[bookmark: _Toc229450875][bookmark: _Toc199322077][bookmark: _Toc3943][bookmark: _Toc343158186][bookmark: _Toc274249557][bookmark: _Toc272432229][bookmark: _Toc294892022][bookmark: _Toc262675523][bookmark: _Toc260172822]18.4合同工程完工验收
18.4.1合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。
18.4.2发包人主持合同工程完工验收后,承包人应派代表参加验收工作组。
18.4.3合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收签定书。承包人应及时完成合同工程完工验收签定书载明应由承包人处理的遗留问题。
18.4.4合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在30个工作日内组织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在30个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。
[bookmark: _Toc272432230][bookmark: _Toc229450876][bookmark: _Toc260172823][bookmark: _Toc199322078][bookmark: _Toc262675524][bookmark: _Toc274249558][bookmark: _Toc24059][bookmark: _Toc343158187][bookmark: _Toc294892023]18.5阶段验收
[bookmark: _Toc199322079]18.5.1工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类别在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc199322080]18.5.2承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
[bookmark: _Toc199322081][bookmark: _Toc260172824][bookmark: _Toc262675525][bookmark: _Toc229450877][bookmark: _Toc272432231][bookmark: _Toc343158188][bookmark: _Toc274249559][bookmark: _Toc10217][bookmark: _Toc294892024]18.6专项验收
[bookmark: _Toc199322082]18.6.1发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加专项验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc199322083]18.6.2承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。
[bookmark: _Toc199322084][bookmark: _Toc229450878][bookmark: _Toc30159][bookmark: _Toc274249560][bookmark: _Toc294892025][bookmark: _Toc260172825][bookmark: _Toc343158189][bookmark: _Toc262675526][bookmark: _Toc272432232]18.7竣工验收
18.7.1申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。
18.7.2竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知承包人派代表参加技术预验收和竣工验收。
18.7.3专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工作。
[bookmark: _Toc262675527]18.7.4竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因造成质量不合格的除外。
18.7.5工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，发包人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送承包人。
[bookmark: _Toc229450879][bookmark: _Toc294892026][bookmark: _Toc272432233][bookmark: _Toc262675528][bookmark: _Toc274249561][bookmark: _Toc343158190][bookmark: _Toc260172826][bookmark: _Toc25347]18.8施工期运行
18.8.1施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.2款或第18.3款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。
18.8.2在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。
[bookmark: _Toc262675529][bookmark: _Toc272432234][bookmark: _Toc294892027][bookmark: _Toc274249562][bookmark: _Toc343158191][bookmark: _Toc260172827][bookmark: _Toc18657]18.9试运行
18.9.1除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
18.9.2由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc274249563][bookmark: _Toc260172828][bookmark: _Toc14405][bookmark: _Toc262675530][bookmark: _Toc272432235][bookmark: _Toc294892028][bookmark: _Toc343158192]18.10竣工（完工）清场
18.10.1工程项目竣工（完工）清场的工作范围和内容在技术标准和要求（合同技术条款）中约定。
18.10.2承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其它人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人款项中扣除。
[bookmark: _Toc19155][bookmark: _Toc274249564][bookmark: _Toc294892029][bookmark: _Toc262675531][bookmark: _Toc343158193][bookmark: _Toc260172829][bookmark: _Toc272432236]18.11施工队伍的撤离
合同工程完工证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期（工程质量保修期）内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
[bookmark: _Toc294892030][bookmark: _Toc343158194][bookmark: _Toc229450880][bookmark: _Toc199322085][bookmark: _Toc26095][bookmark: _Toc260172830][bookmark: _Toc274249565][bookmark: _Toc272432237][bookmark: _Toc262675532]19.缺陷责任与保修责任
[bookmark: _Toc32118][bookmark: _Toc262675533][bookmark: _Toc260172831][bookmark: _Toc294892031][bookmark: _Toc343158195][bookmark: _Toc199322086][bookmark: _Toc229450881][bookmark: _Toc272432238][bookmark: _Toc274249566]19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过合同工程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算；若已投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。缺陷责任期（工程质量保修期）的期限在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc294892032][bookmark: _Toc274249567][bookmark: _Toc199322087][bookmark: _Toc262675534][bookmark: _Toc6332][bookmark: _Toc343158196][bookmark: _Toc272432239][bookmark: _Toc229450882][bookmark: _Toc260172832]19.2缺陷责任
19.2.1承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
[bookmark: _Toc199322088]19.2.3监理人和承包人应共同查清缺陷和(或)损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。
[bookmark: _Toc3081][bookmark: _Toc260172833][bookmark: _Toc274249568][bookmark: _Toc229450883][bookmark: _Toc272432240][bookmark: _Toc262675535][bookmark: _Toc343158197][bookmark: _Toc294892033][bookmark: _Toc199322089]19.3缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
[bookmark: _Toc262675536][bookmark: _Toc343158198][bookmark: _Toc294892034][bookmark: _Toc229450884][bookmark: _Toc272432241][bookmark: _Toc274249569][bookmark: _Toc25267][bookmark: _Toc260172834][bookmark: _Toc199322090]19.4进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
[bookmark: _Toc272432242][bookmark: _Toc260172835][bookmark: _Toc3375][bookmark: _Toc229450885][bookmark: _Toc262675537][bookmark: _Toc274249570][bookmark: _Toc199322091][bookmark: _Toc294892035][bookmark: _Toc343158199]19.5承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安
和保密规定。
[bookmark: _Toc199322092][bookmark: _Toc229450886][bookmark: _Toc448][bookmark: _Toc343158200][bookmark: _Toc294892036][bookmark: _Toc262675538][bookmark: _Toc272432243][bookmark: _Toc274249571][bookmark: _Toc260172836]19.6缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任终止证书）
合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。
缺陷责任期（工程质量保修期）满后30个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。
[bookmark: _Toc272432244][bookmark: _Toc262675539][bookmark: _Toc343158201][bookmark: _Toc294892037][bookmark: _Toc199322093][bookmark: _Toc274249572][bookmark: _Toc260172837][bookmark: _Toc2480][bookmark: _Toc229450887]19.7保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
[bookmark: _Toc260172838][bookmark: _Toc272432245][bookmark: _Toc15338][bookmark: _Toc294892038][bookmark: _Toc199322094][bookmark: _Toc343158202][bookmark: _Toc274249573][bookmark: _Toc262675540][bookmark: _Toc229450888]20.保险
[bookmark: _Toc260172839][bookmark: _Toc272432246][bookmark: _Toc262675541][bookmark: _Toc5710][bookmark: _Toc229450889][bookmark: _Toc343158203][bookmark: _Toc294892039][bookmark: _Toc274249574][bookmark: _Toc199322095]20.1工程保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc272432247][bookmark: _Toc199322096][bookmark: _Toc1629][bookmark: _Toc343158204][bookmark: _Toc274249575][bookmark: _Toc260172840][bookmark: _Toc229450890][bookmark: _Toc262675542][bookmark: _Toc294892040]20.2人员工伤事故的保险
[bookmark: _Toc199322097]20.2.1承包人员工伤事故的保险
承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc199322098]20.2.2发包人员工伤事故的保险
发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc343158205][bookmark: _Toc199322099][bookmark: _Toc305][bookmark: _Toc274249576][bookmark: _Toc262675543][bookmark: _Toc229450891][bookmark: _Toc272432248][bookmark: _Toc294892041][bookmark: _Toc260172841]20.3人身意外伤害险
[bookmark: _Toc199322100]20.3.1发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc199322101][bookmark: _Toc260172842][bookmark: _Toc272432249][bookmark: _Toc5539][bookmark: _Toc262675544][bookmark: _Toc274249577][bookmark: _Toc294892042][bookmark: _Toc343158206][bookmark: _Toc229450892]20.4第三者责任险
[bookmark: _Toc199322102]20.4.1第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失。
[bookmark: _Toc199322103][bookmark: _Toc199322104]20.4.2在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc199322105][bookmark: _Toc260172843][bookmark: _Toc294892043][bookmark: _Toc262675545][bookmark: _Toc229450893][bookmark: _Toc22451][bookmark: _Toc343158207][bookmark: _Toc272432250][bookmark: _Toc274249578]20.5其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
[bookmark: _Toc229450894][bookmark: _Toc294892044][bookmark: _Toc260172844][bookmark: _Toc10430][bookmark: _Toc274249579][bookmark: _Toc343158208][bookmark: _Toc199322106][bookmark: _Toc272432251][bookmark: _Toc262675546]20.6对各项保险的一般要求
[bookmark: _Toc199322107]20.6.1保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
[bookmark: _Toc199322108]20.6.2保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
[bookmark: _Toc199322109]20.6.3持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
[bookmark: _Toc199322110]20.6.4保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc272432252][bookmark: _Toc262675547][bookmark: _Toc199322111][bookmark: _Toc274249580][bookmark: _Toc278987484][bookmark: _Toc294892045][bookmark: _Toc278380258]20.6.5未按约定投保的补救
(1)由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
(2)由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
[bookmark: _Toc199322112]20.6.6报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
[bookmark: _Toc272432253][bookmark: _Toc260172845][bookmark: _Toc343158209][bookmark: _Toc28569][bookmark: _Toc274249581][bookmark: _Toc262675548][bookmark: _Toc294892046]20.7风险责任的转移
工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）前造成损失和损坏情形除外。
[bookmark: _Toc274249582][bookmark: _Toc11782][bookmark: _Toc229450895][bookmark: _Toc294892047][bookmark: _Toc343158210][bookmark: _Toc262675549][bookmark: _Toc260172846][bookmark: _Toc272432254][bookmark: _Toc199322113]21.不可抗力
[bookmark: _Toc229450896][bookmark: _Toc14069][bookmark: _Toc199322114][bookmark: _Toc260172847][bookmark: _Toc262675550][bookmark: _Toc272432255][bookmark: _Toc274249583][bookmark: _Toc294892048][bookmark: _Toc343158211]21.1不可抗力的确认
21.1.1不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、超标洪水、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。
[bookmark: _Toc278380262][bookmark: _Toc199322115][bookmark: _Toc294892049][bookmark: _Toc262675551][bookmark: _Toc272432256][bookmark: _Toc274249584]21.2不可抗力的通知
[bookmark: _Toc278987489][bookmark: _Toc294892050]21.2.1合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
[bookmark: _Toc278987490][bookmark: _Toc294892051]21.2.2如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
[bookmark: _Toc229450897][bookmark: _Toc260172848][bookmark: _Toc274249585][bookmark: _Toc262675552][bookmark: _Toc278380263][bookmark: _Toc199322116][bookmark: _Toc294892052][bookmark: _Toc272432257]21.3不可抗力后果及其处理
[bookmark: _Toc262675553][bookmark: _Toc491246855][bookmark: _Toc294892053][bookmark: _Toc490385467][bookmark: _Toc278987492][bookmark: _Toc488678526][bookmark: _Toc272432258][bookmark: _Toc199322117]21.3.1不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
(1)永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
(2)承包人设备的损坏由承包人承担；
(3)发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
(4)承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
(5)不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc491246856][bookmark: _Toc488678527][bookmark: _Toc262675554][bookmark: _Toc278987493][bookmark: _Toc490385468][bookmark: _Toc294892054][bookmark: _Toc272432259][bookmark: _Toc199322118]21.3.2延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
[bookmark: _Toc278987494][bookmark: _Toc490385469][bookmark: _Toc294892055][bookmark: _Toc491246857][bookmark: _Toc262675555][bookmark: _Toc199322119][bookmark: _Toc488678528][bookmark: _Toc272432260]21.3.3避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方
没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
[bookmark: _Toc491246858][bookmark: _Toc262675556][bookmark: _Toc278987495][bookmark: _Toc199322120][bookmark: _Toc294892056][bookmark: _Toc490385470][bookmark: _Toc272432261][bookmark: _Toc488678529]21.3.4因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。
[bookmark: _Toc229450898][bookmark: _Toc199322121][bookmark: _Toc274249586][bookmark: _Toc262675557][bookmark: _Toc272432262][bookmark: _Toc294892057][bookmark: _Toc6131][bookmark: _Toc260172849][bookmark: _Toc343158212]22．违约
[bookmark: _Toc199322122][bookmark: _Toc274249587][bookmark: _Toc294892058][bookmark: _Toc272432263][bookmark: _Toc260172850][bookmark: _Toc262675558][bookmark: _Toc229450899]22.1承包人违约
[bookmark: _Toc490385473][bookmark: _Toc491246861]22.1.1.承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约:
(1)承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
(2)承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
(3)承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
(4)承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
（5)承包人在缺陷责任期内（工程质量保修期）内，未能对合同工程完工验收签订书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
(6)承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
(7)承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
[bookmark: _Toc199322123]22.1.2对承包人违约的处理
(1)承包人发生第22.1.1(6)目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
(2)承包人发生除第22.1.1(6)目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误。
(3)经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
22.1.3承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
[bookmark: _Toc199322124]22.1.4合同解除后的估价、付款和结清
(1)合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。
(2)合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
(3)合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
(4)合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。
(5)发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理.
[bookmark: _Toc199322125]22.1.5协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。
[bookmark: _Toc199322126][bookmark: _Toc272432264][bookmark: _Toc278380266][bookmark: _Toc283132753][bookmark: _Toc274249588][bookmark: _Toc278987498][bookmark: _Toc294892059][bookmark: _Toc262675559]22.1.6紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和(或)工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc199322127][bookmark: _Toc274249589][bookmark: _Toc294892060][bookmark: _Toc272432265][bookmark: _Toc26699][bookmark: _Toc343158213][bookmark: _Toc260172851][bookmark: _Toc262675560][bookmark: _Toc229450900]22.2发包人违约
22.2.1发包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约:
(1)发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；
(2)发包人原因造成停工的；
(3)监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
(4)发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
(5)发包人不履行合同约定其他义务的。
[bookmark: _Toc199322128]22.2.2承包人有权暂停施工
发包人发生除第22.2.1(4)目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为，发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc199322129][bookmark: _Toc278987500][bookmark: _Toc294892061]22.2.3发包人违约解除合同
(1)发生第22.2.1(4)目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
(2)承包人按22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
[bookmark: _Toc199322130]22.2.4解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证:
[bookmark: _Toc294892062][bookmark: _Toc278987501][bookmark: _Toc283132756](1)合同解除日以前所完成工作的价款；
(2)承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
(3)承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
(4)承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
(5)由于解除合同应赔偿的承包人损失；
(6)按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额；
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
[bookmark: _Toc278987502][bookmark: _Toc199322131][bookmark: _Toc294892063]22.2.5解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定,发包人应为承包人撤出提供条件。
[bookmark: _Toc229450901][bookmark: _Toc274249590][bookmark: _Toc343158214][bookmark: _Toc272432266][bookmark: _Toc10555][bookmark: _Toc260172852][bookmark: _Toc262675561][bookmark: _Toc294892064]22.3第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
[bookmark: _Toc199322132][bookmark: _Toc272432267][bookmark: _Toc262675562][bookmark: _Toc343158215][bookmark: _Toc294892065][bookmark: _Toc274249591][bookmark: _Toc229450902][bookmark: _Toc27825][bookmark: _Toc260172853]23.索赔
[bookmark: _Toc31473][bookmark: _Toc343158216][bookmark: _Toc274249592][bookmark: _Toc229450903][bookmark: _Toc294892066][bookmark: _Toc199322133][bookmark: _Toc262675563][bookmark: _Toc260172854][bookmark: _Toc272432268]23.1承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
(1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利；
(2)承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
(3)索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数；
(4)在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
[bookmark: _Toc294892067][bookmark: _Toc17399][bookmark: _Toc262675564][bookmark: _Toc229450904][bookmark: _Toc272432269][bookmark: _Toc260172855][bookmark: _Toc199322134][bookmark: _Toc274249593][bookmark: _Toc343158217]23.2承包人索赔处理程序
(1)监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
(2)监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和(或)延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。
(3)承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。
[bookmark: _Toc260172856][bookmark: _Toc21639][bookmark: _Toc262675565][bookmark: _Toc274249594][bookmark: _Toc229450905][bookmark: _Toc343158218][bookmark: _Toc272432270][bookmark: _Toc199322135][bookmark: _Toc294892068]23.3承包人提出索赔的期限
[bookmark: _Toc278987508][bookmark: _Toc199322136][bookmark: _Toc262675566]23.3.1承包人按第17.5款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
[bookmark: _Toc199322137]23.3.2承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
[bookmark: _Toc294892069][bookmark: _Toc274249595][bookmark: _Toc19234][bookmark: _Toc229450906][bookmark: _Toc260172857][bookmark: _Toc272432271][bookmark: _Toc199322138][bookmark: _Toc262675567][bookmark: _Toc343158219]23.4发包人的索赔
[bookmark: _Toc199322139]23.4.1发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和(或)延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
[bookmark: _Toc199322140]23.4.2监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和(或)缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从已支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
23.4.3承包人对监理人按第23.4.1项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的14天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后14天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第23.4.2项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第24条的规定办理。
[bookmark: _Toc27866][bookmark: _Toc272432272][bookmark: _Toc294892070][bookmark: _Toc274249596][bookmark: _Toc229450907][bookmark: _Toc343158220][bookmark: _Toc262675568][bookmark: _Toc199322141][bookmark: _Toc260172858]24.争议的解决
[bookmark: _Toc294892071][bookmark: _Toc15302][bookmark: _Toc260172859][bookmark: _Toc343158221][bookmark: _Toc274249597][bookmark: _Toc272432273][bookmark: _Toc262675569][bookmark: _Toc229450908]24.1争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。
(1)向约定的仲裁委员会申请仲裁；
(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc343158222][bookmark: _Toc260172860][bookmark: _Toc229450909][bookmark: _Toc9400][bookmark: _Toc294892072][bookmark: _Toc274249598][bookmark: _Toc272432274][bookmark: _Toc262675570]24.2友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
[bookmark: _Toc262675571][bookmark: _Toc343158223][bookmark: _Toc260172861][bookmark: _Toc272432275][bookmark: _Toc21234][bookmark: _Toc294892073][bookmark: _Toc274249599][bookmark: _Toc229450910]24.3争议评审
[bookmark: _Toc199322142]24.3.1采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节:必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
[bookmark: _Toc272432276][bookmark: _Toc274249600][bookmark: _Toc260172862][bookmark: _Toc294892074][bookmark: _Toc3711][bookmark: _Toc262675572][bookmark: _Toc343158224]24.4争议的解决
[bookmark: _Toc278987515]24.4.1若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。
[bookmark: _Toc343158225][bookmark: _Toc17623]24.4.2若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提起诉讼。
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[bookmark: _Toc27288]第二节 专用合同条款
[bookmark: _Toc200817287][bookmark: _Toc491246874][bookmark: _Toc209499030][bookmark: _Toc201058948]专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。专用条款中未明确的部分在签订合同协议书时由发包人和承包人协商确定。
[bookmark: _Toc272432278][bookmark: _Toc343158226][bookmark: _Toc244121906][bookmark: _Toc262675574][bookmark: _Toc260172864][bookmark: _Toc29636][bookmark: _Toc312946518]1.一般约定
[bookmark: _Toc312946519][bookmark: _Toc244121907][bookmark: _Toc491246875][bookmark: _Toc2640][bookmark: _Toc343158227][bookmark: _Toc262675575][bookmark: _Toc272432279][bookmark: _Toc209499031][bookmark: _Toc201058949]1.1词语定义：
[bookmark: _Toc491246876][bookmark: _Toc201058950][bookmark: _Toc490385488][bookmark: _Toc488678547]1.1.2合同当事人和人员
[bookmark: _Toc488678548][bookmark: _Toc490385489][bookmark: _Toc491246877][bookmark: _Toc201058951]1.1.2.2发包人：永德县地方产业发展服务中心
1.1.2.3承包人： 
1.1.2.4分包人：本工程不允许分包
1.1.2.5监理人：以发包方签订监理合同为准。
1.1.2.6缺陷责任期（工程质量保修期）:一年。
[bookmark: _Toc312946520][bookmark: _Toc272432280][bookmark: _Toc491246879][bookmark: _Toc262675576][bookmark: _Toc244121908][bookmark: _Toc343158228][bookmark: _Toc20772][bookmark: _Toc209499032]1.4合同文件的优先顺序
进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：
⑴合同协议书（包括会议纪要、补充协议）
⑵中标通知书
⑶投标报价书
⑷专用合同条款
⑸通用合同条款
⑹技术条款和要求
⑺图纸
⑻已标价的工程量清单
[bookmark: _Toc491246881][bookmark: _Toc201058953][bookmark: _Toc209499034]⑼经双方确认进入合同的其它文件（如招标文件、发包人有关工程的洽谈、变更等书面协议，以及工程保修协议书、安全生产协议书、廉政协议书等）
[bookmark: _Toc262675577][bookmark: _Toc312946521][bookmark: _Toc16367][bookmark: _Toc272432281][bookmark: _Toc244121909][bookmark: _Toc343158229]1.7联络
[bookmark: _Toc200817288][bookmark: _Toc209499035][bookmark: _Toc201058954][bookmark: _Toc491246882][bookmark: _Toc244121911]1.7.2来往函件均应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限送达：14日内。
[bookmark: _Toc312946522][bookmark: _Toc343158230][bookmark: _Toc272432282][bookmark: _Toc16813][bookmark: _Toc262675578][bookmark: _Toc260172865]2.发包人义务
[bookmark: _Toc19011][bookmark: _Toc201058955][bookmark: _Toc262675579][bookmark: _Toc209499036][bookmark: _Toc491246883][bookmark: _Toc343158231][bookmark: _Toc244121912][bookmark: _Toc312946523][bookmark: _Toc272432283][bookmark: _Toc98813270]2.3提供施工场地
[bookmark: _Toc262675580][bookmark: _Toc272432284][bookmark: _Toc244121913]删去本款全文，并代之以：
发包人负责办理工地范围内的征地和移民，向承包人提供施工用地，提供的用地范围根据监理人指示划定，用地期限在本合同工程完工后2个月。承包人只能在商定的用地范围内安排施工，超出商定的用地范围外的用地由承包人自行解决并承担由此发生的一切费用。
[bookmark: _Toc312946524][bookmark: _Toc24195][bookmark: _Toc343158232]2.8其它义务
[bookmark: _Toc224208907][bookmark: _Toc224207345][bookmark: _Toc224725533](1)协调勘察、设计、施工承包人、监理人及其他与施工有关人员的关系；
(2)向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料，但只对列入合同文件的水文和地质勘探资料负责，不对承包人使用上述资料所作出的分析结果承担责任。
(3)发包人应按第8.1款和技术条款的规定，委托监理人向承包人移交现场测量基准点及其有关资料。
[bookmark: _Toc272432285][bookmark: _Toc312946525][bookmark: _Toc343158233][bookmark: _Toc20844][bookmark: _Toc260172866][bookmark: _Toc262675581][bookmark: _Toc272829951][bookmark: _Toc491246886][bookmark: _Toc209499040][bookmark: _Toc262675584][bookmark: _Toc223245856][bookmark: _Toc229450920][bookmark: _Toc272432288]3.监理人
3.1监理人的职责和权力
本款补充如下内容：
监理人在行使下列权利前，必须得到发包人的批准。
(1)确定延长完工期限；
(2)作出变更决定；
尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的规定增加相应的费用，并通知承包人。
[bookmark: _Toc312946526][bookmark: _Toc260172867][bookmark: _Toc31911][bookmark: _Toc272432286][bookmark: _Toc262675582][bookmark: _Toc272829952][bookmark: _Toc343158234]4承包人
[bookmark: _Toc244121914][bookmark: _Toc272829953][bookmark: _Toc209499038][bookmark: _Toc272432287][bookmark: _Toc262675583][bookmark: _Toc30270][bookmark: _Toc491246885][bookmark: _Toc343158235][bookmark: _Toc312946527]4.1承包人的一般义务
[bookmark: _Toc209499039]4.1.10其它义务
(1)本合同工程施工所需的水、电、交通等临时工程的修建与维护费用全部由承包人自行承担，施工对乡村便道的损坏由承包人负责恢复。若造成当地交通、农田、房屋、植被等损害，承包人应负责对造成的损害进行恢复及赔偿；
(2)在施工队伍进场后，施工技术方案、施工进度计划、资金流计划、设备人员进场报验单经监理方检查、审核、批准，总监理工程师发出开工令后工程方可开工；
(3)承包人必须结清和施工所在地政府、百姓的所有拖欠款项及今后施工中发生的相应款项，承包人应对由此引起的一切后果负完全责任；
(4)承包人要采取有效措施对施工开挖边坡及时进行支护和做好排水措施（特别是雨季施工排水与防洪措施），避免施工中造成水土流失，否则将承担相应赔偿责任；
(5)承包人在施工过程中采取有效措施注意保护生活用水源免受施工活动造成的污染，否则将承担相应责任；
(6)用于工程建设的工程款承包人必须专款专用，不得挪作它用。发包人有权指定承包人开户银行，并请银行代为监督；
(7)发包人提供的施工用地以外的承包人所需用地及其费用，由承包人自行解决。
删去本款全文，并代之以：
（1）本合同担保金额为中标价的5%进行履约担保。签订合同前，承包人必须向发包人提交合同投标人须知前附表中所规定的现金或保函担保及相应的履约保证书。在其有效期内，若承包人违约，按合同约定需要支付违约金或发包人要求赔偿损失时，可从承包人现金或保函担保中直接扣回。现金或保函担保不足以支付违约金或发包人的损失时，发包人可从应支付给承包人的工程价款和所扣留的其它款项中扣除。
（2）承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。在其有效期结束后28天内，发包人应将（剩余的）履约保证金（无息）退还给承包人。
（3）中标人在中标后，需持中标通知书在工程所在地的农民工工作联席会议办公室缴纳农民工工资保证金，金额按当地劳动保障部门相关规定执行。
[bookmark: _Toc16915][bookmark: _Toc312946529][bookmark: _Toc343158237][bookmark: _Toc244121916]4.3分包
[bookmark: _Toc209499041][bookmark: _Toc244121917][bookmark: _Toc491246887]删去本款全文，并代之以：本工程不允许分包。
[bookmark: _Toc30075][bookmark: _Toc229450921][bookmark: _Toc223245857][bookmark: _Toc343158238][bookmark: _Toc272432289][bookmark: _Toc262675585][bookmark: _Toc312946530]4.4联合体
本工程不允许联合体投标。
[bookmark: _Toc272432290][bookmark: _Toc312946531][bookmark: _Toc5245][bookmark: _Toc262675586][bookmark: _Toc343158239]4.5承包人项目经理
[bookmark: _Toc212184530][bookmark: _Toc272829800][bookmark: _Toc244121919][bookmark: _Toc491246888][bookmark: _Toc262675587][bookmark: _Toc260172868][bookmark: _Toc272432291][bookmark: _Toc201058956][bookmark: _Toc200817289][bookmark: _Toc209499043]4.5.1承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职，且正常情况下项目经理驻工地的时间每月不得少于20天,若承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理离开施工场地，应事先征得发包人或监理人的同意，并委派代表代行其职责。
[bookmark: _Toc312946532][bookmark: _Toc20980][bookmark: _Toc343158240]5.材料和工程设备
[bookmark: _Toc14217][bookmark: _Toc272432292][bookmark: _Toc244121921][bookmark: _Toc491246889][bookmark: _Toc262675588][bookmark: _Toc343158241][bookmark: _Toc209499044][bookmark: _Toc312946533]5.2发包人提供的材料和工程设备
[bookmark: _Toc244121922]本工程发包人不提供材料和工程设备。
[bookmark: _Toc312946534][bookmark: _Toc272432293][bookmark: _Toc260172869][bookmark: _Toc262675589][bookmark: _Toc9355][bookmark: _Toc343158242]6.施工设备和临时设施
6.2.发包人提供的施工设备和临时设施
发包人不提供施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc244121923][bookmark: _Toc260172870][bookmark: _Toc343158243][bookmark: _Toc23857][bookmark: _Toc262675590][bookmark: _Toc272432294][bookmark: _Toc312946535]7.交通运输
[bookmark: _Toc272432295][bookmark: _Toc312946536][bookmark: _Toc26989][bookmark: _Toc343158244][bookmark: _Toc262675591]7.1道路通行权和场外设施
[bookmark: _Toc244121925]道路通行权和场外设施的约定：道路通行权由承包人办理并承担费用，需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。
除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应积极参与修建、维修、养护和管理施工所需的全部临时道路和交通设施，费用双方协商解决。
[bookmark: _Toc272432296][bookmark: _Toc262675592][bookmark: _Toc17055][bookmark: _Toc343158245][bookmark: _Toc312946537][bookmark: _Toc260172871]8．测量放线
[bookmark: _Toc233083007][bookmark: _Toc7170][bookmark: _Toc232582749][bookmark: _Toc224725547][bookmark: _Toc272432297][bookmark: _Toc232581963][bookmark: _Toc224207356][bookmark: _Toc233892114][bookmark: _Toc224210255][bookmark: _Toc224208918][bookmark: _Toc312946538][bookmark: _Toc232428466][bookmark: _Toc262675593][bookmark: _Toc232582450][bookmark: _Toc343158246][bookmark: _Toc256443545]8.1施工控制网
施工控制网的约定:发包人应在发出开工通知前7天内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在开工后7天内，将施工控制网资料报送招标人、监理人复测审批。
[bookmark: _Toc244121929][bookmark: _Toc260172872][bookmark: _Toc262675594][bookmark: _Toc209499045][bookmark: _Toc1251][bookmark: _Toc312946539][bookmark: _Toc491246890][bookmark: _Toc343158247][bookmark: _Toc272432298][bookmark: _Toc201058957]9．施工安全、治安保卫和环境保护
[bookmark: _Toc232428470][bookmark: _Toc224725551][bookmark: _Toc262675595][bookmark: _Toc256443549][bookmark: _Toc232581967][bookmark: _Toc233892118][bookmark: _Toc233083011][bookmark: _Toc224208922][bookmark: _Toc224210259][bookmark: _Toc272432299][bookmark: _Toc232582753][bookmark: _Toc312946540][bookmark: _Toc16218][bookmark: _Toc224207360][bookmark: _Toc272829965][bookmark: _Toc232582454][bookmark: _Toc343158248][bookmark: _Toc491246892][bookmark: _Toc201058958][bookmark: _Toc209499047][bookmark: _Toc244121932][bookmark: _Toc200817290][bookmark: _Toc272432300][bookmark: _Toc260172873][bookmark: _Toc262675596]9.2承包人的施工安全责任
9.2.1承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在签订合同14日内，编制施工安全措施计划报送监理人审批。
增加以下条款：
承包人负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。因本工程地处林区，安全防火问题尤其重要，因此承包人应负责本合同工程工地的消防工作，组建专职消防队伍，在工地配备必要的日常消防设备并配合公安消防部门工作。
[bookmark: _Toc29717][bookmark: _Toc343158249][bookmark: _Toc312946541]10、进度计划
[bookmark: _Toc7982][bookmark: _Toc312946542][bookmark: _Toc343158250]10.1合同进度计划
本款修改为：
承包人应按约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案。
[bookmark: _Toc343158251][bookmark: _Toc13734][bookmark: _Toc312946543]11.开工和竣工（完工）
[bookmark: _Toc312946544][bookmark: _Toc343158252][bookmark: _Toc272829845][bookmark: _Toc32758]11.2竣工(完工)
[bookmark: _Toc343158253][bookmark: _Toc312946545][bookmark: _Toc244121935][bookmark: _Toc209499049][bookmark: _Toc201058960][bookmark: _Toc491246894]承包人应在总监理工程师发出开工令后90日历天内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工证书中明确。
11.5承包人工期延误
（1）逾期完工违约金表
	序号
	项目名称
	违约金（元/天）

	1
	
	1000


（2）全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同价的10%，承包人支付逾期完工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc343158254][bookmark: _Toc17534][bookmark: _Toc272432302][bookmark: _Toc262675598][bookmark: _Toc312946546]11.6工期提前
[bookmark: _Toc209499050][bookmark: _Toc491246895][bookmark: _Toc201058961]工程提前的奖金约定：本工程要求承包人按质按量按时完成工程内容，提前完工的，工期提前无奖励。
[bookmark: _Toc5738][bookmark: _Toc343158255][bookmark: _Toc260172875][bookmark: _Toc244121936][bookmark: _Toc272432304][bookmark: _Toc312946547][bookmark: _Toc262675600]14试验和检验
[bookmark: _Toc223245870][bookmark: _Toc229450932][bookmark: _Toc25677][bookmark: _Toc312946548][bookmark: _Toc343158256][bookmark: _Toc244121937]14.2现场材料试验
本条增加：
监理人认为材料试验需送省、地（或）县级质检部门试验时，承包人应经监理人见证取样后送上述质检部门进行试验，费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc244121938][bookmark: _Toc312946549][bookmark: _Toc209499051][bookmark: _Toc343158257][bookmark: _Toc262675601][bookmark: _Toc272432305][bookmark: _Toc272829971][bookmark: _Toc2333][bookmark: _Toc201058962][bookmark: _Toc260172876][bookmark: _Toc491246896]15变更
[bookmark: _Toc343158258][bookmark: _Toc262675602][bookmark: _Toc272432306][bookmark: _Toc312946550][bookmark: _Toc272829972][bookmark: _Toc8946]15.1变更的范围和内容
本条增加：本合同采用固定单价合同形式承包，在合同履行期内无论增加或减少工程量，其《工程量清单》中的单价均不作调整。
出现新增项目时，其新增项目的单价编制应与投标人投标报价中所采用的人工、材料、机械的基价及取费标准保持一致；新增项目的工程量与最终实施的工程量，无论增加或减少的幅度如何，其单价均不作调整。
[bookmark: _Toc24982]15.6暂列金额
[bookmark: _Toc21105]工程量清单中所列暂列金额必须不加修改的填报，如擅自修改暂列金额的投标文件将不予以评审。此费用必须经业主、监理、设计现场研究分析，认定切实需要实施的工程事项，才能进行计量支付；未经业主、监理、设计现场认定的，承包人自行实施的，不做计量支付，产生的费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc260172877][bookmark: _Toc209499052][bookmark: _Toc17911][bookmark: _Toc491246897][bookmark: _Toc343158259][bookmark: _Toc262675603][bookmark: _Toc272432307][bookmark: _Toc312946551][bookmark: _Toc244121939][bookmark: _Toc201058963]16价格调整
[bookmark: _Toc201058964][bookmark: _Toc491246898][bookmark: _Toc244121940][bookmark: _Toc343158260][bookmark: _Toc312946552][bookmark: _Toc29648][bookmark: _Toc262675604][bookmark: _Toc272432308]16.1物价波动引起的价格调整
删去本款全文，并代之以：
本合同工程实行总价控制，综合单价承包，在合同实施期间及逾期一年内，无论工程量增加或减少，综合单价均不作调整，且均不考虑物价波动及法规更改引起的价格调整。
[bookmark: _Toc262675605][bookmark: _Toc272432309][bookmark: _Toc272829975][bookmark: _Toc312946553][bookmark: _Toc245][bookmark: _Toc343158261][bookmark: _Toc244121941][bookmark: _Toc200817291][bookmark: _Toc491246899][bookmark: _Toc260172878][bookmark: _Toc209499053][bookmark: _Toc201058965][bookmark: _Toc491246901][bookmark: _Toc201058967][bookmark: _Toc262675607][bookmark: _Toc209499055][bookmark: _Toc272432311][bookmark: _Toc244121943]17计量与支付
[bookmark: _Toc209499054][bookmark: _Toc262675606][bookmark: _Toc229450937][bookmark: _Toc312946554][bookmark: _Toc491246900][bookmark: _Toc223245875][bookmark: _Toc17835][bookmark: _Toc343158262][bookmark: _Toc272829976][bookmark: _Toc201058966][bookmark: _Toc272432310]17.1计量
删去本款，并代之以：
按承包方实际完成的工程量，由承包方上报并经监理工程师、建设单位共同确认的工程量计量及按本合同《技术条款》的有关规定执行。
经发包人、监理、设计共同确认的新增项目按投标报价时的人工、材料、费率等组价结算。
[bookmark: _Toc25227][bookmark: _Toc312946555][bookmark: _Toc343158263]17.2预付款（合同谈判时约定）
[bookmark: _Toc488678573][bookmark: _Toc491246902][bookmark: _Toc201058968][bookmark: _Toc209499058][bookmark: _Toc491246908]17.2.1预付款：
按承包方申请金额支付，不超过合同总价的30%。
[bookmark: _Toc488678576][bookmark: _Toc491246905]17.2.2预付款保函（担保）
(2)工程预付款的担保约定为：现金担保或保函担保。
[bookmark: _Toc488678577][bookmark: _Toc491246906]17.2.3预付款的扣回与还清
工程预付款在进度款支付中分期/分批扣回。
[bookmark: _Toc312946556][bookmark: _Toc229450939][bookmark: _Toc491246904][bookmark: _Toc31897][bookmark: _Toc262675608][bookmark: _Toc262676688][bookmark: _Toc209499056][bookmark: _Toc343158264][bookmark: _Toc260172879][bookmark: _Toc223245877]17.3工程进度款（合同谈判时约定）
[bookmark: _Toc209499057][bookmark: _Toc343158265][bookmark: _Toc491246907][bookmark: _Toc312946557][bookmark: _Toc244121945][bookmark: _Toc262675610][bookmark: _Toc262676691]本项目按期/次进度支付至合同价款80%。
[bookmark: _Toc1877]17.4质量保证金
支付最后一期资金时，承包方需同步缴存质量保证金（审计结果总造价3%），保修期满处理完质量问题后无息退还。
[bookmark: _Toc7071]17.5竣工（完工）结算
[bookmark: _Toc262675611][bookmark: _Toc262676692]17.5.1竣工（完工）付款申请单
（1）承包人应提交完工付款申请单一式8份。
[bookmark: _Toc17335][bookmark: _Toc312946558][bookmark: _Toc343158266][bookmark: _Toc262675612][bookmark: _Toc244121947][bookmark: _Toc272432317][bookmark: _Toc260172880]19.缺陷责任与保修责任
[bookmark: _Toc244121948][bookmark: _Toc491246909][bookmark: _Toc209499059][bookmark: _Toc272432318][bookmark: _Toc312946559][bookmark: _Toc21819][bookmark: _Toc343158267][bookmark: _Toc262675613]19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
[bookmark: _Toc491246910][bookmark: _Toc209499060]本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：从工程移交证书写明的工程完工日的一年。
[bookmark: _Toc6456][bookmark: _Toc312946560][bookmark: _Toc343158268][bookmark: _Toc272829985]20保险
1.建筑安装工程一切险(包括材料和工程设备)：应以发包人和承包人的名义投保，费用在签订合同协议书时由双方共同协商解决，投标报价中不需列报；
2.人员工伤事故险：发包人和承包人应分别为各自的人员投保人员工伤事故险，承包人投保人员工伤事故险的费用应摊入各项目的人工费内，发包人不另行支付；
3.人身意外伤害险：发包人和承包人应分别为各自的人员投保人身意外伤害险，承包人投保人身意外伤害险的费用应摊入各项目的人工费内，发包人不另行支付；
4.第三者责任险：应以发包人和承包人的名义投保，费用在签订合同协议书时由双方共同协商解决，投标报价中不需列报；
[bookmark: _Toc212184560]5.施工设备险：由承包人负责投保，其保险费用应计入施工设备的运行费内，发包人不另行支付。
[bookmark: _Toc272432320][bookmark: _Toc223245882][bookmark: _Toc25043][bookmark: _Toc262675615][bookmark: _Toc343158269][bookmark: _Toc260172882][bookmark: _Toc312946561][bookmark: _Toc229450944]22违约
[bookmark: _Toc223245883][bookmark: _Toc272432321][bookmark: _Toc312946562][bookmark: _Toc343158270][bookmark: _Toc4028][bookmark: _Toc229450945][bookmark: _Toc262675616][bookmark: _Toc212184562]22.1承包人违约
本款增加以下内容：
（8）承包人在接到开工通知后14天内，未能按投标文件及合同条款中承诺的人员、施工设备按时、如数进入工地，承包人项目经理、技术负责人及专职安全员驻工地时间少于合同约定天数，致使本项目工程的进度、质量、安全造成严重影响。
[bookmark: _Toc312946563][bookmark: _Toc209499061][bookmark: _Toc343158271][bookmark: _Toc244121951][bookmark: _Toc262675617][bookmark: _Toc272432322][bookmark: _Toc24200][bookmark: _Toc491246911][bookmark: _Toc260172883]24争议的解决
24.1争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：仲裁。
本条增加以下内容：
争议的调解：
本合同双方约定的争议调解机构为：上一级行政主管部门，不再设置专门的争议调解机构。
仲裁或诉讼：双方在合同签订时协商。
[bookmark: _Toc343158272][bookmark: _Toc26574]
第三节 合同附件格式
附件一:合同协议书
发包人（全称）：永德县地方产业发展服务中心
承包人（全称）： 
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就永德县2019年糖料蔗核心基地建设项目（未完）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1.工程名称：永德县2019年糖料蔗核心基地建设项目（未完）工程。
2.工程地点：项目规划在永德县小勐统镇、永康镇、亚练乡、班卡乡、大山乡和崇岗乡6个乡镇境内共19个村实施。
3.工程立项批准文号：《永德县人民政府关于永德县2019年糖料蔗核心基地建设项目（未完）工程进行重新招标》的批复永政复(2026)224号。
4.资金来源：中央预算资金。
5.工程内容：1、规划建设输水管道9291.46m（其中DN450焊卷管2075m、DN250镀锌管260m、DN150镀锌管1475.78m、DN80镀锌管2080m、DN50镀锌管3400.68m），建设蓄水池3座（50m³）、取水口2座、前池2座、镇墩68座、支墩257座。
2、规划建设机耕路3条，总长36.44km。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：
完成永德县2019年糖料蔗核心基地建设项目（未完）工程全部建设内容。
   二、合同工期
计划开工日期：   年   月  日
计划竣工日期： 年   月  日
工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
    三、质量标准
工程质量符合  符合国家现行验收标准，一次性验收合格  标准。
    四、签约合同价与合同价格形式	
签约合同价为：
人民币（大写）      (¥     元)。
    五、项目经理
承包人项目经理：     。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于    年  月  日签订。
    十、签订地点
本合同在        签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自  签订之日起   生效。
    十三、合同份数
本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执四份，承包人执贰份。


	发包人:
	永德县地方产业发展服务中心 (公章)
	承包人：
	     (公章)

	法定代表人或其委托代理人：
	     （签字）
	法定代表人或其委托代理人：
	     （签字）

	统一社会信用代码：
	12533524MB15776530
	统一社会信用代码：
	   

	地    址：
	永德县德党镇永德北路47号 
	地    址：
	   

	邮政编码：
	677600
	邮政编码：
	  

	法定代表人：
	     
	法定代表人：
	     

	委托代理人：
	     
	委托代理人：
	     

	电    话：
	     
	电    话：
	      

	传    真：
	0883—5221087
	传    真：
	     

	电子信箱：
	     
	电子信箱：
	     

	开户银行：
	云南永德农村商业银行股份有限公司城西支行
	开户银行：
	   

	账    号：
	8100011697226012
	账    号：
	  



日期：   年   月   日


附件二:履约担保格式

履约担保

(发包人名称)永德县地方产业发展服务中心:

鉴于(发包人名称：永德县地方产业发展服务中心，以下简称”发包人”)接受(承包人名称：)(以下称”承包人”)于    年  月   日参加(项目名称：   )的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
[bookmark: _Toc199322144][bookmark: _Toc200817293][bookmark: _Toc200169511]1.担保金额人民币(大写：  )元(￥   )。
2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。
[bookmark: _Toc199322145][bookmark: _Toc200169512][bookmark: _Toc200817294]3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
[bookmark: _Toc199322146][bookmark: _Toc200817295][bookmark: _Toc200169513]4.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。


担保人：(盖单位章)
法定代表人或委托代理人：(签字)
地址： 
邮政编码： 
电话： 
传真：

 年  月  日


附件三：廉政协议书
廉政协议书
施工合同名称：   
施工合同编号：    
发包人（甲方）：永德县地方产业发展服务中心
承包人（乙方）：
为加强云南省水利水电工程建设中的廉政建设，规范水利水电建设项目中承发包双方的各项活动，防止各种非法谋取不正当利益的行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设的要求，特签订本廉政协议。
第一条 甲、乙双方的责任
（一）严格遵守国家关于水利水电工程建设有关法律法规以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行工程项目承发包合同文件，认真履行合同规定的权利和义务。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得为获取不正当利益而损害国家、集体和对方利益，不得违反水利水电工程建设管理、勘察、设计、监理、施工的规定和规范。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为，有责任及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检、监察、司法等机关举报。
第二条 甲方的责任
甲方的领导和工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或应由个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。不准工作人员的配偶、子女从事与甲方工程交易行为有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位宴请和营业性健身、娱乐等活动。不准接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。
（五）不准向乙方介绍与工程建设项目有关的设备、材料采购、劳务等经济活动，不得强行向乙方和相关单位推荐分包单位，不准以任何理由要求乙方购买工程建设项目施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条 乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和合同规定开展业务工作，严格执行工程建设的有关政策，并遵守如下规定：
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或应由个人支付的费用。
（三）不准为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请和营业性健身、娱乐等活动。不准为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等。
第四条 违约责任
甲、乙双方工作人员如有违反本协议有关规定，按照管理权限，依据有关法律法规和规定对责任人和责任单位负责人给予党纪、政纪处分。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
第五条 本协议书的有效期自双方签署之日起至相应承发包合同终了之日止。
第六条 本责任书一式四份，甲乙双方各执一份，并分送甲乙双方主管单位纪检监察部门各一份。

甲方（盖章）：永德县地方产业发展服务中心
法定代表人（或委托代理人）：
  年  月   日


乙方（盖章）：
法定代表人（或委托代理人）：
  年  月  日


[bookmark: _Toc42247100][bookmark: _Toc40633484][bookmark: _Toc45585183]

附件四：安全生产管理目标责任书



   



安全生产管理目标责任书






甲方：永德县地方产业发展服务中心
乙方：
签订地点：永德县
签订时间：   年  月   日

安全生产管理目标责任书
为贯彻执行国家安全生产法律法规和行业规程规范，切实做好   （项目名称）施工安全生产管理工作，甲乙双方特签订本责任书。
（一）杜绝群死群伤的重特大事故发生，避免较大事故发生，减少一般事故发生。
（二）安全生产隐患整改率100%。
二、甲方责任
（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（二）负责统一监督、检查、协调工程施工安全、消防、防汛和防灾等工作，制定并实施安全生产管理制度和处罚办法。
（三）严格执行国家及行业有关法律法规，做到安全生产设施建设与主体工程“三同时”，即：同时设计审批、同时施工、同时验收投入使用。
（四）负责定期组织召开安全生产专题会议和安全检查，确保各项安全措施及时落实到位。
（五）保障安全措施经费足额到位，为乙方履行安全责任创造条件。
三、乙方责任
（一）严格执行国家及行业有关法律法规，履行工程承包合同中的有关安全要求和义务。
（二）作为安全生产的责任主体，负责建立安全生产管理机构和制度体系，单位法人为安全生产第一责任人。
（三）加强职工岗位教育培训，工人岗前安全生产培训达到100%，安全生产管理人员及特种工人持证上岗率100%。
（四）按照设计施工计划编制安全施工组织设计，并严格执行；确保各类设施设备报检率、合格率及完好率均达到100%；及时做好专项检查和整改工作，做到检查、整改工作到位率均达100%。
（五）采取安全控制措施，确保人员安全，如果发生安全事故，及时上报有关部门，及时报告和事故及时办结率应达到100%。
（六）保障合同列支的安全措施经费及时足额到位，不得挪作他用。
四、安全生产管理奖惩
乙方负责施工的工程项目发生责任事故，除有关部门按照安全生产相关规定处罚外，甲方将按有关制度将乙方列入黑名单，在本工程后续建设中不得参与相关招投标工作。
其他
（一）不因本责任书的签订而免除乙方按法律法规和合同规定应承担的其他责任和义务。
（二）本责任书由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位公章后生效，一式六份，甲方执四份，乙方执二份，工程竣工验收后自行失效。
[bookmark: _Hlk19763081]
甲方：永德县地方产业发展服务中心（盖章）
法定代表人或授权代理人：（签字）
日期：  年  月  日

乙方：（盖章）
法定代表人或授权代理人：（签字）
日期：  年   月   日







[bookmark: _Toc1835][bookmark: _Toc20482]

[bookmark: _Toc272432323][bookmark: _Toc262675618]第五章  工程量清单


[bookmark: _Toc13710][bookmark: _Toc13575][bookmark: _Toc220040180][bookmark: _Toc200817301][bookmark: _Toc343158275][bookmark: _Toc224016988][bookmark: _Toc272432324][bookmark: _Toc228632553][bookmark: _Toc199322152][bookmark: _Toc200169519][bookmark: _Toc262675619][bookmark: _Toc216772545][bookmark: _Toc202061133]第六章  图纸
（另附）


[bookmark: _Toc24308][bookmark: _Toc262675632][bookmark: _Toc272432337][bookmark: _Toc15172][bookmark: _Toc21709]

第七章  技术标准和要求
[bookmark: _Toc20628][bookmark: _Toc262675634][bookmark: _Toc15045][bookmark: _Toc30659][bookmark: _Toc272432339]一、方案设计依据标准、规范
[bookmark: _Toc22269]1、《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2022）。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK15]2、《高标准农田建设标准》（NY/T2148-2012）。
3、《高标准农田设计标准》（T/CECS1043-2022）。
4、《农田建设项目管理办法》（农业农村部令第4号）。
5、农业农村部关于印发<高标准农田建设质量管理办法（试行）的通知>》（农建发〔2021〕1号）。
6、《永德县“6+1”产业发展布局》。
7、上级主管部门相关文件、通知要求等。
二、工程建设方案
本项目实施主要涉及糖料蔗核心基地建设工程。
1、建设规模
1.1规划建设输水管道9291.46m（其中DN450焊卷管2075m、DN250镀锌管260m、DN150镀锌管1475.78m、DN80镀锌管2080m、DN50镀锌管3400.68m），建设蓄水池3座（50m³）、取水口2座、前池2座、镇墩68座、支墩257座。
1.2规划建设机耕路3条，总长36.44km。
2、技术要求及工程做法
2.1水利工程调整优化设计方案
规划建设输水管道9291.46m，配套建设蓄水池3座（50m³）、取水口2座、前池2座、镇墩68座、支墩257座。具体工程方案如下：
（1）水利工程
①忙况灌区水利工程方案
a 水源工程方案
本方案设计在打老虎沟（原方案取水点上移约40m）取水，位于两个箐沟汇交的地方，涉及两个水源，修建两座取水坝，坝体设计采用C20埋石混凝土浇筑，通过拦水坝取水，采用DN450焊卷管输水至前池，前池设计三级沉沙，采用C20混凝土垫层，C25钢筋混凝土池壁，C30钢筋砼预制盖板。具体详见设计图纸。
b 输水主管道工程方案
输水主管道主要涉及原方案取水点至本方案设计前池位置，以及管道中后段地势较为复杂的地段，共涉及2075m，其他管段已架设完成。管道设计沿青树大沟沟线敷设，设计DN450焊卷管，与原设计方案不变，连接方式为焊接。
管道敷设尽量采取在开挖平台后进行安装，尽量使管道置于地面，在横向及竖向的拐点位置，以及跨箐沟位置设置镇墩，在管道悬空的地方设置支墩，支墩间隔距离一般为6m，最大不超过12m，通过开挖平台敷设管道，实现对原设计的镇墩支墩规划优化，减少镇墩支墩数量。本方案共设计建设镇墩68座、支墩257座（包含已安装管道加设的镇支墩），镇墩设计C25钢筋混凝土墩体，尺寸及形状根据现场地形等具体情况而定，主要有已安装管段常规镇墩167座、已安装管段跨沟渠镇墩10座、未安装管段常规镇墩99个和山体滑移段镇墩8座，两个镇墩之间安装一个伸缩接，支墩设计C25混凝土墩体，具体详见设计图纸。
在管道低洼处规划设置DN200冲沙阀4套，在管道高点设置DN32排气阀8套，管道入口（前池接口）和末端分别设置DN450闸阀一套。具体详见设计图纸。
在已安装管道底部出现坍塌的地段，采用修建挡土墙进行加固，设计C20埋石砼墙体，浇筑墙体54.66m³。具体详见设计图纸。
c 配水工程方案
主要考虑充分利用其他资金投资建设的蓄水池，减少本项目蓄水池建设投资，规划新架设DN250镀锌管260m、DN150镀锌管1475.78m，从输水主管道末端输水至三个50m³蓄水池（其他资金投资建设），安装DN250变DN150三通一个，DN150闸阀5套等。
规划在原设计配水工程布局区域内，未由其他资金投资建设蓄水池的地方，修建蓄水池50m³蓄水池3座，其建设地点、水池容积及辐射灌溉面积与原设计方案相同。蓄水池设计方形水池，采用C20混凝土垫层，C25钢筋混凝土池壁。具体详见设计图纸。
②小龙塘灌区水利工程方案
a 水源工程方案
本方案取水点与原设计方案不变，对前池设计进行适当调整，降低前池投资。蓄水池设计长方形水池，采用C20混凝土垫层，C25钢筋混凝土池壁。具体详见设计图纸。
b 管道工程方案
本方案根据实地调查走访及勘察，对管道敷设布局进行优化调整，同时适当调小管径，从而降低工程投资。规划架设DN80镀锌管2080m、DN50镀锌管3400.68m，安装DN80冲沙阀7套、DN25排气阀1套，在管道横向及竖向拐点的地方，设置支墩12座，支墩设计C20混凝土墩体。具体详见设计图纸。
2.2园间机耕路工程方案
共规划修建园间机耕路3条，总长36.34m，铺筑砂石路面127575㎡，具体工程方案如下：
（1）15#机耕路工程方案
规划沿原路基拓宽，道路总长12780m，设计有效路面（铺砂）宽度3.5m，路肩回填宽度1m，采用土渠排水；在低洼的地方修建涵洞28道，设计采用M7.5浆砌石支砌一字墙，采用C20混凝土垫层安装混凝土涵管；涉及道路交叉口处埋置混凝土管；在路基容易出现坍塌地点修建挡土墙，设计C20埋石砼墙体；在跨河道沟渠路段设置过水路面2道。在视野开阔且便于会车路段设置错车道25道具体详见设计图纸。
（2）16#机耕路工程方案
规划沿原路基拓宽，道路总长13958m，设计有效路面（铺砂）宽度3.5m，路肩回填宽度1m；在视线较好的地方设计错车道26道，采用土渠排水，；在低洼的地方修建涵洞41道，设计采用M7.5浆砌石支砌一字墙，采用C20混凝土垫层安装混凝土涵管；涉及道路交叉口处埋置φ300mm混凝土管；在路基容易出现坍塌地点修建挡土墙，设计C20埋石砼墙体。具体详见设计图纸。
（3）17#机耕路工程方案
规划沿原路基拓宽，道路总长9700m，设计有效路面（铺砂）宽度3.5m，路肩回填宽度1m；在视线较好的地方设计错车道，采用土渠排水；在低洼的地方修建涵洞12道，设计采用M7.5浆砌石支砌一字墙，采用C20混凝土垫层安装混凝土涵管；涉及道路交叉口处埋置φ300mm混凝土管；在路基容易出现坍塌地点修建挡土墙，设计C20埋石砼墙体。具体详见设计图纸。
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第八章  投标文件格式

永德县2019年糖料蔗核心基地建设项目（未完）工程








投标文件








投标人：（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（电子签章或电子签名）
日期：年月日
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一、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：本表后应附营业执照、资质证书、安全生产许可证等相关材料复印件。

二、法定代表人身份证明及授权委托书
（一）法定代表身份证明
投标人：_________________________________________________________
单位性质：_______________________________________________________
地址：_________________________________________________________
成立时间：_______________年_______________月_______________日
经营期限：________________________________________________________
姓名：___________________________性别：__________________
年龄：___________________________职务：__________________
系_______________________________________（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。


投标人：（电子签章）
_________年______月______日
注：附法定代表人身份证扫描件。

（二）授权委托书
本人_______（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：________________。
代理人无转委托权。
附：授权委托人身份证复印件。

投标人：（电子签章）
法定代表人：（电子签章或电子签名）
身份证号码：
委托代理人：
身份证号码：
年月日


三、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表
	姓名
	职务
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



（二）主要人员简历表
附1：项目经理简历表
项目经理应附建造师执业资格证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、本单位参保的养老保险缴费证明材料或劳动合同（若为退休人员只需提供退休证及劳动合同原件扫描件即可）。
	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本工程任职
	项目经理

	注册建造师执业资格等级
	级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于学校专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




附2：主要项目管理人员简历表
[bookmark: _GoBack]主要项目管理人员指技术负责人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）其它主要人员。“主要人员简历表”中的技术负责人应附身份证、资格证（如有）、职称证、学历证、本单位参保的养老保险缴费证明材料或劳动合同（若为退休人员只需提供退休证及劳动合同原件扫描件即可），其他主要人员应附身份证、资格证（如有）、职称证（如有）、学历证、本单位参保的养老保险缴费证明材料或劳动合同（若为退休人员只需提供退休证及劳动合同原件扫描件即可）。
	岗位名称
	

	姓名
	
	年龄
	

	性别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	拥有的执业资格
	
	专业职称
	

	执业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主
要
工
作
业
绩
及
担
任
的
主
要
工
作
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（三）承诺书
承诺书
_______________（招标人名称）：
我方在此声明，我方拟派往__________（项目名称）的项目经理___________（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在建建设工程项目的项目经理。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此承诺！


投标人：_________________________（电子签章）
法定代表人：____________（电子签章或电子签名）
日期：______年______月______日

四、近三年财务状况表
注：符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。
五、投标人承诺书
承诺书
本企业作为投标人，承诺如下:
一、参与项目投标所提供的一切材料都真实、合法、有效。
二、不与其他投标人串通投标,损害招标人或其他投标人的合法权益。
三、不与招标人或招标代理机构串通投标,损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。
四、不以他人名义投标，不挂靠、借用资质或者以其他方式弄虚作假骗取中标。
五、不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书或以其他方式允许他人以本企业名义投标。
六、不向招标人、评标委员会成员、监督人员行贿、请客、送礼及组织其他有可能影响招标投标公平公正的活动。
七、不干扰招标投标活动正常秩序。不进行虚假恶意投诉，
不以暴力手段胁迫其他潜在投标人放弃投标，或胁迫中标人放弃中标。
八、中标后与招标人严格按照招标文件和投标文件的内容订立合同，按照合同约定履行义务，不将项目转包，不进行违法分包。
九、自觉接有关部门依法实施的监督。如违反承诺愿意承担由此带来的法律责任，接受有关部门的调查处理，并保证不干预案件查处。给招标人造成损失的,依法承担赔偿责任。

投标人：_________________________（电子签章）
法定代表人：____________（电子签章或电子签名）
日期：______年______月______日



六、企业信誉
注：符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。
七、其他材料
注：投标人认为对本工程有用的材料，但不得夹带宣传性材料。
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一、投标函及投标函附录
（一）投标函
__________________（招标人名称）：
1．我方已仔细研究了_______________（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币        （大写）元（￥_________）的投标总报价，工期_________日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到_________。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．如我方中标：
(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，与你方按照招标文件和我方的投标文件签订合同。
(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
(5)我方承诺不因施工组织设计方案发生变更而增加工程造价。
4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章投标人须知第1.4.3款规定的任何一种情形。
5．__________________（其他补充说明）。
投标人（电子签章）：__________________________________
法定代表人（电子签章或电子签名）：____________________
地址：____________________________________
网址：____________________________________
电话：____________________________________
传真：____________________________________
邮政编码：____________________________________
_________年______月______日

（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	1.1.2.4
	姓名:
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	天数:日历天
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	一年
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




投标人（电子签章）：__________________
法定代表人（电子签章或电子签名）：_______________
日期：_________年______月______日

（三）投标(唱标)一览表
项目名称：
	投标人名称
	投标报价(元)
	质量目标
	工期
	项目经理
	备注

	






	
	
	
	
	



投标人（电子签章）：__________________
法定代表人（电子签章或电子签名）：_______________
日期：_________年______月______日

二、近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	




注：应同时附合同协议书。
1

117

三、已标价工程量清单
投标人应该按照第五章“工程量清单”的要求填报工程量清单。
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1、 
施工组织设计
1.投标人编制施工组织设计的要求：包含但不限于（施工方案及技术措施、施工总布置、工期承诺及保证措施、工程进度计划与措施、资源配备计划、质量管理体系与措施、安全管理体系及措施、文明施工、环境保护管理体系与措施）。
2.投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。
3.施工组织设计除采用文字表述外可参考附下列图表，图表及格式，投标人根据其施工组织设计的要求可自行把下列图表添加到相应的项目中。
附表一拟投入本项目的主要施工设备表
附表二拟配备本项目的试验和检测仪器设备表
附表三劳动力计划表
附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表五施工总平面图
附表六临时用地表

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率（KW）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	已使用台数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



附表三：劳动力计划表
单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间
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